Universidad de Córdoba

Escuela Politécnica Superior

Proyecto Fin de Carrera

Titulación: i.t. Informática de gestión

“Estudio e implementación de algoritmos para generación de grafos PERT sobre PPC-PROJECT”

Sergio Pérez Delgado

Directores:
    D. Antonio Arauzo Azofra
   Dª. Laura García Hernández

D. ANTONIO ARAÚZO AZOFRA, Ingeniero en Informática y profesor colaborador con doctorado del Departamento de Ingeniería Rural de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba.

Y Dª. LAURA GARCÍA HERNÁNDEZ, Ingeniera en Informática y ayudante DEA del Departamento de Ingeniería Rural de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba.

INFORMAN que el presente proyecto fin de carrera, denominado “Estudio e implementación de algoritmos para generación de grafos PERT sobre PPC-Proyect” desarrollado por Sergio Pérez Delgado para aspirar al grado de Ingeniero Técnico en Informática, ha sido realizado bajo nuestra dirección en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba, reuniendo a nuestro juicio, las condiciones necesarias exigidas en este tipo de trabajos.

Y para que conste, se expide y firma el presente certificado en Córdoba, a XX de XXXXXXX de 2015.

        Fdo: D. Antonio Araúzo Azofra	Fdo. Dª. Laura García Hernández

“Estudio e implementación de algoritmos para generación de grafos PERT sobre PPC-PROJECT”

Trabajo realizado para optar al título de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión

Fdo: Sergio Pérez Delgado

Otras páginas que podrían ir aquí:
- Página de firma del proyecto
- Informe del director
- Dedicatoria (opcional)
- Agradecimientos (opcional)

A. Documentación complementaria
B. Manual de usuario
C. Manual de código fuente

Índice de Tablas

Tabla 1: Ejemplo.....................................................................................................................

Índice de Figuras

Figura 1: Ejemplo....................................................................................................................

1. Introducción

La realización de cualquier tipo de proyecto implica una planificación, programación y control del mismo para facilitar su gestión. El carácter temporal de los proyectos implica la existencia de un principio y un fin definido considerando el consumo de una cierta cantidad de recursos disponibles para el proyecto. A medida que la complejidad del proyecto crece también lo hace la dificultad de su gestión y por lo tanto, su ejecución implica una organización encargada de la realización de los objetivos del proyecto que utilice las herramientas, metodologías y algoritmos disponibles que le permitan reducir tal dificultad y simplifiquen esta ardua tarea de una manera eficiente. Esto da lugar a que la gestión de proyectos sea un área de conocimiento esencial para cualquier campo de la ingeniería.

El método PERT (Program Evaluation and Review Technique –Técnica de evaluación y revisión de programas) es un método que sirve para planificar proyectos en los que están implicadas un gran número de actividades a coordinar. Hay distintos algoritmos para conseguir el grafo PERT de un proyecto como son el método PERT-CPM, el algoritmo de Ackoff-Sasieni o el algoritmo de Sharma entre otros.

Actualmente, a pesar de una serie de herramientas de software libre y de propiedad que hacen frente a este tipo de problemas, ninguno de ellos son capaces de satisfacer plenamente el conjunto completo de los requisitos exigidos a causa de la naturaleza de los mismos y a la variedad de temas relacionados con la gestión de proyectos. Con este propósito nace PPC-Project, como una herramienta que cumple con los requisitos básicos de la formulación y resolución de problemas en la programación de proyectos y el suministro de soluciones a través de una interfaz gráfica fácil de usar e interpretar a partir de los datos suministrados por medio de ficheros propios, de texto, de la librería de proyectos PSPLIB o introducidos por el usuario. Además facilita una representación gráfica del grafo PERT y ROY así como el cálculo de todos los caminos del grafo entre otras tantas utilidades. Se trata de una herramienta de software multiplataforma para la educación y la investigación en la gestión de proyectos bajo la licencia GNU General Public License v3.1. Está desarrollado en lenguaje de programación Python, utilizando las librerías de interfaz gráfica GTK, herramientas libres y actuales que cuentan con una gran comunidad de usuarios y extensa documentación.

La implementación e integración de nuevos algoritmos para la creación de grafos PERT en la aplicación PPC-Project, dota a esta herramienta mayor capacidad para obtener la mejor solución al problema o soluciones más óptimas en cuanto a tiempo tratando de reducir el número de actividades ficticias a la hora de trabajar con grandes planificaciones de proyectos.

2. Definición del problema

2.1. Identificación del problema real
La herramienta PPC-Project tiene ya implementados algunos algoritmos para generar grafos PERT, pero recientes estudios sobre la materia dan luz a nuevos técnicas que, en algunos casos, pueden ser más eficientes según el tipo de proyecto que estemos gestionando.
Por lo tanto, el aumento del número de algoritmos implementados en el programa ofrece una mejora, ampliación y actualización de las técnicas para la creación de grafos PERT que deben ser evaluados para comparar su rendimiento. Estas pruebas de rendimiento pueden realizarse a partir de los datos obtenidos de la librería PSPLIB, los cuales tienen distintas dificultades y permiten evaluar el comportamiento de los algoritmos para un número de casos considerable. Los grafos son el resultado final de la implementación de los distintos algoritmos de generación de grafos PERT.

Entre los algoritmos que construyen el grafo PERT disponibles PPC-Project se encuentran las propuestas de Sharma, la de Yuval Cohen y Arik Sadeh y la de Gento Municio. No entraremos ahora a discutir sobre cuál es la mejor de estas técnicas, ya que los resultados de sus pruebas se detallan en proyectos predecesores. Lo que se si es relevante reflejar es la posibilidad de poder escoger la técnica PERT que deseamos usar para realizar el grafo del proyecto, ya que para distintas planificaciones de proyectos habrá distintas técnicas PERT que realicen el grafo de forma más o menos óptima, o con la necesidad de más o menos arcos ficticios entre nodos o con mayor o menor coste computacional.

2.2. Identificación del problema técnico
Para identificar el problema técnico utilizaremos la técnica de ingeniería denominada PDS (Product Design Specification), la cual consiste en responder a una lista de preguntas básicas que detallamos en los siguientes puntos.

2.2.1. Funcionamiento
Un usuario o un archivo cargado por éste nos dará como datos de entrada las actividades y sus siguientes. Estos datos deben ser analizados para detectar posibles problemas:
- Ciclos que no tienen sentido en el grafo de un proyecto.
- Grafos partidos los cuales podrían ser tratados como proyectos individuales.
Se generarán grafos PERT, los cuales son grafos del conjunto de actividades que forman un proyecto, donde los nodos indican el principio y/o el fin de cada actividad. El grafo tiene un único nodo inicio y un único nodo fin. Las actividades se representan mediante flechas.
Para poder representar bien las prelaciones en un grafo puede ser necesario incluir actividades ficticias, que se representan mediante flechas discontinuas. Lo ideal es que el grafo tenga el menor número de ficticias. En este punto es donde reside la mayor complejidad del problema que se ha demostrado es NP-completo

2.2.2. Entorno
Se pretende que la aplicación realice los cálculos de los algoritmos de la forma mas eficiente posible y de una forma intuitiva, está destinada para estudiantes de I.T.I.G, I.T.I.S, I.S y para investigadores.

2.2.3. Vida esperada
El tiempo que se estima que se use PPC-project con esta aplicación es de 3 o 4 años.

2.2.4. Ciclo de mantenimiento
En principio los algoritmos serán definitivos, pero no se descarta en un futuro realizar mantenimientos para mejoras o adaptaciones a nuevas versiones que aumenten las prestaciones de la aplicación PPC-Project, por lo que se utilizará un diseño modular.

2.2.5. Competencia
Como se trata de un proyecto de investigación sobre diferentes algoritmos no existe competencia como tal. Queremos probar y evaluar todos los más importantes precisamente para compararlos.

2.2.6. Aspecto externo
La aplicación mantendrá la interfaz anterior, dado que el proyecto no afecta directamente a la interfaz de PPC-Project.

2.2.7. Estandarización
Se seguirán las directrices adoptadas en las versiones anteriores. Usando el estilo de codificación de Python, XML para unir Glade y PyGTK.

2.2.8. Calidad y fiabilidad
Los grafos tienen que ser correctos, no dando lugar a grafos PERT no válidos, es decir, que estén todas las prelaciones establecidas y no incluyan ninguna extra y que las soluciones óptimas que se obtengan no tengan soluciones subóptimas.

2.2.9. Pruebas
Demostrar que los algoritmos son correctos y óptimos, evaluándolos con los problemas de la PSPLIB, se realizarán pruebas de rendimiento, de optimalidad. Se pretende detectar los errores a la hora de introducir los datos de las prelaciones, se realizaran las pruebas para los casos limite, en las dos primeras ejecuciones se muestra el proceso interno (caja blanca) mostrando las variables que muestran el flujo del programa, mientras que en las siguientes se muestra los datos de entrada, el resultado esperado y el resultado obtenido. Se probará que se detecten los ciclos, las redundancias y si los grafos son conexos, se informará al usuario de los errores encontrados y de las medidas que quiere tomar al respecto.

3. Objetivos

El objetivo principal de este proyecto fin de carrera es implementar y comparar distintos algoritmos de generación de grafos PERT para ser integrados finalmente en la aplicación PPC-Project, haciendo de esta una herramienta más completa para la gestión de proyectos.
Para la consecución de este objetivo será necesario abordar los siguientes sub-objetivos:
Implementar el algoritmo Salas (diseñado por Lorenzo Salas) a partir del ya existente en lenguaje C al ámbito de aplicación de PPC-Project.
Implementar el algoritmo propuesto por Nasser Eddine Mouhoub et al. para la creación de grafos PERT.
- Implementar el algoritmo propuesto por Maciej M. Syslo que consta de dos variantes:
  - Variante que proporciona una solución aproximada polinomial
  - Variante que consigue una solución óptima para cada problema concreto.
Integrar todos los algoritmos, una vez implementados, en la aplicación PPC-Project.
Realizar evaluación experimental y comparación del rendimiento de los distintos algoritmos para diferentes problemas con la librería estándar PSPLIB que proporciona una gran variedad de casos.

4. Antecedentes

A continuación se mencionan algunas de las herramientas software para la gestión y administración de proyectos disponibles en el mercado que proporcionan utilidades similares a las que trata el presente proyecto fin de carrera. También se detallan cronológicamente los diferentes proyectos realizados para la consecución del desarrollo y mejoras de la herramienta PPC-Project como parte de su ciclo de vida. Finalmente, de forma resumida, se exponen los diferentes algoritmos objeto de estudio en este proyecto.
Entre el software propietario existente cabe destacar dos de los más extendidos:
Micro Planner X-Pert
Fue desarrollado por primera vez para la serie de ordenadores Apple II en 1979. Es un paquete software de gestión de proyectos en continuo desarrollo. X-Pert se orienta a la búsqueda del camino crítico y el grafo PERT para grandes proyectos a largo plazo.
MS-PROJECT
Es un software de administración de proyectos diseñado, desarrollado y comercializado por Microsoft para asistir a administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo. El software Microsoft Office Project en todas sus versiones (la versión 2013 es la más reciente a febrero de 2013) es útil para la gestión de proyectos, aplicando procedimientos descritos en el PMBoK (Project Management Body of Knowledge) del Project Management Institute. En este sentido, es un programa útil para la gestión de proyectos en general, ya que incluye una amplia gama de utilidades secos como la gestión de calendario, las tareas de costes y seguimiento de los recursos y el control de la ejecución de las tareas del proyecto.
Como alternativa de distribución libre y enfocada al uso en la educación sobre la gestión de proyectos nace la aplicación PPC-Project, desarrollada por alumnos de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba.
PPC-Project - Prototipo de Herramientas Multiplataforma para la docencia e investigación en gestión de proyectos
Se trata de un proyecto presentado por Cristina Urbano Roldán (2007), donde se desarrolla una herramienta de gestión de proyectos con fines educativos para la adquisición cómoda y simple de datos a partir de ficheros propios, de texto, de la librería de proyectos PSPLIB o introducidos por el usuario. Esta herramienta en su primera versión genera gráficamente el grafo PERT y ROY así como el cálculo de todos los caminos del grafo entre otras tantas utilidades.
Mejora de los aspectos de usabilidad, internacionalización, modularización e inclusión del diagrama de Gantt en PPC-Project
Proyecto fin de carrera presentado por Alfonso Jiménez Vílchez con el objetivo de subsanar algunos defectos de la aplicación PPC-Project, ya que los grafos no se presentan de forma clara, así como la duración de las actividades y del proyecto, problemas de accesibilidad de idioma, de usabilidad y flexibilidad.
Estudio e implementación de algoritmos para generación de grafos PERT sobre PPC-Project
Este proyecto presentado por Javier Fernández Expósito (2010), consiste en la adecuación del programa PPC-Project para poder utilizar un tipo de dato grafo mejorando la portabilidad y escalabilidad, además de implementar e integrar en PPC-Project los siguientes algoritmos para la construcción del grafo PERT:
  - Implementar la propuesta de Sharma (1998) así como la propuesta de Yuval Cohen y Arik Sadeh.
  - Un nuevo algoritmo que construye el grafo óptimo basado en la búsqueda de conjuntos de actividades precedentes o siguientes con el fin de simplificar la solución y otro nuevo algoritmo que construye el grafo óptimo basándose en la realización del grafo de forma manual.
  - Pruebas de todos los grafos con planificaciones grandes para comparar los algoritmos determinando las eficiencias y deficiencias de cada uno.
Mejoras en la representación gráfica añadiendo funcionalidades como:
  - Escalar el grafo.
  - Guardar el grafo.
  - Visualizar el grafo entero, sin cortes ni actividades perdidas.
Dada la importancia reconocida en el área de gestión de proyecto, continuos estudios tratan de buscar otros enfoques para construir grafos PERT.
Algoritmo Mouhoub
Este algoritmo es propuesto por Nasser Eddine Mouhoub en colaboración con el Departamento de Sistemas de la Información de la Universidad de Gassim en Arabia Saudí y el Departamento de Matemáticas de la Universidad M'sila en Argelia.
este algoritmo es propuesto por Nasser Eddine Mouhoub en colaboración con el Departamento de Sistemas de la Información de la Universidad de Gassim en Arabia Saudí y el Departamento de Matemáticas de la Universidad M'sila en Argelia.
Mouhoub propone un nuevo método para la construcción de un grafo PERT con el que mediante siete pasos o transformaciones en orden secuencial, el algoritmo reduce el número mínimo de actividades ficticias del grafo utilizando grafos lineales. Este algoritmo trabaja con una red de arcos transitivos.
Los resultados del algoritmo propuesto por Mouhoub et al. en una implementación realizada en C++, mostraron una superioridad computacional respecto a otros algoritmos de creación de grafos PERT incluso con grafos de gran tamaño.
Algoritmo Syslo
Es un algoritmo propuesto por Maceij M. Syslo que parte de la premisa de que la planificación de un proyecto puede ser representado por dos tipos de redes o grafos, redes de actividad y redes de eventos.
Existe una red de actividad única y sin arcos redundantes, pero existen un número infinito de redes de eventos de diferentes tamaños. El algoritmo resuelve el problema comprobando si una red de actividad requiere de actividades ficticias en la red de eventos hasta encontrar el grafo con el número mínimo de estas. Para conseguirlo, Syslo propone ciertas subdivisiones del grafo y conjuntos de subdivisiones que van transformando la red secuencialmente, ya que el número de nodos y el número de arcos en las redes de eventos no puede ser minimizado de forma simultánea.
Syslo expone dos variantes, un algoritmo con el que conseguir una solución aproximada del problema en tiempo polinomial a partir de subdivisiones del grafo y otra variante donde se realizan correcciones sobre los subgrafos y conjunto de estos para conseguir una solución exacta.
Algoritmo Salas
Un algoritmo diseñado por Lorenzo Salas Morera. Este tiene unas	actividades previas de gran ayuda a la hora de la implementación de algoritmos:
  - Traspuesta: lista de listas que contiene la matriz de encadenamiento del grafo pero traspuesta.
  - Filas vacías: lista que contiene las actividades finales.
  - Columnas vacías: lista que contiene las actividades iniciales.
  - Columnas iguales: listas que contendrán las actividades que tienen como actividad o actividades precedentes la o las mismas.
  - Filas iguales: lista que contendrá las actividades que tienen como actividad o actividades siguientes la o las mismas.
Todas estas listas servirán para minimizar comprobaciones y comparaciones en la implementación del algoritmo en sí. El algoritmo Salas tiene como argumento de entrada la tabla de prelaciones que transformar en la matriz de encadenamiento de las actividades.

5. Restricciones

En este capítulo se expondrán todas las restricciones, o factores limitativos, existentes en el ámbito del diseño y que condicionan la elección de una u otra alternativa. Estos factores limitativos, según su tipo, se pueden clasificar en dos grupos: factores dato y factores estratégicos

5.1. Factores dato
Cuando hablamos de factores dato nos referimos a todas aquellas restricciones que no pueden ser modificadas durante el transcurso del proyecto, como puede ser el presupuesto dado al proyecto, la duración estimada del mismo, etc. Son restricciones impuestas por el cliente de la aplicación. Consideramos las siguientes:
- Lenguaje de programación Python para el desarrollo, ya que se pretende una extensión de PPC-project que está programado en este lenguaje.
- Se utilizará el software de sistema de control de versiones Subversion de Google Code, dónde PPC-Project está alojado.

5.2. Factores estratégicos
Cuando nos referimos a factores estratégicos hablamos de aquellas variables de diseño entre las que habrá que elegir y de las que dependerá la solución final. Son factores modificables por el ingeniero que dan lugar a diferentes alternativas en función de las decisiones que se hayan tomado. En este proyecto se han considerado los siguientes factores estratégicos:
Entorno de trabajo
El entorno elegido para el desarrollo del proyecto ha sido Ubuntu, una distribución del Sistema Operativo Linux, por ser un sistema operativo seguro y estable, más que cualquiera de las versiones de Windows. Como el desarrollo del sistema se basa en un lenguaje multiplataforma, será puesto en marcha en ambas plataformas para la realización de pruebas y la ejecución del proyecto.
Lenguaje de programación
Python: es un lenguaje de programación de muy alto nivel pero simple, habitualmente comparado con TCL, Perl, Scheme, Java y Ruby. Actualmente Python se desarrolla como un proyecto de código abierto, es decir, software distribuido y desarrollado libremente (free software) y que cuenta, además, con una gran librería estándar.
Por todas estas características que nos ofrece Python, éste fue el elegido como lenguaje de programación para el desarrollo del sistema y por ende para la ampliación que se pretende del mismo.
Idioma
Como idioma principal para el código y su documentación interna se utilizará el inglés, por ser el idioma principal en el campo de la informática y la investigación.

6. Recursos

6.1. Introducción
A continuación se exponen los recursos utilizados para el desarrollo del presente proyecto. Este apartado está dividido en recursos hardware, recursos software y recursos humanos necesarios para la ejecución del mismo.

6.2. Recursos hardware
Un ordenador personal con las siguientes características:
Procesador: Intel® Core™ i3-3120M, 3 MB, Hyper Threading 2.5 GHz,	4GB de memoria y disco duro: 1TB

6.3. Recursos software
- Lenguaje de programación: Python
- Sistema Operativo: Ubuntu (Linux)
- Entorno de desarrollo: Spyder. Anteriormente conocido como Pydee, es un potente entorno de desarrollo interactivo para el lenguaje Python con edición avanzada, pruebas interactivas, depuración y características de introspección.
- Repositorio de Google para revisión y actualización de código y documentación.
- Herramientas para el desarrollo de la documentación: OpenOffice Writer, procesador de textos.
- Herramientas para la presentación del proyecto: OpenOffice Impress, aplicación para la creación de presentaciones con diapositivas.

6.4. Recursos humanos
Dirección y coordinación:
D. Antonio Araúzo Azofra
Dª. Laura García Hernández

Análisis, Diseño, codificación y documentación:
Sergio Pérez Delgado

7. Especificación de Requisitos

En el presente apartado se llevará a cabo la descripción de las funciones a implementar para lograr un manejo de los datos de la forma deseada. La descripción de cada una se realiza por separado, en lenguaje natural, y de forma declarativa, es decir, especificando la relación entre los flujos de entrada y los de salida.
Las funciones que debe desarrollar el sistema son las siguientes:
- Algoritmo Mouhoub
- Algoritmo Syslo, solución aproximada
- Algoritmo Syslo, solución óptima
- Algoritmo Salas

7.1. Datos
Un proyecto se compone de actividades que serán los datos de entrada, estos datos serán introducidos por el usuario. La introducción puede ser manual o mediante la carga de un archivo. Después de la introducción de los datos, se comprueba que no tengan ciclos ni partes conexas. A continuación, si ha pasado las comprobaciones, los datos son procesados con los pasos especificados por el algoritmo obteniendo un grafo PERT. El grafo obtenido se corresponderá con los datos de salida, para lo que deben pasar el proceso de validación de forma satisfactoria, asegurándose así que el grafo obtenido es correcto. Utilizaremos una tabla con las actividades y sus relaciones. Hay que ordenar las actividades por prelaciones (Jerarquías de orden). Las prelaciones pueden ser de varios tipos: directas (A precede a B), convergentes (A precede a C y B precede a C), divergentes (A precede a B y C) y otras combinaciones de éstas.
Las actividades serán identificadas por cadenas de texto y las prelaciones introducidas en una tabla como la Tabla xx

7.2. Grafos
Los grafos constituyen una teoría matemática que forma parte del Álgebra de conjuntos. Es un instrumento muy importante para muchas áreas, incluyendo entre otras la Sociología, la Economía, y las Ingenierías. Recordaremos en esta introducción los conceptos necesarios para comprender los métodos de programación y control de proyectos.
Un grafo esta definido por dos conjuntos, uno de vértices V y otro de arcos (A ⊂ V × V) que representa las relaciones existentes entre el los elementos de V.
Los arcos pueden tener un peso asociado que nos da cierta información sobre el arco, por ejemplo la duración de una actividad.
Los grafos pueden ser dirigidos, si el sentido de los arcos importa, o no dirigidos, si es indiferente.
En la ilustración se muestra la representación gráfica de un grafo dirigido.
Un grafo parcial del grafo G es un grafo que contiene los mismos vértices que G pero en el que algunos de los arcos de G se han suprimido. Si a G le quitamos algunos vértices y sus arcos correspondientes obtenemos un subgrafo de G.
Un camino es una sucesión de arcos, tal que cada arco comienza en el vértice que termina el arco anterior, por ejemplo en la ilustración un camino sería: [(1,2)(2,4)(4,5)]. También puede expresarse como una sucesión de vértices, el mismo ejemplo expresado de esta forma: [1,2,4,5].

7.3. Grafos PERT
Los datos necesarios para construir el grafo PERT de un proyecto son las actividades y las relaciones existentes entre ellas. Se pueden identificar las relaciones con las actividades precedentes o con las siguientes. Esto nos define de forma implícita un grafo tipo AoN (Activity on Node), donde las actividades serán los nodos y las prelaciones las flechas direccionales que unen las actividades. En los grafos PERT los nodos indican el principio y/o el fin de las actividades que se representan en los arcos. Son grafos tipo AoA (Activity on Arc). El grafo tiene un único nodo inicio y un único nodo fin. Las actividades se representan en los arcos.
Para dibujar las actividades, tenemos que tener en cuenta unas reglas, cuando dos o más actividades tienen las mismas siguientes, tienen el mismo nodo final, cuando dos o más actividades tienen las mismas precedentes, estas tienen el mismo nodo inicial. Dado que dos actividades no pueden tener las misma actividades iniciales y finales (paralelismo), es decir, (A precede a B y C, B y C preceden a D) en estos casos es necesario introducir una actividad ficticia, como se observa en el ejemplo de la ilustración reflejando las prelaciones de la tabla. Otro caso en el que es necesario el uso de ficticias es para separar prelaciones de actividades de grupos distintos que se crean por la propia estructura del grafo (estructural), por ejemplo, (A precede a B y C, D precede a C; ver ilustración reflejando las prelaciones de la tabla). Las actividades ficticias son actividades que no consumen ni tiempo ni recursos, con esta actividad se evita que dos actividades tengan la misma siguiente. Se etiquetaran las actividades ficticias para que queden claramente diferenciadas de las actividades reales.
Actividades Siguientes / A B, C / B D / C D / D / Paralelismo	Actividades Siguientes / A B, C / B / C / D C / Estructural

Tabla

Antes de crear los grafos PERT de forma correcta, debemos revisar los datos de entrada, evitando que se introduzcan grafos no conexos).
Después de procesar los datos se realizará una validación para comprobar que el grafo obtenido es el grafo que se quería obtener.

7.3.1. Detección de la Configuración Δ
Mouhoub, denomina Configuración Δ, lo que se conoce en teoría de grafos como ciclo. Un ciclo, o existencia de Configuración Δ, es cuando en un grafo se encuentra un camino cerrado en el que no se repite ningún vértice a excepción del primero que aparece dos veces como principio y fin del camino.
La existencia de ciclos en grafos PERT crea una configuración incorrecta ya que una actividad no puede ser sucesora de la actividad que la precede.

Fig: 00

7.3.2. Eliminación de la Configuración Z
De la misma manera que un ciclo mínimo forma la figura de la letra griega Δ, Mouhoub se refiere a la Configuración Z como la conexión entre actividades que contienen sucesores comunes y no comunes así como predecesores comunes y no comunes. Una Configuración Z mínima forma esta última letra del abecedario que da nombre a la configuración expuesta por el autor.

Fig: 00

Mouhoub propone una forma de eliminar este tipo de configuración en un grafo partiendo de la tabla de prelaciones y el grafo AoN correspondiente insertando las actividades ficticias necesarias para crear sub-grafos bipartitos completos. Una vez introducidas las actividades ficticias que eliminan la configuración Z, la transformación del grafo AoN en un grafo AoA es inmediata y se puede proceder a aplicar la reglas del algoritmo.

Fig: 00

7.3.3. Validación
Para realizar la validación se comparará los datos introducidos con los datos generados después de procesados, lo que permitirá comprobar que todas las actividades generadas son las mismas que las actividades de entrada y que las relaciones generadas en el grafo se corresponden con las relaciones de entrada (están todas y no se ha añadido ninguna extra). En caso de no corresponderse los datos de entrada, que se pueden observar en el ejemplo a continuación en la tabla (Precedence Relations) con los de salida se indicará con un mensaje de error, tabla (Validation).

7.4. Algoritmos

7.4.1. Algoritmo Mouhoub
Nasser Eddine Mouhoun, Abdelhamid Benhocine y Hocine Belouadah en su estudio sobre los grafos PERT trata sobre la obtención de un grafo mediante esta técnica con el mínimo número de actividades ficticias. Esto lo consigue estableciendo siete reglas obteniendo así un menor número de actividades ficticias tras la aplicación de cada una de estas reglas.
Para tal proceso el grafo PERT dado debe cumplir unas determinadas características, se trata de unas condiciones previas que se deben cumplir antes de aplicar la reglas. Estas condiciones se mencionan en el artículo publicado por Mouhoub et al., como Configuración Δ y Configuración Z, que se explican en el apartado anterior (Fig. 00). Una vez comprobada la ausencia de estas dos configuraciones obtenemos un grafo PERT Ge1 al que se le aplican escrupulosamente cada una de las reglas enunciadas para la transformación del grafo.

Fig. 00. La Configuración Δ, la Configuración, Z y la introducción del arco ficticio f

A continuación se explican brevemente las siete reglas de transformación que se deben aplicar en orden secuencial, no estando la marcha atrás autorizada, excepto si se menciona en la regla.

Regla 1; Eliminar la multiplicidad de arcos ficticios para los vértices (bi1, bi2,..., bip), teniendo los mismos sucesores que (a1, a2, a3). Se realiza una contracción de estos vértices en un nuevo vértice bI para obtener el grafo Ge2.

Fig. 00. Los vértices bi teniendo los mismos sucesores contraídos en un solo vértice bI en Ge1

Regla 2; Eliminar la multiplicidad de arcos ficticios para los vértices (ai1, ai2,..., aip) teniendo los mismos predecesores que (b1, b2, b3). Se realiza una contracción de estos vértices en un nuevo vértice aI para obtener el grafo Ge3.

Fig. 00. Los vértices ai tiene el mismo predecesor contraído en un solo vértice aI in Ge2

Regla 3; Para un vértice aI que tiene solo un vértice sucesor bJ, estos se contraen formando el vértice abIJ para obtener el grafo Ge4.

Fig. 00. El vértice aI con un predecesor único bJ y la contracción de los vértices aI y bJ en un vértice abIJ

Regla 4; Para un vértice bJ con un vértice predecesor aI, estos se contraen formando un vértice baJI para obtener el grafo Ge5.

Fig. 00. El vértice bJ con un sucesor único aI y la contracción de los vértices aI y bJ en un vértice baJI

Regla 5; Para cada vértice i cuyos sucesores pertenezcan a los sucesores de un vértice j, entonces añadir en Ge5 un arco ficticio de i a j y eliiminar los arcos transitivos con vértice inicial i. Ahora aplicar la regla 3 tantas veces como sea posible para obtener el grafo Ge6.

Fig. 00. La representación del AoN con: Γ+(4) ⊂ Γ+(3) ⊂ Γ+(2) ⊂ Γ+(1), la representación en Ge5 con los arcos ficticios y la representación en Ge6 con menos arcos ficticios. (X: indica la eliminación del arco (s)).

Regla 6; Para cada vértice j cuyos predecesores pertenezcan a los predecesores de un vértice j, entonces añadir en Ge6 un arco ficticio de j a i y eliiminar los arcos transitivos con vértice final i. Ahora aplicar la regla la regla 4 tantas veces como sea posible para obtener el grafo Ge7.

Fig. 00. La representación del AoN con: Γ-(1) ⊂ Γ-(2) ⊂ Γ-(3) ⊂ Γ-(4), la representación en Ge6 con los arcos ficticios y la representación en Ge6 con menos arcos ficticios (X: indica la eliminación del arco (s)).

Regla 7; Si el conjunto de vértices (A, B) forman un subgrafo bipartito parcial de arcos ficticios en Ge7, con |A| >= 2 y |A+B| >= 6, entonces eliminar todos los arcos y crear un nuevo vértice sf para conectar los vértices mediante un estrella de arcos ficticios (A, sf, B) y obtener un grafo final Ge8.

Fig. 00. Un bipartito completo en Ge7 y el vértice ficticio sf en Ge8. La representación en Ge8 contiene menos arcos ficticios que Ge7.

Tras aplicar la última regla se obtiene un grafo con el mínimo número de arcos ficticios.

7.4.2. Algoritmo Syslo, solución óptima
Maciej M. Syslo, experto en matemática discreta y teoría de grafos, en su estudio por la búsqueda de la optimización de grafos dirigidos consiguiendo el menor número de actividades ficticias, publica en el documento “Construcción óptima de redes nodo-evento” una serie de reglas a seguir para conseguir una solución óptima dada una tabla de prelaciones.
Para obtener el grafo PERT mediante la técnica que describe Syslo en su documento, previamente hay que calcular y preparar algunos parámetros a partir de la tabla de prelaciones.
- Actividades Estables y Actividades No Estables
  *(explicar)
- Ordenación topológica
  En teoría de grafos, una ordenación topológica de los nodos de un grafo acíclico dirigido implica una ordenación lineal de todos estos conservando la unión entre vértices del grafo original. La condición que el grafo no contenga ciclos es importate, ya que no se puede obtener este tipo de ordenación en grafos que contengan ciclos. Cabe destacar que esta ordenación no es única, pudiendo obtener diferentes resultados. Para ordenar las actividades topológicamente,
Uno de los requisitos previos al algoritmo de Syslo es que las actividades se encuentren siguiente este tipo de ordenación, por lo que antes de confeccionar la tabla y proceder a la búsqueda e insercción de actividades ficticias, se propone que deben cumplir las tres siguiente reglas:
1. si u ∈ Wi y u ∈ Uj , entonces i < j
2. sea u ∈ Wj una actividad estable en Wj. Si existe i ≠ j tal que u ∈ Wi , entonces i < j
3. si Wj ⊂ Wi entonces i < j
Una vez preparada la tabla de prelaciones cumpliendo los requisitos anteriores y contando con que el grafo no tienes ciclos, se procede de la siguiente forma para obtener una tabla de prelaciones final con el mínimo número de actividades ficticias.

INIALIZACIÓN:
Sea D un grafo dirigido sin ciclos y sin arcos redundantes.
    1. Formar dos familias de conjuntos de actividades {Ui} y {Wi} de forma que Ui es el conjunto máximo de nodos con el mismo conjunto de sucesores y Wi los sucesores de la actividad o conjunto de actividades en Ui.
    2. Ordenar los pares Ui y Wi de acuerdo a la ordenación topológica citada anteriormente. Este paso puede realizarse previamente como requisito.

INSERTAR NODOS
    1. Encontrar el mínimo índice i0 de forma que Wi0 contenga un nodo que pertenezca a otro conjunto Wj (j > i). Si no existe tal índice, entonces ir al paso 9.
    2. Encontrar una serie de conjuntos mínimo Wk1, Wk2, …, Wkp (Kj > i0) que o bien cubra las las actividades no estables de Wi0 o bien cubra las actividades no estables de Wi0 y algunas actividades que sean sucesoras inmediatas de las actividades en Wi0. Si parte de Wi0 o parte de este no puede ser cubierto de esta forma entonces ir al paso 7.
    3. Introducir las nuevas actividades ficticias como sigue. Reemplazar las actividades no estables cubiertas de Wi0 por z1, z2, .., zp y actualizar Ukj = Ukj U{z + j} para j = 1, 2, …, p.
    4. Ir al paso 3
    5. Encontrar un conjunto Y maximal de actividades que son no estables en los conjuntos Wi1, Wi2, ...Wiq, siendo q maximal. Introducir nuevos nodos z1, z2, …, zq y un nuevo par (z1, z2, …, zq ; Y) como sigue. Reemplazar Y por zh+j en Wij (j = 1, 2, …, q) y colocar un nuevo par inmediatamente después del i-ésimo par, donde i = max {ij : j = 1, 2, …, q}.
    6. Ir al paso 8
      FINALIZAR:
    7. Sea {(U'i; W'i)}J la familia de pares creados en el paso INSERTAR NODOS
En general, el algoritmo produce solo una solución subóptima, sin embargo el problema se resuelve en tiempo polinomial.
Para ilustrar la técnica que sigue este algoritmo, a continuación se muestra un ejemplo del proceso de aplicar las reglas del algoritmo a partir de una tabla de prelaciones dada en la siguiente tabla.
Actividad	Predecesores
A	-
B	-
C	-
D	-
E	-
F	A, C, D
G	A, B, C, D, E
H	A, C, E
I	E, F
J	F, G, H
K	A, B
L	G, F

- - Tabla - -
Las primeras tres columnas de la tabla presenta el resultado obtenido tras aplicar los pasos previos al algoritmo (actividades estables marcadas en Wi) y los dos primeros pasos (orden topológico y agrupación de actividades en Ui que tienen mismos sucesores y sus respectivos sucesores en Wi. De aquí se comprueba que W2 puede ser cubierto por W3 y W5. W3 está contenido en W4 ∪ W6 e I que pertenece a (W4 ∪ W6) – W3, es un sucesor inmediato de k ∈ W3, de modo que W3 también puede ser cubierto por W5 y W6.
Las siguientes tres columnas de la tabla muestras el resultado después de estos pasos mencionados. A continuación, la actividad I en W6 puede ser cubierta por W7 porque las actividades J y L son sucesoras inmediatas de G. Las actividades no estables J y L en W7 pueden ser cubiertas por W8, y J en W8 puede ser cubierta por W9.
Finalmente se aplica el paso 7 a Y = {G}. Las tres últimas columnas de la tabla muestran la solución final btenida por el algoritmo.

i	Ui	Wi	i	Ui	Wi	i	Ui	Wi
1	Ø	A, B, C, D, E	1	Ø	A, B, C, D, E	1	Ø	A, B, C, D, E
2	A	H, K, G, F	2	A	z0, z1	2	A	z0, z1
3	C	G, F, H	3	z0, C	z2, z3	3	z0, C	z2, z3
4	D	G, F	4	z2, D	G, F	4	z2, D	z7, F
5	B	G, K	5	z1, B	G, K	5	z1, B	z8, K
6	E	I, H, G	6	z3, E	I, H, G	6	z3, E	z9, H
7	F	I, J, L	7	F	I, J, L	7	z7, z8, z9	G
8	G	J, L	8	G	J, L	8	z4, F	z5, I
9	H	J	9	H	J	9	z5, G	z6, L
10	I, J, L, K	Ø	10	I, J, L, K	Ø	10	z6, H	J
11			11			11	I, J, L, K	Ø
12			12			12

- - Tabla - -

7.4.3. Algoritmo Syslo, solución polinomial

Algoritmo MIN REV SUB que transforma un grafo acíclico dirigido D = (V, A) a su división mínima reversible.
BEGIN
Encontrar la partición impropia {Ui}K y {Wj}L de V(D) generada por las relaciones Σ y Δ .
Z ← V
i ← 0 (i es el contador de divisiones)
FOR w ∈ Z DO
BEGIN
Z ← Z – {w}
IF existe u, v ∈ Γ -Dw que no cumpla la condición S THEN
BEGIN
Encontrar j tal que w ∈ Wj
Z ← Z – Wj
FOR cada Ui ⊂ Γ -Dw DO
IF ΓDUi ≠ Wj THEN
BEGIN
i ← i + 1
V ← V ∪ zi
A ← A – (Ui, Wj) ∪ {(u, z): u ∈ Ui} ∪ {(z, v): u ∈ Wj}
END
END
END
i es el número de divisiones realizadas
END [MIN REV SUB]

7.4.4. Algoritmo Salas
El algoritmo que a continuación se detalla ha sido diseñado por Lorenzo Salas Morera. El Algoritmo Salas tiene unas actividades previas que ya se han mencionado (apartado 4), con el objetivo de facilitar la posterior tarea del tratamiento de los datos que aquí se explica.
En primer lugar se crea un diccionario cuyas claves serán las actividades y sus significados el nodo en el que empiezan y el nodo en el que acaban. Conforme se van analizando las actividades se irá rellenando el diccionario para así tener todas las actividades con su nodo inicio y su nodo fin. Las primeras que se colocan son las actividades que están en la lista actividades iniciales, el nodo inicio será el uno para todas las actividades iniciales y como nodo fin un contador que se irá incrementando a medida que se analizan y colocan las actividades.
Una vez se tienen las actividades iniciales colocadas se hace un recorrido por la matriz de encadenamiento para ir analizando todas las actividades que conforman el proyecto. Para cada actividad analizada lo primero que se comprueba en el diccionario es si dicha actividad está colocada (tiene nodo inicio y nodo fin), si es así entonces se escoge esa actividad para un análisis más profundo de sus actividades siguientes y si no es así entonces se pasa a la siguiente actividad. Hasta que no se tienen todas las actividades colocadas se continúa recorriendo las actividades que conforman el proyecto (volviendo a empezar por el principio si una vez llegado al final no están colocadas todas las actividades).

7.5. Interfaz
Se necesitan añadir las nuevas opciones para la generación de los grafos tratados por los nuevos algoritmos, mientras que se comprobará que para los modificados siguen funcionando correctamente cuando son seleccionados. Se añade en el menú Action, con nombre Draw PERT Mouhoub, Draw PERT Syslo Polynomial y Draw PERT Salas, se puede observar como queda el menú después de los cambios realizados. Para indicar que se ha detectado un error, ya sea por la presencia de uno o varios ciclos y una o varias actividades conexas, se generará un mensaje que informe al usuario de esta situación.

7.6. Errores
Los tipos de errores que se pueden encontrar son:
- Datos de entrada:
  - Grafos con al menos un ciclo.
    - Mensaje error ciclos:
      - Error, se ha encontrado al menos un ciclo:
        Check Cycles: FAIL --> No Pass
  - Grafos con partes inconexas, las partes se pueden tratar como grafos separados.
    - Mensaje error conexos:
      - Error, se ha encontrado al menos nodo inconexo:
        Check Conexos: FAIL --> No Pass
- Grafo generado:
  - No corresponde el grafo con los datos de entrada y relaciones.
    - Mensaje error validación:
      - Error, falta por generar al menos una actividad que esta en los datos de entrada
        WRONG GRAPH: activity Actividad is not in graph
      - Error añadiendo al menos una actividad mas que las actividades de los datos de entrada
        WRONG GRAPH: extra activity Actividad included not from input successors
      - Error en una o varias relaciones:
        WRONG GRAPH:
        IN: Actividad → Sucesores
        GRAPH: Actividad → Sucesores

8. Diseño de datos

En este apartado se definen los procesos y características de los datos de la aplicación. El diseño de datos es un proceso de perfeccionamiento gradual que abarca desde la cuestión más elemental a la más concreta y detallada. Si el diseño de datos es bueno, el acceso a los datos de la aplicación será rápido y fácil de mantener, y podrá aceptar sin problemas las futuras mejoras. El diseño de datos redundará en un software de calidad.
En nuestro caso, los datos de entrada deben cumplir una serie de requisitos y se procesarán para obtener el resultado esperado, este resultado también será evaluado para detectar posibles errores en el procesamiento de los datos.
Datos de entrada.
- Comprobar si los datos tienen ciclos.
- Comprobar si todas las actividades son conexas.
- Comprobar configuración Z (algoritmo Mouhoub)
- Comprobar configuración Delta (algoritmo Mouhoub)
Procesar Datos Comprobados (sin ciclos y conexo).
- Algoritmo Mouhoub
- Algoritmo Syslo aproximado
- Algoritmo Syslo polinomial
- Algoritmo Salas
Validar los datos procesados.
Validar el grafo PERT obtenido
8.1. Detección de la Configuración Δ

Para comprobar si los datos de entrada tienen ciclos utilizamos una adaptación del algoritmo de Kahn 1962.
Se seleccionan las actividades sin arcos de entrada, se añaden las siguientes a cada actividad y se quitan las que ya están visitadas, se analizan las nuevas actividades sin arcos de entrada, cuando no quedan actividades sin arcos de entrada, si no se han analizado todas las actividades, existe al menos un ciclo, en caso contrario, los datos no contienen ningún ciclo
>>> Mientras queden actividades sin arcos de entrada
seleccionar actividad
añadir siguientes de la actividad
actualizar las nuevas actividades sin arcos de entrada
>>> Si quedan actividades por analizar
existe un ciclo (False)
   sino
no existe ningún ciclo (True)

8.2. Detección de la Configuración Z
Para eliminar cualquier Configuración Z, se toma la tabla de prelaciones y se compara cada una de las actividades con el resto para detectar si tienen sucesores comunes y no comunes y predecesores comunes y no comunes.
Cuando exista este caso se crea una actividad ficcticia para cada actividad común entre el par de actividades comparadas para asegurar que toda actividad que cuente con sucesores y predecesores comunes pero no no comunes. De esta forma cualquier subgrafo creado a partir de la tabla sea un grafo bipartito completo.

>>> Comparar cada actividad con el resto
>> Si tienen sucesores comunes pero no tiene sucesores no comunes
> Crear una actividad ficticia para cada actividad común
> Almacenar actividad que se compara a visitadas
>> Si tienen sucesores comunes y además tiene sucesores no comunes
> Para cada actividad común
Si las actividades solo tienen un sucesor común
Crear ficticia para cada actividad común
Crear ficticia para cada actividad no común
Si las actividades tienen más de un sucesor común
Crear una ficticia para cada actividad no común
>>> Devolver la tabla de prelaciones actualizada

8.3. Algoritmo Mouhoub
La implementación del algoritmo Mouhoub se ha realizado siguiendo los pasos de la forma mas fehaciente posible de la documentación de los autores, teniendo en cuenta las limitaciones que se producen por las estructuras que permite usar python y pensando en realizarlo de la manera mas eficiente posible.

>>> Construir la tabla de inmediatos predecesores
>>> Reconstruir la tabla con las actividades ficticias necesarias para	eliminar cualquier Configuración Z
>>> Añadir a la tabla columnas sucesores inmediatos, bloqueado, dummy,	sucesores, nodo inicio, nodo fin y eliminar
>>> Identificar las mismas restricciones de precedencia de distintas	actividades y bloquearlas
>>> Identificar los arcos ficticios necesarios
>>> Crear filas e información para las actividades ficticias
>>> Crear nodos
>>> Asociar actividades con sus nodos finales
>> Encontrar un sucesor real para cada actividad
>> Encontrar su nodo final
>>> Aplicar reglas específicas del algoritmo Mouhoub
Regla 1, Unir nodos fin de actividades que tienen sucesores comunes
Regla 2, Unir nodos inicio de actividades que tienen predecesores	comunes
Regla 3, Contraer nodos cuando una actividad tiene solo una actividad	ficticia sucesora
Regla 4, Contraer nodos cuando una actividad tiene solo una actividad	ficticia predecesora
Regla 5 y 6, Unir con una actividad ficticia dos actividades si la	segunda es un subconjunto de la primera
Regla 7, Detectar subgrafos bipartitos parciales conectados por	actividades ficticias para crear un nodo nuevo y conectarlos	mediante una estrella
>>> Construir la tabla obtenida tras aplicar las reglas de transformación
>>> Generar el grafo y devolverlo

8.4. Algoritmo Syslo, solución aproximada

8.5. Algoritmo Syslo, polinomial

8.6. Algoritmo Salas

8.7. Validación
Una vez generado el grafo, se debe comprobar que las actividades son las mismas que las de los datos de entrada, es decir, ni se han generado ni se han eliminado ninguna y las relaciones son las contempladas en los datos de entrada, es decir, todas las actividades tienen las actividades siguientes y precedentes que les corresponden.
>>> Extraer todas las prelaciones implícitas y no redundantes
>>> Comprobar que todos las actividades sucesoras iniciales han sido generadas
>> Si una actividad sucesora inicial no se encuentra en las generadas
> Terminar y notificar error
>>> Comprobar que todas las actividades sucesoras generadas están en las sucesoras iniciales
>> Si una actividad sucesora generada no esta en las sucesoras iniciales
> Terminar y notificar error
>>> Comprobar si las relaciones se corresponde con las generadas en el grafo
>> Si el conjunto de las relaciones es distinto de las relaciones	generadas
> Terminar y notificar del error
>>> Notificar que no se ha encontrado error
>>> Terminar

9. Pruebas

9.1. Introducción
Para comprobar la correcta aplicación de los distintos algoritmos, se realizarán pruebas masivas con todos los algoritmos de la librería PSPLIB. Además se comprobarán los datos de entrada y salida que permiten saber que los datos que utilizamos son correctos y coherentes. Para finalizar las pruebas cada algoritmo sera sometido a la comprobación del grafo obtenido para saber si se ha conseguido el resultado deseado

9.2. Pruebas de Caja Blanca
Las pruebas de caja blanca del software se basan en el examen detallado de los procedimientos. Consisten en comprobar los caminos lógicos del software proponiendo casos de prueba que realicen procesos específicos de condiciones o bucles. Se debe examinar el estado del programa durante los pasos y en el total del programa, por lo que se podrá determinar si el estado real coincide con el esperado o mencionado.
Durante la implementación de los algoritmos se han ido realizando pruebas en cada fase para comprobar el correcto funcionamiento de cada paso, finalmente se ha comprobado que los resultados obtenidos cumplían la validación, durante el proceso de elaboración se ha usado el ejemplo de cada artículo usado para desarrollar los algoritmos, con lo que queda comprobado el correcto funcionamiento de los algoritmos para todos los problemas utilizados.

9.3 Pruebas de Caja Negra

10. Experimentación

10.1. Objetivos
Se quiere analizar el los resultados obtenidos en la realización de los problemas de la librería PSPLIB para encontrar el algoritmo que los realiza en un menor tiempo, cual es el que lo hace introduciendo el menor número de ficticias, se analizarán el número de arcos reales y ficticios, el numero de actividades de entrada del algoritmo, el numero de nodos y las prelaciones.

10.2. Datos
Se va a trabajar con los dos mil quinientos quince ejercicios de la PSPLIB los cuales están divididos en diferentes grupos de actividades, Alvarez, Elmaghraby, Jobshop and Flowshop, Kolisch, Large Tavares, Medium Tavares, Patterson y Small Tavares.
	ÁLVAREZ	ELMAGHRABY	JOBSHOP AND FLOW SHOP	LARGE TAVARES	MEDIUM TAVARES	PATTERSON	SMALL TAVARES	KOLISCH	TOTAL
Nº Ejercicios	144	36	113	16	36	110	20	2040	2515

– Tabla --
Los algoritmos que se usarán para evaluar los problemas serán, Sharma, Cohen Sadeh y Gento Municio.
Para que los tiempos sean significativos, se analizará únicamente el tiempo de CPU (procesador) y se realizarán en un mismo equipo para poder analizar los resultados de una forma coherente. Se analizarán todos y cada uno de los problemas de la PSPLIB con todos los algoritmos modificados y creados. Se ha comprobado que los resultados obtenidos son correctos en todos los casos.
Los datos obtenidos durante la ejecución, se han recopilado en un archivo .csv, para su posterior tratamiento, en la hoja de cálculo (Calc) de Libreoffice, se puede observar una muestra del archivo .csv en la ilustración

Tabla 00

Los algoritmos que se usarán para evaluar los problemas serán, Mouhoub, Syslo solución aproximada, Syslo solucióm óptima y algoritmo Salas.
Para que los tiempos sean significativos, se analizará únicamente el tiempo de CPU (procesador) y se realizarán en un mismo equipo para poder analizar los resultados de una forma coherente. Se analizarán todos y cada uno de los problemas de la PSPLIB con todos los algoritmos modificados y creados. Se ha comprobado que los resultados obtenidos son correctos en todos los casos.
Los datos obtenidos durante la ejecución, se han recopilado en un archivo .csv, para su posterior tratamiento, en la hoja de cálculo (Calc) de Libreoffice, se puede observar una muestra del archivo .csv en la ilustración.

Se abre el archivo .csv con Calc, indicando, que el separador de valores, es la coma, con lo que se obtendrán los datos separados por columnas, se ordenan por nombre de algoritmo, como se ve en las ilustraciones y los datos están preparados para ser analizados.

10.3 Resultados
Los resultados obtenidos durante la experimentación han sido agrupados en tablas comparativas y en gráficas que muestren los resultados de una forma clara y concisa. Además de mostrar las diferencias entre los distintos algoritmos a la hora de procesar los distintos problemas de la PSPLIB, en la tabla podemos observar un resumen de los tiempos, en segundos, que ha empleado cada algoritmo, en cada bloque de problemas y el total empleado para realizar todos los problemas.
Se muestran los datos de tiempos en forma de gráfica, ilustración, se pueden observar las diferencias de los tres algoritmos.

Bibliografía

Aguilar Sebastián, A., & Rabasco Ronda, J. (2003, septiembre). Herramienta Informática para la Programación y Gestión de Proyectos, PERT 1.0. Proyecto Fin de Carrera de I.T. Informática de Gestión. Escuela Politécnica Superior. Universidad de Córdoba.

Aranda Gallardo, R., & Fernández Barraza, O. M. (2004, junio). Algoritmo heurístico para la asignación de múltiples recursos en proyectos, PERT 2.0. Proyecto Fin de Carrera de I.T. Informática de Gestión. Escuela Politécnica Superior. Universidad de Córdoba.

El estilo de codificación de Python se puede encontrar en este recurso web, consulta en fecha 25 de abril de 2015,
http://mundogeek.net/traducciones/guia-estilo-python.htm

Fenández-Expósito, J. (2011, enero). Estudio e implementación de algoritmos para generación de grafos PERT sobre PPC-Project. Proyecto Fin de Carrera de I.T. Informática de Gestión. Escuela Politécnica Superior. Universidad de Córdoba.

Guerrero Logroño, J. L. (2006, marzo). PERT V.3.0: Implementación de la librería de proyectos PSPLIB sobre la aplicación PERT v.2.0 y aplicación a la resolución de problemas de asignación de recursos. Proyecto Fin de Carrera de I.T. Informática de Gestión. Escuela Politécnica Superior. Universidad de Córdoba.

Jiménez Vilchez, A. (2008, junio). Mejora de los aspectos de usabilidad, internacionalización, modularización e inclusión del diagrama de Gantt en PPC-Project. Proyecto Fin de Carrera de I.T. Informática de Gestión. Escuela Politécnica Superior. Universidad de Córdoba.

Kahn, A. B. (1962). Topological sorting of large networks. Commun. ACM, 5(11), 558–562. doi:10.1145/368996.369025

Ruiz Cuevas, M. D. (2006, septiembre). PERT V.4.0: Distribución de frecuencias de la duración de un proyecto mediante la generación de números aleatorios. Proyecto Fin de Carrera de I.T. Informática de Gestión. Escuela Politécnica Superior. Universidad de Córdoba.

Urbano Roldán, C. (2007, noviembre). Prototipo de herramienta multiplataforma para la docencia e investigación en gestión de proyectos (PPC-PROJECT). Proyecto Fin de Carrera de I.T. Informática de Gestión. Escuela Politécnica Superior. Universidad de Córdoba.

ENLACES WEB

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131513001851

A. Documentación Complementaria

B. Manual de usuario

B.1. Introducción

B.2. Requisitos Software

B.3. Requisitos Hardware

B.4. Funcionamiento aplicación PPC-Project

B.5. Funcionamiento algoritmos de pruebas

B.6. Ejemplos prácticos

C. Manual de Código Fuente

C.1. Introducción

C.2. Organización del código

C.3. Descripción modular

C.4. Código ficheros