Universidad de Córdoba

Escuela Politécnica Superior

Proyecto Fin de Carrera
Titulación: i.t. Informática de gestión

“Revisión, implementación y pruebas de los algoritmos para construir grafos del programa PPC-project”
Documento/s (memoria técnica/manual de usuario/manual de código)

Alberto Pérez Caballero
Directores: Dr. Antonio Arauzo Azofra
Dra. Laura García Hernández
Mes, 2014
Otras páginas que podrían ir aquí:
- Página de firma del proyecto
- Informe del director
- Dedicatoria (opcional)
- Agradecimientos (opcional)

# Introducción
La gestión de los proyectos, se realiza mediante la planificación, la programación y el control de proyectos, las cuales permiten coordinar los recursos humanos para la realización de las actividades en las que se ha dividido el proyecto, estimar su duración, para que se desarrolle en el tiempo y coste fijados.
La planificación se realiza al comienzo del proyecto, ésta consiste en definir cuales serán las actividades en las que estará dividido el proyecto y el orden de realización que deberán seguir. La programación necesita la planificación y la estimación de duraciones y se puede llevar a cabo por las distintas técnicas, en función de los resultados que se desean. El control se encarga de llevar el seguimiento de la realización del proyecto, mediante la comprobación de los plazos y en caso necesario, determinar la modificación de la programación.
Para la realización de la gestión de proyectos existe PPC-project, herramienta utilizada para la adquisición de los datos de los proyectos a partir de ficheros propios, de texto, de la librería de proyectos PSPLIB o introducidos por el usuario, además de para la representación gráfica del grafo PERT y ROY así como el cálculo de todos los caminos del grafo entre otras tantas utilidades.
La técnica probabilística de revisión y evaluación de proyectos PERT (Program Evaluation and Review Technique) nos permite programar y gestionar los proyectos y optimizar su ejecución utilizando grafos PERT, estos grafos AOA (Activities On Arrows), tienen las actividades en las flechas y los sucesos en los vértices.
# Definición del Problema
## Introducción

En este apartado se define por completo el dominio y el entorno del problema que se trata. Para ello vamos a explicar el problema desde el punto de vista del cliente y desde el punto de vista del técnico (real y técnico respectivamente).

## Identificación del problema real

El programa PPC-Project tiene implementados unos algoritmos los cuales deben ser revisados porque que se han detectado errores y se cree que se puede mejorar su eficiencia, teniendo en cuenta las posibles mejoras que se le puede aplicar al código, tanto para añadir funcionalidad como aumentar rendimiento, además de estructurarlo, modularizarlo y facilitar su legibilidad.
Se requiere aumentar el número de algoritmos que se pueden aplicar para dibujar los grafos, estos serán posteriormente implementados, evaluados y se comparará su rendimiento.
Es necesario realizar pruebas con los problemas de la librería PSPLIB, los cuales tienen distintas dificultades y permiten evaluar el comportamiento de los algoritmos para un numero de casos considerable.

## Identificación del problema técnico

Para identificar el problema técnico utilizaremos la técnica de ingeniería denominada PDS (Product Design Specification), la cual consiste en responder a una lista de preguntas básicas que detallamos en los siguientes puntos.
### Funcionamiento
Un usuario o un archivo cargado por éste nos dará como datos de entrada las actividades y sus siguientes. Estos datos deben ser analizados para detectar posibles problemas:
- Ciclos que no tienen sentido en el grafo de un proyecto.
- Grafos partidos los cuales podrían ser tratados como proyectos individuales.
Se generarán grafos PERT, los cuales son grafos del conjunto de actividades que forman un proyecto, donde los nodos indican el principio y/o el fin de cada actividad. El grafo tiene un único nodo inicio y un único nodo fin. Las actividades se representan mediante flechas.
Para poder representar bien las prelaciones en un grafo puede ser necesario incluir actividades ficticias, que se representan mediante flechas discontinuas. Lo ideal es que el grafo tenga el menor número de ficticias. En este punto es donde reside la mayor complejidad del problema que se ha demostrado es NP-completo Krishnamoorthy, M. S., & Deo, N. (1979). Complexity of the minimum-dummy-activities problem in a pert network. Networks, 9(3), 189-194. doi:10.1002/net.3230090302

La figura 1 ilustra un ejemplo de construcción de un grafo PERT.
### Entorno
Ilustración 1: Ejemplo de construcción de un grafo PERT
Actividad	Act. Siguientes
A	B, E
B	F, G
C	D, E
D	F
E	J
F	I
G	H
H	I, J
I	K
J	K
K

Tabla 1: Tabla de datos
Se pretende que la aplicación realice los cálculos de los algoritmos de la forma mas eficiente posible y de una forma intuitiva, está destinada para estudiantes de I.T.I.G, I.T.I.S, I.S y para investigadores.
### Vida Esperada
El tiempo que se estima que se use PPC-project con esta aplicación es de 3 o 4 años.
### Ciclo de mantenimiento
En principio los algoritmos serán definitivos, pero no se descarta en un futuro realizar mantenimientos para mejoras o adaptaciones a nuevas versionas que aumenten las prestaciones de la aplicación PPC-Project, por lo que se utilizará un diseño modular.
### Competencia
Como se trata de un proyecto de investigación sobre diferentes algoritmos no existe competencia como tal. Queremos probar y evaluar todos los más importantes precisamente para compararlos.
### Aspecto externo
La aplicación mantendrá la interfaz anterior, dado que el proyecto no afecta directamente a la interfaz de PPC-Project.
### Estandarización
Se seguirán las directrices adoptadas en las versiones anteriores. Usando el estilo de codificación de Python [http://www3.uco.es/moodle/mod/resource/view.php?id=201947], XML para unir Glade y PyGTK.
### Calidad y fiabilidad
Los gafos tienen que ser correctos, no dando lugar a grafos PERT no válidos, es decir, que estén todas las prelaciones establecidas y no incluyan ninguna extra y que las soluciones óptimas que se obtengan no tengan soluciones subóptimas.

### Pruebas
Demostrar que los algoritmos son correctos y óptimos, evaluándolos con los problemas de la PSPLIB, se realizarán pruebas de rendimiento, de optimalidad. Se pretende detectar los errores a la hora de introducir los datos de las prelaciones, se realizaran las pruebas para los casos limite, en las dos primeras ejecuciones se muestra el proceso interno (caja blanca) mostrando las variables que muestran el flujo del programa, mientras que en las siguientes se muestra los datos de entrada, el resultado esperado y el resultado obtenido. Se probará que se detecten los ciclos, las redundancias y si los grafos son conexos, se informará al usuario de los errores encontrados y de las medidas que quiere tomar al respecto.
# Objetivos
La finalidad del presente proyecto es la de realizar un estudio y revisión de los algoritmos para dibujar grafos del programa PPC-project, implementar nuevos y realizar una evaluación de todos los algoritmos que se integren.

- Estudio, revisión, implementación e integración de los algoritmos para construir los grafos del programa PPC-project.
- Revisar la implementación de los algoritmos que están en PPC-PROJECT(Sharma, Cohen & Shade y Conjuntos) y optimizar el código para tener una mayor eficiencia, modularidad y legibilidad del código.
- Desarrollar los algoritmos Gento-Municio y Variante de Conjuntos.
- Integrar todos los algoritmos implementados y mejorados en PPC-Project.
- Realizar evaluación experimental y comparación del rendimiento con los problemas de la librería estándar PSPLIB(2523 problemas).
# Antecedentes
PPC-Project es el resultado del proyecto de Cristina Urbano Roldán, alumna de I.T.I. Gestión. Este proyecto se basó en Microsoft Project y en otros proyectos de la Universidad de Córdoba, PERT 1.0, PERT 2.0, PERT 3.0, PERT 4.0, MEJORA DE LOS ASPECTOS DE USABILIDAD, INTERNACIONALIZACIÓN, MODULARIZACIÓN E INCLUSIÓN DEL DIAGRAMA DE GANTT EN PPC-PROJECT, ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS PARA GENERACIÓN DE GRAFOS PERT SOBRE PPC-PROJECT, los cuales se exponen a continuación, forman la historia del desarrollo de PPC-Project.

PERT 1.0: proyecto fin de carrera elaborado en el año 2003 por Alfonso Aguilar Sebastián y Jaime Rabasco Ronda, alumnos de la titulación I.T. Informática de Gestión de la Universidad de Córdoba. Herramienta informática para la programación y gestión de proyectos que permite generar grafos Pert e informes asociados bajo el sistema operativo Microsoft Windows.
- PERT 2.0: proyecto fin de carrera desarrollado por Raquel Aranda Gallardo y Olga Maria Fernández Barraza, alumnas de la titulación I.T. Informática de Gestión de la Universidad de Córdoba. Herramienta informática para la programación y gestión de proyectos que permite generar grafos Pert e informes asociados bajo el sistema operativo Microsoft Windows, incorporando la asignación de múltiples recursos a través de un algoritmo heurístico, así como la generación de calendarios, diagrama de Gantt, etc.
- PERT 3.0: proyecto fin de carrera desarrollado por José Luis Guerrero Logroño, alumno de la titulación I.T. Informática de Gestión en la Universidad de Córdoba. Este proyecto consiste en la implementación de la librería de proyectos PSPLIB sobre la aplicación PERT 2.O y su aplicación a la resolución de problemas de asignación de recursos.
- PERT 4.0: proyecto fin de carrera desarrollado por María Dolores Ruiz Cuevas, alumna de la titulación I.T. Informática de Gestión de la Universidad de Córdoba. Dicha aplicación incluye un módulo de simulación del desarrollo del proyecto para estimar las posibles duraciones del proyecto y su probabilidad asociada.
- PPC-PROJECT: proyecto fin de carrera desarrollado por Cristina Urbano Roldán, alumna de la titulación I.T. Informática de Gestión de la Universidad de Córdoba. Herramienta utilizada para la adquisición cómoda y simple de los datos de los proyectos a partir de ficheros (propios, de texto o de la librería de proyectos PSPLIB) o introducidos por el usuario, además de para la representación gráfica del grafo PERT y ROY así como el cálculo de todos los caminos del grafo entre otras tantas utilidades.

- MEJORA DE LOS ASPECTOS DE USABILIDAD, INTERNACIONALIZACIÓN, MODULARIZACIÓN E INCLUSIÓN DEL DIAGRAMA DE GANTT EN PPC-PROJECT: proyecto fin de carrera desarrollado por Alfonso Jiménez Vílchez alumno de la titulación I.T. Informática de Gestión de la Universidad de Córdoba. Consiste en subsanar los siguientes defectos de la aplicación PPC-Project, los grafos PERT y ROY no representan de forma clara y sencilla la duración de las actividades y del proyecto, los usuarios que no saben castellano encuentran dificultades a la hora de usar PPC-Project, la interfaz actual es incómoda de usar, y la mayoría del código fuente está concentrado en un sólo archivo de casi 4900 líneas.
- ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS PARA GENERACIÓN DE GRAFOS PERT SOBRE PPC-PROJECT: proyecto fin de carrera desarrollado por Javier Fernández Exposito alumno de I.T. Informática de Gestión de la Universidad de Córdoba. Diseñar y desarrollar un tipo de dato “grafo” en python para poder realizar todas las operaciones posibles sobre los grafos sin tener que recurrir a funciones externas y convertirlo en un modulo portable y escalable, es decir, que podamos utilizarlo en otros proyectos e incluir mas funciones si hiciera falta por mejor o ampliación. Consiste en la adecuación del programa PPC-Project para poder utilizar el tipo de dato grafo, implementar e integrar en PPC-Project, los siguientes algoritmos para la construcción del grafo PERT:
    - La propuesta de Sharma 1998.
    - Un nuevo algoritmo que construya el grafo óptimo basado en la búsqueda de conjuntos de actividades precedentes o siguientes con el fin de simplificar la solución.
    - Un nuevo algoritmo que construya el grafo óptimo basándonos en la realización del grafo de forma manual.
    - Implementar el algoritmo de Yuval Cohen y Arik Sadeh.
  Pruebas de todos los grafos con planificaciones grandes para comparar los algoritmos determinando las eficiencias y deficiencias de cada uno.
  Mejoras en la representación gráfica buscando:
    - Escalar el gráfico (aumentar o disminuir la ventana).
    - Guardar el gráfico.
  Visualizar el gráfico entero, sin cortes ni actividades perdidas.
  A continuación vamos a indicar los artículos sobre los distintos algoritmos que vamos a revisar e implementar.
- SHARMA, R. R. K. (1998). A NEW ALGORITHM FOR PREPARING PERT NETWORKS: Heurística para preparar la red PERT, esta heurística usa las ideas (a) añadir las actividades ficticias antes y después de las actividades para establecer la precedencia en la red AOA y (b) colapsar las actividades ficticias en su comienzo y en su final en un nodo simple.
- COHEN, Y, & SADEH, A. (2006). A NEW APPROACH FOR CONSTRUCTING AND GENERATING AOA NETWORKS: El algoritmo permite tanto la traducción sistemática de redes AON a redes AOA como el proceso de construcción sistemático de redes AOA. Para la programación del algoritmo, las redes AOA pueden ser generadas para la correspondiente tabla de predecesores inmediatos.
- GENTO-MUNICIO, A. M. (2004). UN ALGORITMO PARA LA REALIZACIÓN DE GRAFOS CON LAS ACTIVIDADES EN LOS ARCOS, GRAFOS PERT: Algoritmo que clasifica las diferentes actividades según patrones determinados que posteriormente serán enlazados, siguiendo un proceso similar al establecido de forma manual. Uno de los problemas a resolver es el grado de complicación que se produce al aumentar el número de actividades. Es un algoritmo muy fácil de implementar en un ordenador lo que facilita los análisis complejos y permite elaborar proyectos PERT.
- ALGORITMO “CONJUNTOS”: Este algoritmo denominado algoritmo "Conjuntos" recibe este nombre debido a que los nodos que conformarán el grafo se forman en base a las actividades que llegan a ese nodo, es decir, si a un nodo llegan las actividades 'A' y 'B' ese nodo será el nodo 'AB'. Por tanto, de una tabla de prelaciones en la cual podemos ver que los nodos mínimos que formarán parte del Grafo PERT son todas las listas de nodos sin repetir ninguna que preceda a una actividad.
# Restricciones
## Factores Dato
Se utilizará Python como lenguaje de programación dado que es una extensión de PPC-project que está programado en python.
Se utilizará el software de sistema de control de versiones Subversion, ya que es el software de sistema de control de versiones utilizado por Google Code, dónde PPC-Project está alojado.

## Factores Estratégicos
Se utilizará Ubuntu GNU/Linux por ser un sistema operativo libre, gratuito, estable, potente, sencillo de utilizar y configurar y por usar versiones modernas de las aplicaciones que incluye, este sistema operativo está basado en Debian GNU/Linux.
Se usará el editor de textos gedit por ser el editor de textos predeterminado de Ubuntu GNU/Linux, por su sencillez y soporte para Python.
Como idioma principal para el código y su documentación interna se utilizará el inglés, por ser el idioma principal en el campo de la informática y la investigación.

# Recursos
## Humanos

Autor:
Alberto Pérez Caballero
i52pecaa@uco.es
DNI: 44368945J

Dirección y coordinación:
Dr. Antonio Arauzo Azofra
Departamento de Ingeniería Rural
Universidad de Córdoba

Dra. Laura García Hernández
Departamento de Ingeniería Rural
Universidad de Córdoba
## Hardware

Se dispondrá de varios equipos para el desarrollo y testeo de las aplicaciones desarrolladas.
Por parte del Departamento de Ingeniería Rural de la Universidad de Córdoba, se dispone de tres equipos de sobremesa, de características idénticas:
  - Intel R CoreTM 2 Duo E4500 @ 2.2 GHz 1024 MB DDR2 @ 333 MHz

Por parte del autor, se dispone de otros dos equipos, un portátil y otro de sobremesa, ambos de uso personal, que también se utilizarán para el desarrollo y las pruebas.
Las características de éstos son:
  - Intel Core 2 T7200 @ 2.0 GHz , 2048 MB DDR2 @ 667 MHz
  - Intel Pentium 4 Prescott @ 3.2 GHz, 1024 MB DDR2 @ 667 Mhz
## Software

El proyecto se desarrollará únicamente en plataformas GNU/Linux. Concretamente, el sistema operativo con el que se está trabajando es Ubuntu en su versión de octubre de 2010.
La documentación se realizará mediante Writer(OpenOffice.org).
Para implementar los algoritmos seleccionados se utilizará el lenguaje de programación interpretado Python [http://www.python.org/]. Éste ha sido elegido porque PPC-Project está escrito en python.
Para crear y editar tanto los archivos de código fuente como cualquier otro archivo de texto plano, se utilizará gedit [http://projects.gnome.org/gedit/].
# Especificación de Requisitos
## Datos

Un proyecto se compone de actividades que serán los datos de entrada, estos datos serán introducidos por el usuario. La introducción puede ser manual o mediante la carga de un archivo. Después de la introducción de los datos, se comprueba que no tengan ciclos ni partes conexas. A continuación, si ha pasado las comprobaciones, los datos son procesados con los pasos especificados por el algoritmo obteniendo un grafo PERT. El grafo obtenido se corresponderá con los datos de salida, para lo que deben pasar el proceso de validación de forma satisfactoria, asegurándose así que el grafo obtenido es correcto. Utilizaremos una tabla con las actividades y sus relaciones. Hay que ordenar las actividades por prelaciones (Jerarquías de orden). Las prelaciones pueden ser de varios tipos: directas (A precede a B), convergentes (A precede a C y B precede a C), divergentes (A precede a B y C) y otras combinaciones de éstas.
Las actividades serán identificadas por cadenas de texto y las prelaciones introducidas en una tabla como la Tabla 2.

Actividades	Siguientes
A	B, C
B	D
C	D
D

Tabla 2: Ejemplo prelaciones

## Grafos
Los grafos constituyen una teoría matemática que forma parte del Álgebra de conjuntos. Es un instrumento muy importante para muchas áreas, incluyendo entre otras la Sociología, la Economía, y las Ingenierías. Recordaremos en esta introducción los conceptos necesarios para comprender los métodos de programación y control de proyectos.
Un grafo esta definido por dos conjuntos, uno de vértices (V) y otro de arcos (  A subset V times V  ) que representa las relaciones existentes entre el los elementos de V.
Los arcos pueden tener un peso asociado que nos da cierta información sobre el arco, por ejemplo la duración de una actividad.
Los grafos pueden ser dirigidos, si el sentido de los arcos importa, o no dirigidos, si es indiferente.
En la ilustración 2 se muestra la representación gráfica de un grafo dirigido.
Un grafo parcial del grafo G es un grafo que contiene los mismos vértices que G pero en el que algunos de los arcos de G se han suprimido. Si a G le quitamos algunos vértices y sus arcos correspondientes obtenemos un subgrafo de G.
Un camino es una sucesión de arcos, tal que cada arco comienza en el vértice que termina el arco anterior, por ejemplo en la ilustración 2 un camino sería: [(1,2)(2,4)(4,5)]. También puede expresarse como una sucesión de vértices, el mismo ejemplo expresado de esta forma: [1,2,4,5].

Ilustración 2: Camino

Un circuito es un caso particular de camino en el que el vértice inicial coincide con el final. Por ejemplo, [(1,3)(3,5)(5,1)] en la ilustración 3 es un circuito.

Ilustración 3: Circuito

## Grafos PERT

Los datos necesarios para construir el grafo PERT de un proyecto son las actividades y las relaciones existentes entre ellas. Se pueden identificar las relaciones con las actividades precedentes o con las siguientes. Esto nos define de forma implícita un grafo tipo AON (Activity On Node), donde las actividades serán los nodos y las prelaciones las flechas direccionales que unen las actividades. En los grafos PERT los nodos indican el principio y/o el fin de las actividades que se representan en los arcos. Son grafos tipo AOA (Activity On Arc). El grafo tiene un único nodo inicio y un único nodo fin. Las actividades se representan en los arcos.
Para dibujar las actividades, tenemos que tener en cuenta unas reglas, cuando dos o más actividades tienen las mismas siguientes, tienen el mismo nodo final, cuando dos o más actividades tienen las mismas precedentes, estas tienen el mismo nodo inicial. Dado que dos actividades no pueden tener las misma actividades iniciales y finales (paralelismo), es decir, (A precede a B y C, B y C preceden a D) en estos casos es necesario introducir una actividad ficticia, como se observa en el ejemplo de la ilustración 4 reflejando las prelaciones de la tabla 3. Otro caso en el que es necesario el uso de ficticias es para separar prelaciones de actividades de grupos distintos que se crean por la propia estructura del grafo (estructural), por ejemplo, (A precede a B y C, D precede a C; ver ilustración 5 reflejando las prelaciones de la tabla 4). Las actividades ficticias son actividades que no consumen ni tiempo ni recursos, con esta actividad se evita que dos actividades tengan la misma siguiente. Se etiquetaran las actividades ficticias para que queden claramente diferenciadas de las actividades reales.

Actividades	Siguientes
A	B, C
B	D
C	D
D

Tabla 3: Paralelismo
Actividades	Siguientes
A	B, C
B
C
D	C

Tabla 4: Estructural

Ilustración 4: Actividad Ficticia Paralelismo
Ilustración 5: Actividad Ficticia Estructural
Antes de crear los grafos PERT de forma correcta, debemos revisar los datos de entrada, evitando que se introduzcan grafos no conexos (7.3.1) o con ciclos (7.3.2).
Después de procesar los datos se realizará una validación (7.3.3) para comprobar que el grafo obtenido es el grafo que se quería obtener.
### Detección de partes no conexas.
Las actividades del grafo deben ser conexas. Las actividades son conexas cuando desde cualquier actividad se puede trazar un camino hasta todas las restantes actividades, considerándolo un grafo no dirigido. El grafo no dirigido es aquel que no tiene restricción en el sentido de sus actividades. Tiene las actividades unidas pero no tiene dirección. Así, se puede recorrer el grafo en el sentido que interese. Si tenemos partes no conexas hay mas de un grafo y, por lo tanto, podrían ser tratados de forma separada (como proyectos separados).
### Detección de Ciclos.
Un ciclo, en un grafo, es un camino cerrado en el que se empieza en un nodo y existe al menos un camino que termina en el nodo en el que se comenzó. Si se tienen ciclos en los grafos PERT, se crearán problemas a la hora de trabajar con ellos y no tiene sentido porque no se puede hacer una actividad antes que otra que depende de ella misma. Por ejemplo, si se quiere calcular los caminos que tiene el grafo con el que se está trabajando, el algoritmo nunca terminaría (bucle infinito) por entrar en el ciclo. Por lo tanto hay que detectarlos y avisar al usuario.
Ejemplos detección de ciclos:
Actividades sin ciclo

Tabla 5: Actividades sin ciclo
Ilustración 6: Actividades sin ciclo

Actividades con el ciclo más pequeño posible

Tabla 6: Actividades con ciclo pequeño
Ilustración 7: Actividades con ciclo pequeño

Actividades con ciclo simple

Ilustración 8: Actividades con ciclo simple
Tabla 7: Actividades con ciclo simple

Actividades con tres ciclos
Ilustración 9: Actividades con tres ciclos

Tabla 8: Actividades con tres ciclos

### Validación
Para realizar la validación se comparará los datos introducidos con los datos generados después de procesados, lo que permitirá comprobar que todas las actividades generadas son las mismas que las actividades de entrada y que las relaciones generadas en el grafo se corresponden con las relaciones de entrada (están todas y no se ha añadido ninguna extra). En caso de no corresponderse los datos de entrada, que se pueden observar en el ejemplo a continuación en la tabla 9 (Precedence Relations) con los de salida se indicará con un mensaje de error, tabla 10 (Validation).

Tabla 9: Ejemplo validación
Tabla 10: Error Validación
Ilustración 10: Ejemplo Grafo Error Validation

## Algoritmos

### Algoritmo Cohen Sadeh
El algoritmo Conhen Sadeh consta de ocho pasos:
1. Construir la tabla de predecesores inmediatos.
2. Marcar actividades que tengan idénticas relaciones de precedencias.
3. Encontrar las actividades ficticias necesarias.
4. Añadir las actividades ficticias a la tabla.
5. Numerar los nodos.
6. Asociar cada nodo con sus arcos de entrada.
7. Asociar cada nodo con sus arcos de salida.
8. Marcar los arcos (actividades) con índices para sus nodos de inicio y fin.
A continuación se realiza una pequeña explicación sobre las etapas del algoritmo.
- Primera etapa del algoritmo (paso 1): construir una tabla de precedencia simple, que enumere los predecesores inmediatos (actividades) para cada actividad, y transformarlo en una red «Actividades sobre nodo». Para un numero de tareas n, la complejidad de el primer paso es O (n2).
- Segunda etapa del algoritmo (paso 2): identificar los nodos AOA final. Cada nodo AOA corresponde a una restricción de precedencia único. Cada nodo en la AOA marca el evento de comienzo de los arcos que emanan de él. Así, si dos o más actividades tienen la misma restricción de precedencia, sus arcos pueden emanar de un mismo nodo (que corresponde a esa restricción). Combinando el punto de partida de todos los arcos que tienen la misma restricción de precedencia, en un nodo, ayuda a minimizar el número de nodos de la red AOA. El segundo paso del algoritmo genera una lista de restricciones de precedencia único, cada uno de ellos se convierte en un el nodo en el diagrama AOA final (incluido el nodo de inicio de actividades sin predecesores). Por último, si más de una actividad no tiene sucesor, un nodo ficticio debe añadirse que simboliza el final del proyecto.
- Tercera etapa (paso 3): identificar las actividades ficticias necesarias. Un arco ficticio es necesario cuando una actividad está jugando parte en más de una restricción de precedencia única (desde el paso 2). La razón de necesitar el arco ficticio es tener más de un nodo final, cada nodo representa restricciones de precedencia diferentes de sus sucesores. Por lo tanto, el tercer paso del algoritmo, es identificar todos estos arcos ficticios necesarios. Se identificarán en el grafo con el nombre de la actividad precedente seguida de un guión y un número, que dependerá del número de actividades ficticias que tenga la actividad precedente, la primera sera 1, la segunda 2 y así sucesivamente, se puede ver un ejemplo en la ilustración 11.
- Después de la tercera etapa que tenemos todos los nodos de la red AOA (desde el paso 2) y todos los arcos de la red AOA (un arco para cada actividad y los arcos ficticios del paso 3). Todo lo que queda por hacer es asignar a cada par de nodos el comienzo y el final de sus arcos correspondientes. El resto de los pasos del algoritmo es lograr este fin. Además, dar a las actividades nuevos nombres de acuerdo con un esquema "desde - hasta" facilita la formulación del problema de optimización y también forma parte del algoritmo. El algoritmo contiene un total de siete pasos. Los resultados de cada paso se resumen en tablas. El algoritmo finaliza con una tabla adecuada para formar una red AOA.

  Ilustración 11: Ejemplo varias ficticias
### Algoritmo Gento Municio
El problema de dibujar redes con las actividades en los arcos (redes PERT) es un problema NP-completo. Diferentes autores (Syslo, 1984) han establecido límites al mismo.
En este articulo se propone un sencillo y didáctico algoritmo para el caso de un pequeño número de nodos donde es necesario un algoritmo intuitivo.
En el algoritmo se definen cuatro tipos diferentes de nodos que pueden aparecer en el grafo, permitiéndonos identificar las actividades ficticias tal y como se muestra en un ejemplo.

El algoritmo trabaja con los datos de entrada de actividad y siguientes, las actividades se clasificarán en patrones excluyentes (Tipo I, Tipo II Completo, Tipo II Incompleto, Coincidencias y Cadenas), existe una coincidencia entre los patrones de Tipo II Incompleto y las Cadenas, una de las premisas de este método es introducir en cada paso el menor número de elementos (nodos y actividades ficticias) posibles, para no generar elementos superfluos.
Patrón de Tipo I, una actividad pertenece al patrón de este tipo si todas las actividades siguientes son exclusivas para dicha actividad.
Patrón de Tipo II, se determina si varias actividades pueden tener el mismo nodo final, esto ocurrirá si dos o más actividades tienen las mismas actividades siguientes sin diferencias. Se pueden distinguir dos casos.
- Patrón de Tipo II Completo, las actividades siguientes solo aparecen con las actividades implicadas, por lo que el nodo inicial de las siguientes será el nodo final de las precedentes.
- Patrón de Tipo II Incompleto, al menos una de las actividades siguientes es también siguiente de otra u otras actividades que no pertenecen a este patrón, por lo que no podemos afirmas que el nodo inicial de las actividades siguientes es el final de las precedentes y puede ser necesario el uso de actividades ficticias.
Patrón Coincidencias, dos o más actividades, tienen una o más actividades siguientes en común y una o más actividades siguientes diferentes, por lo que serán necesarias actividades ficticias.
Patrón Cadenas, en este caso para tener un número mínimo de actividades ficticias, éstas deben estar concatenadas.
Los pasos del algoritmo son:
1. Búsqueda de actividades que comiencen en el nodo inicial.
2. Búsqueda de actividades que finalicen en el nodo final.
3. Búsqueda de patrones de Tipo I.
4. Búsqueda de patrones de Tipo II.
5. Búsqueda de Coincidencias.
6. Identificación de los nodos de inicio de las actividades de los patrones Coincidencia.
7. Búsqueda de Cadenas.
8. Identificación de los nodos finales del resto de actividades y determinación de las actividades ficticias.
9. Asignación de los nodos finales de los patrones de Tipo II Incompletos.
### Algoritmo Sharma
Las redes de actividades en nodos (Activities On Nodes, AON) y las redes de actividades en las flechas (Activities On Arrows, AOA), son ampliamente usadas para planificar la programación de proyectos. En las redes AOA, se tiene el problema, de crear la red con el menor número de actividades ficticias. Krishnamoorty y Deo (1979) han demostrado este problema como NP-Completo. Para un proyecto dado, si se dan las actividades inmediatas predecesoras de todas las actividades, a continuación, debido a Syslo (1984), un algoritmo lineal, se podrá usar para comprobar si se puede construir un algoritmo AOA con cero actividades ficticias. Sprinrad (1986) tomo un algoritmo de orden O(n3) para preparar la red AOA con la información requerida sobre las actividades predecesoras inmediatas de todas las actividades de la red. A continuación presentamos un nuevo algoritmo para preparar la red PERT que se ejecuta en orden O(n2 log(n)), sin contar los pasos para preparar los datos de entrada. El algoritmo, presenta una complejidad de orden O (n3), en la mayoría del tiempo requerido para preparar las actividades inmediatas predecesoras de todas las actividades de la red, como entrada del algoritmo, ver Aho et al. (1972).
Se supone que un grafo G = (V, E) está disponible, y para todo v perteneciente a V, el conjunto P(v) está preparado, esto es, se supone que las actividades inmediatas predecesoras de todas las actividades son conocidas. Se sabe que el grafo G tiene n actividades. Se asigna un único número para cada actividad y se prepara la lista L de nodos en G. La lista L puede contener nodos en cualquier orden. Los pasos del algoritmo son los siguientes:
- Paso 0:
  - Asignar los conjuntos V', E' y D' a null.
- Paso 1:
  - Borrar un nodo del tope de la lista L, y lo llamamos v. Comprobamos si ve existe en E'. Si no se cumple E' = E' + {Ve}. Los nodos v1 y v2 se añaden a V', tales que ellos representan respectivamente los nodos principio y fin del arco ve. Los conjuntos asociados EM(v1) = {ve}, IN = (v2) = {ve} y EM(v2), IN(v1), Q(v1), Q(v2), PR(ve), R(v1), R(v2) son puestos a nulo. Si ve, continúa existiendo en E', después representamos sus nodos inicios y fin por v1 y v2 respectivamente.
- Paso 2:
  - Preparamos una lista L1, de todos los elementos en P(v). La lista L1 puede contener nodos en cualquier orden.
- Paso 3:
  - Borrar un elemento del tope de la lista L1, y lo llamamos p. Buscamos el conjunto PR(ve) para ver si Pe existe en él. Si es así esto indica que la actividad Pe, está conectada a ve, seguir por el paso 8. Si no, miramos si la actividad pe existe en E'. Si no es así, se añade un arco directo pe, con v4 y v5 como sus nodos de principio y fin para E' en G', con E' = E' + {pe}, IN(v5) = {p5} y Em(v4) = {pe}; y EM(v5), IN(v1), Q(v5), Q(v4), R(v5), R(v4) y PR(pe) son puestos a nulo. Si pe existe en E' representamos sus nodos inicio y fin por v1 y v5 respectivamente. En esta etapa del algoritmo las actividades ve y pe, pueden no estar conectadas, como vemos en la figura 4. En los pasos 4, 5 y 6 serán conectados como se describe.

    Ilustración 12: Figura 4

- Paso 4:
  - Añadir un arco d1 con v3 y v1 como sus nodos de inicio y fin respectivamente a D' en G' delante de la actividad Ve (Lemma 2) y a los distintos conjuntos se le asignan valores como se indica:
    - D' leftarrow D' + lbrace d_1 rbrace, EM(v_3) leftarrow EM(v_1), EM(v_1) leftarrow lbrace v_e rbrace
    - I N(v_3) leftarrow I N(v_1), I N(v_1) leftarrow lbrace d_1 rbrace,R(v_2) leftarrow R(v_1) + lbrace v_1 rbrace
    - R(v_1)leftarrow lbrace rbrace, Q(v_3) leftarrow Q(v_1), Q(v_1) leftarrow Q(v_1)+lbrace v_3 rbrace
    - forall u in V', si v_1 in R(u), entoncés R(u) leftarrow R(u) + lbrace v_3 rbrace
    - forall u in V', si v_1 in Q(u), entoncés Q(u) leftarrow Q(u) + lbrace v_3 rbrace
  - El efecto de este paso se muestra en la figura 5.

    Ilustración 13: Figura 5

- Paso 5:
  - Añadir un arco d2 con v5 y v6 como sus nodos de inicio y fin respectivamente a D' en G', después de la actividad pe (Lemma 3), y distintos conjuntos son asignados como se indica:
    - D' leftarrow D' + lbrace d_2 rbrace, EM(v_6) leftarrow EM(v_5), EM(v_5) leftarrow lbrace d_2 rbrace
    - I N(v_6) leftarrow I N(v_5) + lbrace d_2 rbrace - (p_e), I N(v_5) leftarrow lbrace p_e rbrace
    - Q(v_6)leftarrow Q lbrace v_5 rbrace + lbrace v_5 rbrace, Q(v_5) leftarrow lbrace rbrace
    - forall u in V'si v_5 in Q(u),después Q(u)leftarrow Q(u)+lbrace v_6 rbrace
    - forall u in V' si v_5 in R(u), después R(u) leftarrow R lbrace u rbrace + lbrace v_6 rbrace - lbrace v_5 rbrace
  - Las consecuencias de este paso de puede observar en la figura 6.

    Ilustración 14: Figura 6

- Paso 6:
  - Añadir un arco d3 con v5 y v6 como sus nodos inicio y fin respectivamente a D' en G'. Asignar los diferentes conjuntos como se indica:
    - D' leftarrow D' + lbrace d_3 rbrace, EM(v_5) leftarrow EM(v_5) + lbrace d_3 rbrace
    - I N (v_1) leftarrow I N(v_1) + lbrace d_3 rbrace, Q(v_1) leftarrow Q(v_1) + lbrace v_5 rbrace
    - R(v_{5}) leftarrow R lbrace v_{5} rbrace + v_{1}, PR lbrace v_{e} rbrace leftarrow PR lbrace v_{e} rbrace + lbrace p_{e} rbrace
    - forall u in V' si v_{1} in R(u) después R(u) leftarrow R(u) + lbrace v_{5} rbrace
  - Ahora las actividades ve y pe están conectadas (ver figura 7). Se puede ver fácilmente que la adición de actividades ficticias d1, d2 y d3 de la anterior manera no viola las relaciones de precedencia de G (comparar la figura 4 y la figura 7).

    Ilustración 15: Figura 7

- Paso 7:
  - Las ficticias d1, d2 y d3, son consideradas de forma separada, para agruparlas mediante el uso de las condiciones dadas en Lemma 1, y es posible, que después la actividad ficticia y sus nodos inicio y final, sean reemplazados por un nodo simple.
- Paso 8:
  - Para cumplir bien con la descripción del algoritmo, se asigna una etiqueta distinta de v1, v2, v3, v4, v5 y v6, a los nodos que tengan esa etiqueta y también se asigna una etiqueta distinta de d1, d2 y d3 a las actividades ficticias que tienen alguna de estas etiquetas. Esto se hace con el fin de utilizar estas etiquetas de nuevo en el siguiente paso de la iteración
- Paso 9:
  - Ir al paso 4 si la lista L1 no está vacía, sino ir al paso 10.
- Paso 10:
  - Ir al paso 1 si la lista L no está vacía, sino parar.

## Interfaz
Se necesitan añadir las nuevas opciones para la generación de los grafos tratados por los nuevos algoritmos, mientras que se comprobará que para los modificados siguen funcionando correctamente cuando son seleccionados. Se añade en el menú Action, con
nombre Draw PERT Gento-Municio y se modifican las archivos que se ejecutan al pulsar sobre Draw PERT CohenSadeh, Draw PERT Conjuntos y Draw PERT Salas, se puede observar como queda el menú después de los cambios realizados, ilustración 17. Para indicar que se ha detectado un error, ya sea por la presencia de uno o varios ciclos y una o varias actividades conexas, se generará un mensaje que informe al usuario de esta situación.
Ilustración 16: Pantalla principal PPC-Project

GUI: Menú generación grafos,
Ilustración 17: Menú Action cambiado
## Errores

Los tipos de errores que se pueden encontrar son:
- Datos de entrada:
  - grafos con al menos un ciclo.
    - Mensaje error ciclos:
      - Error, se ha encontrado al menos un ciclo:
        Check Cycles: FAIL --> No Pass
  - grafos con partes inconexas, las partes se pueden tratar como grafos separados.
    - Mensaje error conexos:
      - Error, se ha encontrado al menos nodo inconexo:
        Check Conexos: FAIL --> No Pass
- Grafo generado:
  - No corresponde el grafo con los datos de entrada y relaciones.
    - Mensaje error validación:
      - Error, falta por generar al menos una actividad que esta en los datos de entrada
        WRONG GRAPH: activity Actividad is not in graph
      - Error añadiendo al menos una actividad mas que las actividades de los datos de entrada
        WRONG GRAPH: extra activity Actividad included not from input successors
      - Error en una o varias relaciones:
        WRONG GRAPH:
        IN: Actividad → Sucesores
        GRAPH: Actividad → Sucesores

# Diseño
Los datos de entrada deben cumplir una serie de requisitos y se procesarán para obtener el resultado esperado, este resultado también será evaluado para detectar posibles errores en el procesamiento de los datos.
Datos de entrada.
- Comprobar si los datos tienen ciclos (8.1).
- Comprobar si todas las actividades son conexas (8.2).
Procesar Datos Comprobados (sin ciclos y conexo).
- Algoritmo Sharma (8.3)
- Algoritmo Cohen-Sadeh (8.4)
- Algoritmo Gento-Municio (8.5)
- Algoritmo Conjuntos (8.6)
Validar los datos procesados.
Validar el grafo PERT obtenido (8.7).
## Detección de ciclos

Para comprobar si los datos de entrada tienen ciclos utilizamos una adaptación del algoritmo de Kahn 1962 Topological sorting - Wikipedia, the free encyclopedia. (s. f.). Recuperado enero 29, 2014, a partir de http://en.wikipedia.org/wiki/Topological_sorting
Se seleccionan las actividades sin arcos de entrada, se añaden las siguientes a cada actividad y se quitan las que ya están visitadas, se analizan las nuevas actividades sin arcos de entrada, cuando no quedan actividades sin arcos de entrada, si no se han analizado todas las actividades, existe al menos un ciclo, en caso contrario, los datos no contienen ningún ciclo.
Mientras queden actividades sin arcos de entrada
seleccionar actividad
añadir siguientes de la actividad
actualizar las nuevas actividades sin arcos de entrada
 Si quedan actividades por analizar
existe un ciclo (False)
sino
no existe ningún ciclo (True)

Ejecución del algoritmo
no_cycle
{'a': ['b', 'c'], 'c': ['e'], 'b': ['d'], 'e': [], 'd': ['e']}
OK --> Pass
True
small_cycle
{'a': ['b'], 'b': ['a']}
FAIL --> No Pass
False
simple_cycle
{'a': ['b', 'c'], 'c': ['e', 'b'], 'b': ['c', 'd'], 'e': [], 'd': ['e']}
FAIL --> No Pass
False
cycle
{'a': ['b'], 'c': ['e'], 'b': ['c', 'd'], 'e': ['f', 'h'], 'd': ['e'], 'g': ['h', 'i'], 'f': ['g'], 'i': [], 'h': ['f', 'i']}
FAIL --> No Pass
False
two_cycles
{'a': ['b', 'c'], 'c': ['e'], 'b': ['d'], 'e': ['d', 'c'], 'd': ['e']}
FAIL --> No Pass
False

## Detección conexos

Para comprobar si los datos de entrada tienen partes conexas, transformamos el grafo en no dirigido, creamos un conjunto vacío para las actividades visitadas, creamos un iterador para recorrer el grafo no dirigido, creamos un conjuntos con las actividades a visitar y se almacena todas las actividades para poder comprobar que hemos visitado todas las actividades, mientras queden actividades por visitar se selecciona una, se añade a visitados, se crea un nuevo conjunto de prelaciones de la actividad seleccionada, se actualizan los nuevos elementos para visitar, finalmente se comprueba si los elementos visitados son distintos de las actividades que almacenamos para comprobar, si son distintos es que hay al menos una actividad no conexa, si son iguales, todas las actividades están conectadas y por tanto el grafo es conexo.
si grafo dirigido
trasformar grafo a no dirigido
almacenamos todas las actividades a recorrer
mientras queden actividades por recorrer
añadimos la actividad recorrida a visitados
se actualizan las actividades a recorrer
si actividades visitadas igual a actividades a recorrer
grafo es conexo
sino
grafo no conexo

Ejecución del algoritmo
related
{'a': ['b', 'c'], 'c': ['e'], 'b': ['d'], 'e': [], 'd': ['e']}
OK --> Pass
True

big_related
{'a': ['b', 'c', 'e', 'g'], 'c': ['e', 'b', 'k'], 'b': ['c', 'd', 'h'], 'e': ['f', 'g', 'h', 'j'], 'd': ['e', 'f', 'g'], 'g': ['h', 'i'], 'f': ['g', 'i', 'k', 'l'], 'i': ['j', 'k'], 'h': ['l'], 'k': ['h'], 'j': ['k', 'l'], 'l': []}
OK --> Pass
True

not_related
{'a': ['b'], 'c': ['e'], 'b': ['c', 'd'], 'e': ['f', 'h'], 'd': ['e'], 'g': ['h', 'i'], 'f': ['g'], 'i': [], 'h': ['f', 'i'], 'j': []}
FAIL --> No Pass
False

big_not_related
{'a': ['b', 'c', 'e'], 'c': ['e', 'b', 'k'], 'b': ['c', 'd', 'h'], 'e': ['f', 'h', 'j'], 'd': ['e', 'f'], 'g': [], 'f': ['i', 'k', 'l'], 'i': ['j', 'k'], 'h': ['l'], 'k': ['h'], 'j': ['k', 'l'], 'm': [], 'l': []}
FAIL --> No Pass
False

## Algoritmo Sharma
Para implementar el algoritmo Sharma, se ha añadido al algoritmo Sharma 1998 la , consideración de los nodos inicio y fin, con lo que se obtiene un nodo inicio y un nodo fin comunes para todas las actividades, se generará un grafo PERT (AOA) desde la tabla de sucesores, datos de entrada, para devolver una estructura de datos grafo.
Preparar estructura de datos y datos de entrada
Crear un nodo común para las actividades iniciales
Crear un nodo común para las actividades finales
Añadir prelaciones entre actividades especiales inicio-fin
Añadir las actividades ficticias
Para cada sucesor añadimos origen y destino si no existe
Para cada predecesor si no tiene origen ni destino añadir relación
Eliminar la mayoría de ficticias posibles
Devolver el grafo

## Algoritmo Cohen-Sadeh
La implementación del algoritmo Cohen-Sadeh se ha realizado siguiendo los pasos de la forma mas fehaciente posible de la documentación de los autores, teniendo en cuenta las limitaciones que se producen por las estructuras que permite usar python y pensando en realizarlo de la manera mas eficiente posible.

Construir la tabla de inmediatos predecesores
Añadir a la tabla columnas bloqueado, dummy, sucesores, nodo inicio y nodo fin
Identificar las mismas restricciones de precedencia de distintas actividades y bloquearlas
Identificar los arcos ficticios necesarios
Crear filas e información para las actividades ficticias
Crear nodos
Asociar actividades con sus nodos finales
Encontrar un sucesor real para cada actividad
Encontrar su nodo final
Asociar los arcos de entrada con los nodos de inicio
Generar el grafo y devolverlo

## Algoritmo Gento-Municio
 La implementación del algoritmo Gento-Municio esta basada en la documentación del autor, se ha usado la clase grafo, para el manejo y la creación del grafo, las librerías numpy y scipy, especificas para el tratamiento de los datos en matrices y vectores, y la librería collections para disponer de almacenamientos especializados para los tipos de datos, diccionarios, listas, conjuntos y tuplas.
Se utilizara una matriz para almacenar cada actividad con su nodo inicio y fin
Transformar los datos de entrada a una matriz de siguientes
Calcular suma de predecesores y de sucesores para cada actividad
Buscar las actividades iniciales
Buscar las actividades finales
Buscar las actividades del estándar tipo I, sus sucesores son únicos
Buscar las actividades del estándar tipo II
Diferenciar actividades del tipo II completo e incompleto
Buscar las actividades del estándar coincidencias entre las de tipo II incompleto
Identificar los nodos de inicio de las actividades del estándar coincidencias
Buscar las actividades del estándar Cadenas
Identificación de los nodos finales del resto de actividades
Determinar las actividades ficticias
Asignar los nodos finales de las actividades del estándar de tipo II incompleto
## Algoritmo Conjuntos

## Validación
Una vez generado el grafo, se debe comprobar que las actividades son las mismas que las de los datos de entrada, es decir, ni se han generado ni se han eliminado ninguna y las relaciones son las contempladas en los datos de entrada, es decir, todas las actividades tienen las actividades siguientes y precedentes que les corresponden.
Extraer todas las prelaciones implícitas y no redundantes
Comprobar que todos las actividades sucesoras iniciales han sido generadas
Si una actividad sucesora inicial no se encuentra en las generadas
Terminar y notificar error
Comprobar que todas las actividades sucesoras generados están en las sucesoras iniciales
Si una actividad sucesora generada no esta en las sucesoras iniciales
Terminar y notificar error
Comprobar si las relaciones se corresponde con las generadas en el grafo
Si el conjunto de las relaciones es distinto de las relaciones generadas
Terminar y notificar del error
Notificar que no se ha encontrado error
Terminar

Clases, funciones, paquetes
# Pruebas
Para comprobar la correcta aplicación de los distintos algoritmos, se realizarán pruebas masivas con todos los algoritmos de la librería PSPLIB,se comprobará los datos de entradas, pasaran las dos comprobaciones (Conexos y Ciclos), que permiten saber que los datos que utilizamos son adecuados, para finalizar las pruebas cada algoritmo sera sometido a la validación, que permitirá saber si se ha obtenido el resultado deseado.
CASO	PRUEBA	RESULTADO
Partes no conexas	Datos de entrada:
Ciclo más pequeño	Datos de entrada:
Ciclo simple	Datos de entrada:
Ciclo múltiple	Datos de entrada:
Validación	Datos de entrada:

Explicar PSPLIB
Explicar uso de script, y del archivo prueba.py como se han hecho las pruebas
Explicar pruebas auto. (script, prueba.py por linea de comandos explicado en manual de usuario)
Listar las que se hacen.

# Experimentación
## Objetivos
Se quiere analizar el los resultados obtenidos en la realización de los problemas de la librería PSPLIB para encontrar el algoritmo que los realiza en un menor tiempo, cual es el que lo hace introduciendo el menor número de ficticias, se analizarán el numero de arcos reales y ficticios, el numero de actividades de entrada del algoritmo, el numero de nodos y las prelaciones.
Para que los tiempos sean significativos se analizará únicamente el tiempo de CPU (procesador) y se realizarán en un mismo equipo para poder analizar los resultados de una forma coherente, se analizarán todos y cada uno de los problemas de la PSPLIB con todos los algoritmos modificados y creados, para los problemas se ha comprobado que los resultados obtenidos son correctos.
## Datos
Se va a trabajar con los dos mil quinientos quince ejercicios de la PSPLIB los cuales están divididos en diferentes grupos de actividades, Alvarez, Elmaghraby, Jobshop and Flowshop, Kolisch, Large Tavares, Medium Tavares, Patterson y Small Tavares.
Los algoritmos que se usarán para evaluar los problemas serán, Sharma, Cohen Sadeh y Gento Municio.
Los datos obtenidos durante la ejecución, se han recopilado en un archivo .csv, para su posterior tratamiento, en la hoja de cálculo (Calc) de Libreoffice, se puede observar una muestra del archivo .csv en la ilustración 18

Ilustración 18: Muestra resultado.csv

Se abre el archivo .csv con Calc, indicando, que el separador de valores, es la coma, con lo que se obtendrán los datos separados por columnas, se ordenan por nombre de algoritmo, como se ve en las ilustraciones 19, 20 y 21 los datos están preparados para ser analizados.

Ilustración 19: Datos Calc Cohen Sadeh

Ilustración 20: Datos Calc Gento Municio

Ilustración 21: Datos Calc Sharma

## Resultados
Los resultados obtenidos durante la experimentación han sido agrupados en tablas comparativas y en gráficas que muestren los resultados de una forma clara y concisa, además de mostrar las diferencias entre los distintos algoritmos a la hora de procesar los distintos problemas de la PSPLIB, en la tabla 11 podemos observar un resumen de los tiempos, en segundos, que ha empleado cada algoritmo, en cada bloque de problemas y el total empleado para realizar todos los problemas.

Tabla 11: Tiempos por bloques y total
Se muestran los datos de tiempos en forma de gráfica, ilustración 22, se pueden observar las diferencias de los tres algoritmos.
Ilustración 22: Grafica, tiempos de ejecución
TIEMPOS
Grupos de Problemas PSPLIB
Tiempos (s)
Al observar la tabla y la gráfica de tiempos, se deduce la mayor velocidad a la hora de realizar el procesamiento de todos los problemas de Sharma, mientras que Cohen Sadeh ha necesitado 1,86 veces el tiempo empleado por Sharma y Gento Municio el 2,48 del tiempo de Sharma y el 1,33 del tiempo de Cohen Sadeh, al fijarse en los detalles, las grandes diferencias se producen en los problemas Large Tavares y Medium Tavares, esto se debe a las diferencias entre los tipos de problemas analizados, que difieren en el numero de actividades y las prelaciones necesarias para dibujar el grafo, se puede observar un resumen en la tabla 12, donde se comprende porqué Large Tavares y Medium Tavares consumen el grueso del tiempo de la ejecución y es que aunque tiene pocos ejercicios son los que tienen una media de actividades y predecesores mucho mayor por cada ejercicio.

Tabla 12: Relaciones entre ejercicios con actividades y predecesores
Se procede a analizar el tiempo de ejecución con respecto al numero de actividades, en este caso usamos una gráfica de nube de puntos que nos va a mostrar la tendencia de los tiempos, en primer lugar el algoritmo Sharma, como podemos ver en la gráfica de la ilustración 23, a continuación Cohen Sadeh, gráfica de la ilustración 24 y por último Gento Municio, gráfica de la ilustración 25.
Analizando las gráficas se puede ver, como a mayor número de actividades, mayor tiempo de ejecución esta relación es exponencial, otro dato a tener en cuenta es que hay mucha concentración de puntos en la zona de actividades de menos de 500, y mucha menor concentración en el resto, pero suficiente para que quede de manifiesto la progresión. Agrupamos todos los datos en una gráfica en la ilustración 26, donde se observa claramente que las diferencias son apreciables cuando el número de actividades es mayor a 1500.

Ilustración 23: Nube de puntos Sharma Actividades-Tiempos
Nube de puntos Tiempos-Actividades Sharma
Número de actividades
Tiempos de ejecución

Ilustración 24: Nube de puntos Cohen Sadeh Actividades-Tiempos
Nube de puntos Tiempos-Actividades Cohen Sadeh
Número de actividades
Tiempos de ejecución

Ilustración 25: Nube de puntos Gento Municio Actividades-Tiempos
Nube de puntos Tiempos-Actividades Gento Municio
Número de actividades
Tiempos de ejecución

Ilustración 26: Nube de puntos Algoritmos Actividades-Tiempos
Nube de puntos Tiempos-Actividades
Número de actividades
Tiempos de ejecución
Otras gráficas, con nube de puntos, que nos darán datos relevantes para comprender como funciona cada algoritmo, son las que relacionan el número de actividades con el número de actividades ficticias, las gráficas obtenidas se pueden observar en las ilustraciones 27, 28 y 29.

Ilustración 27: Nube de puntos Sharma Actividades-Ficticias
Nube de puntos Actividades-Ficticas Sharma
Número de actividades
Número de actividades ficticias

Ilustración 28: Nube de Puntos Cohen Sadeh Actividades-ficticias
Nube de puntos Actividades-Ficiticias Cohen Sadeh
Número de actividades
Número de actividades ficticias

Ilustración 29: Nube de puntos Gento Municio Actividades-Ficticias
Nube de puntos Actividades-Ficticias Gento Municio
Número de actividades
Número de actividades ficticias
No se observan diferencias significativas en las gráficas que relacionan las actividades y las ficticias, por lo que se procede a un estudio mas detallado de las ficticias, para cada grupo de problemas, realizando la suma de todas las ficticias por bloque, se obtiene la tabla 13.

Tabla 13: Algoritmos relación Actividades-Ficticias
Analizando la tabla, llegamos a la conclusión de que el algoritmo que mas ficticias genera es Sharma (293023), seguido de Cohen Sadeh (284028) y el que menos genera es Gento Municio (281812)
[1]Aguilar Sebastián, A., & Rabasco Ronda, J. (2003, September). Herramienta Informática para la Programación y Gestión de Proyectos, PERT 1.0. Proyecto Fin de Carrera de I.T. Informática de Gestión. Escuela Politécnica Superior. Universidad de Córdoba.

XXX Revisar el formato y orden de la bibliografía. La bibliografía siempre debe estar ordenada. Aunque aquí está ordenada por orden de aparición, lo ideal es que esté por orden alfabético de autor.
Un apéndice con aquello que no tenía lugar en el documento principal
bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla.
bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla.

Manual de usuario
Instalación, desinstalación, referencia, tutorial, ejemplos...
Puede ser interesante leer la noma IEEE 1063-2001.
  1. Introducción
La aplicación PPC-Project es una herramienta multiplataforma para la docencia y la investigación en técnicas de gestión y control de proyectos de ingeniería. Permite realizar diversos cálculos con los grafos PERT y ROY, como generar la matriz de Zaderenko, holguras, simulación de duraciones y nivelación. Además permite la investigación de los algoritmos de generación de grafos, generación de programaciones, estimación de duraciones de los proyectos y dibujar los grafos.
El objetivo de este manual es indicar al usuario cómo instalar, desinstalar y cómo manejar el programa de la forma más sencilla y precisa posible.

  1. Requisitos
- Requisitos software
  - Python: lenguaje interpretado que se necesita para la ejecución.
  - GTK+: conjunto de bibliotecas para representar interfaces gráficas de usuario (GUI).
  - PyGtk: conjunto de módulos que componen una interfaz Python para GTK+.
  - Graphviz : herramienta para la presentación de los grafos del proyecto.
- Bibliotecas para Python:
  - Scipy: biblioteca de algoritmos y herramientas matemáticas.
  - Matplotlib: biblioteca gráfica para la representación gráfica del resultado de la simulación de duraciones.
  - Namedlist: biblioteca de colecciones de datos.
  1. Instalación y desinstalación
El método de instalación/desinstalación de la aplicación PPC-Project, que se expondrá a continuación, es muy sencillo e intuitivo para los usuarios. Este método consiste en una serie de ventanas donde se explican paso a paso los procesos que se van a realizar.
    1. Instalación
    - GNU/Linux
      - Ubuntu y Debian
      1. Si dispone de CD copie el paquete debian a su ordenador.
      2. Si no dispone de CD descárguelo de internet accediendo al sitio web. http://code.google.com/p/ppcproject/
      3. Haga clic en “Download” y descargue el fichero “.deb”
      4. Una vez obtenido el paquete debian, sitúese en el directorio donde está guardado y escriba en consola el siguiente comando:
        sudo dpkg -i ppcproject_2.0_all.deb
      - Otros
        Antes de instalar PPC-Project, instale los siguientes elementos necesarios para el correcto funcionamiento del programa, muchas distribuciones de GNU/Linux tienen preinstalados algunos e ellos:
        - Python
            1. Acceda al sitio web http://www.python.org/.
            2. Haga clic sobre la opción “Download”.
            3. Descargue el archivo “Python 2.5.2 compressed source tarball” o bien “Python 2.5.2 bzipped source tarball”.
            4. Descomprima el archivo mediante la orden
              tar -xvzf Python-2.5.2.tgz ó
              tar-jvxf Python-2.5.2.tar.bz2
              dependiendo del tipo de archivo descargado.
            5. Entre en el directorio creado e introduzca las siguientes órdenes para terminar la instalación:
              1. ./configure
              2. make
              3. sudo make install

        - GTK+
            1. Acceda al sitio web http://www.gtk.org/
            2. Haga clic sobre la opcion "Download".
            3. Pulse sobre la opción "GNU/Linux and Unix" dentro de la sección "Stable release".
            4. Descargue el archivo "GTK+ 2.12”. Aparecerá una lista de la cual tiene que elegir la versión gtk+-2.12.9.
            5. Descomprima el archivo mediante la orden
              tar -xvzf gtk+-2.12.9.tar.gz o
              tar -jvxf gtk+-2.12.9.tar.bz2
              dependiendo del tipo de archivo descargado.
            6. Entre en el directorio creado e introduzca las siguientes órdenes para terminar la instalación:
              1. ./configure
              2. make
              3. sudo make install
        - PyGTK
1. Acceda al sitio web http://www.pygtk.org/
2. Pulse sobre la opción “Download”.
3. Haga clic en el enlace de la sección “Current stable release” y, una vez dentro, descargue la última versión de PyGTK.
4. Descomprima el archivo.
5. Entre en el directorio e introduzca las siguientes órdenes para terminar la instalación:
  1. ./configure
  2. make
  3. sudo make install
        - Graphviz
          1. Acceda al sitio web http://www.graphviz.org/
          2. Pulse sobre la opción “Download”.
          3. Haga clic sobre la opción “Source” y, una vez dentro, descargue la versión estable más reciente.
          4. Descomprima el archivo.
          5. Introduzca las siguientes órdenes para terminar la instalación:
            1. ./configure
            2. make
            3. sudo make install
        - Scipy
          1. Acceda al sitio web http://www.scipy.org/
          2. Pulse sobre la opción “Download”.
          3. Haga clic sobre la opción 1.1. “Numpy” de la tabla de contenidos y, una vez allí, descargue “Numpy 1.1.0 tarblall” o una versión superior.
          4. Descomprima el archivo.
          5. Entre en el directorio creado y ejecute:
            python setup.py install
          6. Haga clic sobre la opción 1.2. “Scipy” de la tabla de contenidos y, una vez allí, sobre “Scipy 0.6.0 tarball” o una versión superior.
          7. Descomprima el archivo.
          8. Entre en el directorio creado y ejecute:
            python setup.py install
        - Matplotlib
          1. Acceda al sitio web http://matplotlib.sourceforge.net/
          2. Pulse sobre la opción “matplotlib 0.98.0”.
          3. Descargue el archivo “matplotlib-0.98.0.tar.gz”.
          4. Descomprima el archivo.
          5. Entre en el directorio creado e introduzca las siguientes órdenes para terminar la instalación:
            1. python setup.py build
            2. python setup.py install
  - PPC-Project
          1. Si dispone de CD copie la carpeta de PPC-Project a su ordenador.
          2. Si no dispone de CD y quiere obtener la última versión estable:
            1. Descargue de internet la versión estable accediendo al sitio web http://code.google.com/p/ppcproject/
            2. Haga clic en “Download” y descargue el fichero “.tgz”
            3. Descomprima el fichero.
          3. Para obtener la última versión de desarrollo debe tener instalado “subversion” e introducir el siguiente comando:
            svn checkout http://ppcproject.googlecode.com/svn/trunk/ppcproject-read-only
          4. Una vez que tenga el programa en el ordenador, entre en el directorio y ejecute el fichero ppcproject.py.
    1. Desinstalación
- GNU/Linux
  - Ubuntu y Debian
    - Abra una consola de comandos y escriba lo siguiente:
      sudo aptitude remove ppcproject
  - Otros
    - Para desinstalar el programa borre los directorios que se han creado durante el proceso de instalación.
    - Si desea eliminar las dependencias instaladas consulte las instrucciones en el sitio web de dicha aplicación.
  1. Funcionamiento
Una vez explicada la forma de instalar y desinstalar la aplicación PPC-Project en nuestro
equipo pasamos a exponer el funcionamiento de la misma.
    1. Pantalla principal

El aspecto general que presenta la aplicación PPC-Project se muestra en la Ilustración 16. La imagen presenta la ventana inicial de la aplicación desde la que se puede acceder a toda la funcionalidad del sistema.
Ilustración 30: Pantalla principal PPC-Project

La pantalla principal está compuesta por:
BARRA DE TÍTULO
Está situada en la parte superior de la ventana. Muestra el nombre del programa, el nombre del documento que está activo en cada momento y la ubicación de este último. Cuenta con los botones que permiten minimizar, maximizar y cerrar la ventana.

ZONA DE TRABAJO
Es la zona que ocupa la mayor parte del entorno gráfico de la aplicación y cuya función es la colocación de la tabla de introducción de datos, que inicialmente aparecerá inactiva y que el usuario activará al abrir un proyecto o al crear un proyecto nuevo.

ZONA DIAGRAMA DE GANTT
Es la zona donde se mostrará el diagrama de Gantt de las programaciones que tenga el
proyecto cargado.

BARRA DE MENÚS
Aparece bajo la barra de título y da acceso a los menús desplegables que permitirán la ejecución de la completa funcionalidad de la aplicación. Esta aplicación consta de cinco menús desplegables: Archivo, Ver, Recursos, Acción y Ayuda. Al pulsar sobre el menú deseado se mostrará la lista de acciones que pueden ser ejecutadas desde dicha acción seleccionada. Cada acción puede aparecer en dos estados: activo e inactivo. En cada instante sólo se podrán ejecutar las acciones en estado activo. Las inactivas aparecerán marcadas en tono gris e indican la no accesibilidad a ellas en ese instante.

BARRA DE HERRAMIENTAS
El usuario puede ocultarla desactivando la opción 'Barra de herramientas' del menú 'Ver'. La barra de herramientas contiene botones con iconos que permiten el acceso rápido a las acciones más frecuentes de la aplicación y que también pueden encontrarse en los menús desplegables de la barra de menús. Los botones de la barra de herramientas pueden encontrarse activos e inactivos. Este hecho dependerá del momento de ejecución en la que se encuentre el programa y de la información que se esté tratando en dicho momento.

    1. Menús
- Menú Archivo (File)
  Permite el acceso a las distintas opciones básicas que conllevan el uso de ficheros. Las opciones que presenta son las siguientes: Nuevo, Abrir, Guardar, Guardar Como, Cerrar y Salir. En la Ilustración 31 se muestra el Menú Archivo.

  Ilustración 31: Menú Archivo ( File)
  - Menú Archivo (File) → Nuevo
    Abre un nuevo proyecto PERT vacío y sin nombre, que se sitúa en el área de datos de la ventana principal tal y como muestra la Ilustración 32

Ilustración 32: Menú Archivo (File) -> Nuevo
A continuación, se exponen brevemente las distintas columnas de la tabla de introducción
de datos, es decir, los distintos tipos de datos a introducir por el usuario:
- Actividad: columna que contendrá el nombre de las actividades que compondrán dicho proyecto.
- Act. Siguientes: columna que contendrá el nombre o nombres (separados por comas) de las actividades sucesoras de cada actividad. Esta columna representa la relación de precedencia entre las actividades.
- Dur. Optimista: columna que representa la duración optimista de cada actividad.
- Dur. más Probable: columna que representa la duración más probable de cada actividad.
- Dur. Pesimista: columna que representa la duración pesimista de cada actividad.
- Dur. Media: columna que representa la duración media de cada actividad.
- Desv. Típica: columna que representa la desviación típica de cada actividad.
- Recursos: columna que representa la relación entre actividad y recurso, mostrando las unidades de recurso necesarias por cada actividad. Estos datos no pueden ser introducidos por el usuario, sino que se le muestran al mismo como datos informativos.
- Distribución: columna que representa el tipo de distribución estadística de cada actividad.
- Tiempo de inicio: columna que muestra los tiempos de inicio de cada actividad según la programación que representa el diagrama de Gantt.
- Tiempo de fin: columna que muestra los tiempos de fin de cada actividad según la programación que representa el diagrama de Gantt.
- La Ilustración 33 muestra la introducción de datos de un proyecto concreto y el diagrama de Gantt de la programación mínima del mismo. En el panel del diagrama de Gantt se crearán tantas pestañas como programaciones tenga asociadas el proyecto. Puede ir cambiando de programación pulsando sobre las pestañas. Se pueden añadir nuevas programaciones pulsando el botón derecho del ratón y haciendo clic sobre la acción “Nuevo”.

Ilustración 33: Proyecto Introducido
Inicialmente, se mostrarán sólo algunas columnas, las que se consideran de mayor importancia, y el resto permanecerán ocultas. Al final de la tabla, aparece una columna con un icono pequeño. Dicho icono es un menú desplegable que contiene todas las columnas de la tabla, activas las que se muestran e inactivas las ocultas. Para mostrar u ocultar columnas sólo tiene que pulsar sobre el nombre de la columna deseada dentro de dicho menú. El menú desplegable se muestra en la Ilustración 34.

Ilustración 34: Menú desplegable columnas

  - Menú Archivo (File) → Abrir
    Permite abrir un proyecto PERT o PSPLIB, con extensiones “.ppc”, “.prj” y “.sm”. Al abrirlo se cargará la información correspondiente tanto a las actividades como a los recursos como a la relación entre ambos (si es el caso). También se calculará la programación mínima y se cargarán las programaciones asociadas a dicho proyecto. Al seleccionar la opción de apertura se abrirá un cuadro de diálogo como el que se muestra en la Ilustración 35.

Ilustración 35: Menú Archivo (File) -> Abrir

  - Menú Archivo (File) → Guardar
    Permite guardar los cambios efectuados sobre el proyecto activo (PERT o PSPLIB) si éste ha sido modificado. Al pulsar sobre la opción se habilitará la ventana indicada en la Ilustración 36. en la que se le permitirá seleccionar la ruta en la que desea almacenar el documento, así como su nombre. La opción Guardar permanecerá inactiva mientras no se produzcan cambios en el documento activo.
    La opción Guardar permite guardar proyectos PSPLIB con extensión “.ppc”. Para ello se debe abrir un fichero PSPLIB como se indica en el apartado anterior y, a continuación, seleccionar la opción Guardar o Guardar Como.
    Ilustración 36: Menú Archivo (File) -> Guardar
  - Menú Archivo (File) → Guardar como
    Permite guardar el documento activo con ruta y nombre diferentes a los actuales. El diálogo que se muestra al pulsar sobre esta opción es similar al diálogo que se muestra para la opción Guardar.
  - Menú Archivo (File) → Cerrar
    Permite terminar la ejecución del proyecto activo. Si se han guardado con anterioridad los datos modificados, se cierra al instante; en caso contrario se muestra una ventana que le dará la posibilidad de guardar o descartar los cambios realizados como muestra la Ilustración 37.

    Ilustración 37: Menú Archivo (File) -> Cerrar
    Permite terminar con la ejecución de la aplicación, cerrando el proyecto activo en ese momento. Al igual que la opción anterior, si no se han guardado los datos modificados se ofrecerá al usuario la posibilidad de hacerlo. La ventana es similar a la mostrada en el apartado anterior.
- Menú Vista
  El menú desplegable Ver permite el acceso a las distintas opciones básicas que conlleva la distinta visualización de la ventana principal y de la barra de herramientas (Toolbar). Las opciones que presenta son las siguientes: Barra de herramientas (Toolbar) y Pantalla completa, Ilustración 38.

Ilustración 38: Menú Archivo -> Vista ( View)

- Menú Acción (Action)
  El menú desplegable Acción es el más importante de la aplicación y permite el acceso a las distintas opciones básicas del cálculo de operaciones del programa. A través de este menú se opera con los datos introducidos y se muestran los distintos resultados. Las opciones que presenta son las siguientes: Calcular caminos (Calculate paths), Dibujar grafo ROY (Draw ROY graph), Actividades grafo PERT (PERT graph Activities), Zaderenko, Holguras (Slacks), Simulación de duraciones (Durations simulation), Nivelación / Asignación (Leveling / Allocation), Dibujar PERT Sharma (Draw PERT Sharma), Dibujar PERT Conjuntos (Draw PERT Conjuntos), Dibujar PERT Salas (Draw PERT Salas), Dibujar PERT CohenSadeh (Draw PERT Cohen Sadeh), Dibujar PERT GentoMunicio (Draw PERT GentoMunicio), Menú de relleno (Filler menu), Duración media (Average Duration) y Seleccionar Distribución (Select Distribution), Ilustración 42.

Ilustración 39: Menú Acción (Action)

Se explicará la utilización de las funciones implementadas en el proyecto.
  - Menú Acción (Action) → Dibujar PERT Sharma (Draw PERT Sharma)
    Se realiza los cálculos necesarios para obtener el dibujo del grafo utilizando el algoritmo Sharma y se muestra por pantalla el resultado obtenido, se puede ver un ejemplo de un proyecto realizado en la ilustración 40.

    Ilustración 40: Acción (Action) → Dibujar PERT Sharma (Draw PERT Sharma)
  - Menú Acción (Action) → Dibujar PERT Conjuntos (Draw PERT Conjuntos)
    Se realiza los cálculos necesarios para obtener el dibujo del grafo utilizando el algoritmo Conjuntos y se muestra por pantalla el resultado obtenido, se puede ver un ejemplo de un proyecto realizado en la ilustración 41.

    Ilustración 41: Acción (Action) -> Dibujar PERT Conjuntos (Draw PERT Conjuntos)
  - Menú Acción (Action) → Dibujar PERT CohenSadeh (Draw PERT CohenSadeh)
    Se realiza los cálculos necesarios para obtener el dibujo del grafo utilizando el algoritmo CohenSadeh y se muestra por pantalla el resultado obtenido, se puede ver un ejemplo de un proyecto realizado en la ilustración 42.

Ilustración 42: Acción (Action) -> Dibujar PERT CohenSadeh (Draw PERT CohenSadeh)

  - Menú Acción (Action) → Dibujar PERT GentoMunicio (Draw PERT GentoMunicio)
    Se realiza los cálculos necesarios para obtener el dibujo del grafo utilizando el algoritmo GentoMunicio y se muestra por pantalla el resultado obtenido, se puede ver un ejemplo de un proyecto realizado en la ilustración NUMERO.
- Menú Ayuda (Help)
  El menú desplegable Ayuda permite el acceso a una única opción Acerca de (About), que mostrará la ventana de la Ilustración 43 con información general de la aplicación, la licencia de la aplicación y los miembros del grupo de proyecto que la ha realizado.

Ilustración 43: Menú Ayuda (Help) → Acerca de (About)

    1. Ejecución de ppc-project desde terminal
Otra forma de ejecutar el programa es desde línea de comandos, desde el terminal, para ejecutar las distintas opciones se pasaran como parámetro junto a la instrucción de ejecución, se puede cargar el entorno gráfico desde linea de comandos con la instrucción “python ppcproject.py” si se le añade un archivo .sm que se encuentre en el directorio o la ruta a un archivo .sm se cargará el entorno gráfico con dicho archivo .sm cargado como proyecto, siempre que el archivo sea correcto.
python ppcproject.py “ejemplo1”.sm
python ppcproject.py “/ejemplos/ejemplo1”.sm

    1. Ejecución del script de medición de rendimiento de los algoritmos de generación de grafos
Para realizar una ejecución para llevar a cabo una prueba de la corrección de un proyecto y poder obtener un archivo .svg con uno o varios algoritmos se ha implementado un script con una serie de opciones que se pueden seleccionar por línea de ordenes, para tener acceso a todas las opciones se debe introducir la opción “python prueba.py -h” ó “python prueba.py --help” con lo que se obtendrá la siguiente descripción:
neo@neo-Satellite-A200:~/ppcproject$ python prueba.py -h
usage: prueba.py [-h] [--table-file TABLE_FILE] [-r REPEAT] [--SVG]
        [--no-stop] [-c] [-s] [-l] [-g] [-o]
        [infiles [infiles ...]]

Test AOA graph generation algorithms with given files

positional arguments:
 infiles Project files to test

optional arguments:
 -h, --help show this help message and exit
 --table-file TABLE_FILE, -t TABLE_FILE
        Name of file to append test results in CSV format
        (default: resultados.csv)
 -r REPEAT, --repeat REPEAT
        Number of repetitions (default: 1)
 --SVG Draw the graph in a SVG file
 --no-stop Do not stop when an algorithm fails
 -c, --CohenSadeh Test Cohen Sadeh algorithm
 -s, --Sharma Test Sharma algorithm
 -l, --Salas Test Lorenzo Salas algorithm
 -g, --GentoMunicio Test Gento Municio algorithm
 -o, --Optimal Test set based optimal algorithm
Ejemplos
- Ejecución de prueba.py para comprobar que los datos de entrada del fichero.sm son correctos:
  - “python prueba.py examples/Alvarez/ST10301.sm”
    Filename: examples/Alvarez/ST10301.sm
    Check Conexos: OK --> Pass
    True
    Check Cycles: OK --> Pass
    True
- Ejecución de prueba.py con un algoritmo, en este caso Cohen Sadeh (-c):
  - “python prueba.py examples/Alvarez/ST10301.sm -c ”
    Filename: examples/Alvarez/ST10301.sm
    Check Conexos: OK --> Pass
    True
    Check Cycles: OK --> Pass
    True
    CohenSadeh
    utime 0.0200
    utime: 0.02
    numero de nodos: 82
    numero de arcos: 107
    numero de arcos reales: 103
    numero de arcos ficticios: 4
    numero de predecesors/sucesores: 128
    Validation:
    OK --> Pass
- Ejecución de prueba.py con dos algoritmos, en este caso Cohen Sadeh y Sharma (-cs) y cambiando el nombre del fichero .csv, por e605_CohenSadeh_Sharma.csv, ilustración 44 donde se almacenan los resultados de salida de la ejecución:
  - “python prueba.py examples/Elmaghraby/e605.sm -cs --table-file e605_CohenSadeh_Sharma.csv ”
    Filename: examples/Elmaghraby/e605.sm
    Check Conexos: OK --> Pass
    True
    Check Cycles: OK --> Pass
    True
    CohenSadeh
    utime 0.0100
    utime: 0.01
    numero de nodos: 20
    numero de arcos: 44
    numero de arcos reales: 44
    numero de arcos ficticios: 0
    numero de predecesors/sucesores: 101
    Validation:
    OK --> Pass
    Sharma
    utime 0.0200
    utime: 0.02
    numero de nodos: 51
    numero de arcos: 108
    numero de arcos reales: 44
    numero de arcos ficticios: 64
    numero de predecesors/sucesores: 101
    Validation:
    OK --> Pass

    Ilustración 44: Ejemplo e605_CohenSadeh_Sharma.csv

- Ejecución de prueba.py con todos los algoritmos, cambiando el número de repeticiones a 2 por cada algoritmo y con el parámetro –no-stop, para evitar la parada por un error en un algoritmo, analizamos el archivo e601.sm.
  - “python prueba.py -scgo examples/Elmaghraby/e601.sm -r 2 --no-stop ”
    Filename: examples/Elmaghraby/e601.sm
    Check Conexos: OK --> Pass
    True
    Check Cycles: OK --> Pass
    True
    CohenSadeh
    utime 0.0000
    utime: 0.0
    numero de nodos: 11
    numero de arcos: 22
    numero de arcos reales: 22
    numero de arcos ficticios: 0
    numero de predecesors/sucesores: 38
    Validation:
    OK --> Pass
    Sharma
    utime 0.0100
    utime: 0.01
    numero de nodos: 26
    numero de arcos: 42
    numero de arcos reales: 22
    numero de arcos ficticios: 20
    numero de predecesors/sucesores: 38
    Validation:
    OK --> Pass
    Conjuntos
    utime 0.0000
    utime: 0.0
    numero de nodos: 11
    numero de arcos: 22
    numero de arcos reales: 22
    numero de arcos ficticios: 0
    numero de predecesors/sucesores: 38
    Validation:
    OK --> Pass
    GentoMunicio
    utime 0.0100
    utime: 0.01
    numero de nodos: 11
    numero de arcos: 22
    numero de arcos reales: 22
    numero de arcos ficticios: 0
    numero de predecesors/sucesores: 38
    Validation:
    OK --> Pass
- Si se realizan varias ejecuciones de prueba.py, sin cambiar el archivo predeterminado de resultados (resultados.csv), se irán colocando los distintos resultados en sucesivas filas, como se puede observar en la ilustración 45 después de la ejecución de los anteriores ejecuciones de este mismo punto. Esto permite hacer pruebas masivas y tener los resultados ordenados.

  Ilustración 45: resultados.csv varias ejecuciones
1. Manual de código fuente
  1. Introducción
Este manual de código corresponde al proyecto “Revisión, implementación y pruebas de los algoritmos para construir grafos del programa PPC-project”, el proyecto ha tenido como objetivo, implementar los algoritmos de análisis de entrada de dato de los grafos, para después dibujarlos. Para la elaboración de los algoritmos se ha utilizado el lenguaje interpretado python, se ha comentado el código para facilitar su comprensión y así hacer posible, modificaciones o mejoras de una forma mas sencilla. Para los comentarios y las variables se ha utilizado el ingles, dado que le da al proyecto una internacionalización mayor. Se han realizado otro pequeños desarrollos para comprobar la corrección de los datos introducidos para trabajar, comprobar que los datos no tienen ciclos ni partes inconexas y los resultados obtenidos, comprobar que dibujamos todas las relaciones y actividades. Los archivos de código sustituyen y añaden opciones en el la opción del menú Acciones (Action). El entorno de desarrollo utilizado ha sido linux, concretamente la distribución Ubuntu, para la edición del código se ha utilizado un editor de texto plano Gedit, configurado con las premisas y restricciones que se indican en la guía de estilo de programación de Python XXXREFERENCIAXXX. Al ser un lenguaje interpretado no se necesita compilar los archivos. XXXORGANIZACION DE LOS ARCHIVOS Y DE LA CODIFICACIÓN INTERNA DE ESTOSXXX.
  1. Contenidos que debe tener el manual de código fuente
- Introducción del documento, explicando: a que proyecto corresponde, que lenguajes de programación, entornos, o librerías se han utilizado, y todo aquello que tenga relación con como se ha creado y organizado el código fuente. (obligatorio)
- Instrucciones de compilación, empaquetado, actualización... (si proceden)
- Instrucciones de instalación y desinstalación (si procede aquí en vez de en el manual de usuario)
- Descripción de la organización del código en archivos y como se corresponde con la organización modular explicada en la memoria técnica. (obligatorio)
- Sí ayuda a la comprensión de la organización del código y se considera útil, documentación generada por sistemas automáticos de documentación, o breve explicación y enlace a la web (ej. http://www.uco.es/grupos/ayrna/jclec/javadoc/index.html) donde se puede encontrar esta documentación. (si procede)
- Todos los ficheros con el código fuente de la aplicación (ej. código fuente .py, código fuente .c, cabeceras .h, Makefile, configure, ficheros de creación de bases de datos .sql, páginas web .html, código fuente .php, ficheros de carga de datos básicos, scripts del sistema operativo .sh....) (obligatorio)
  1. Código fuente de otros autores
No se debe incluir código fuente que no haya sido desarrollado por el autor para el proyecto.
- Si hay ficheros completos tomados de otras fuentes que son necesarios para el proyecto, estos deberán ser referenciados y explicar como se integran en el proyecto.
- Si se han realizado modificaciones a código de otras fuentes, cuando se incluyan estos ficheros modificados, se deberá explicar claramente su origen y el alcance de las modificaciones realizadas. Todo esto debe quedar muy claro, de forma que no dé lugar a duda sobre la intención del autor al incluirlo en el manual.
- Nota: en cualquier caso, el autor debe recordar que debe cumplir con toda la legislación sobre derechos de propiedad intelectual.
  1. Estilo del texto de los ficheros de código fuente
Es importante que para incluir el código fuente se sigan algunas normas básicas. Se debe recordar siempre que la finalidad es facilitar el estudio y comprensión del código. Por tanto, éste deberá aparecer de la forma más parecida posible a como aparece en el editor y es mejor tener la mayor cantidad posible de código en cada página para reducir al máximo el tener que andar pasando páginas hacia atrás y hacia delante. No de debe en ningún caso usar un estilo con el objeto de engordar el código y que aparente mayor volumen de trabajo (en muchos casos esto consigue justo lo contrario).
El estilo para el código fuente debe:
- Tener espaciado entre líneas y párrafos a cero.
- Fuentes de tamaño fijo o monoespacio (todos los caracteres ocupan lo mismo). Esto hace que los indentados para indicar los bloques de código se vean bien y que todo el código se alinee igual que en el editor.
- Un tamaño de fuente pequeño, para evitar, o al menos reducir, que las líneas no quepan y se pasen a la siguiente. Como el código no va a ser leído de forma continuada, no importa que la letra tenga un tamaño más reducido que en el resto de la documentación, pero debe ser un tamaño legible.
A continuación se mostrará un ejemplo de código fuente con formato adecuado.
  1. fileFormats.py
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Load, Save, Import and Export files
# Classes here should deal with data storing and recovering. They should
# not have anything to do with graphical or text user interface (filenames,
# and options should be received by parameter).
# -----------------------------------------------------------------------
# PPC-PROJECT
# Multiplatform software tool for education and research in
# project management
#
# Copyright 2007-8 Universidad de Córdoba
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published
# by the Free Software Foundation, either version 3 of the License,
# or (at your option) any later version.
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

import gtk
import gettext
import pickle

class InvalidFileFormatException(Exception):
    """
    Raised when a file does not contain data in the expected format
    """
    pass

class ProjectFileFormat(object):
    """
    Base class for general project file format loader and saver
    """
    def __init__(self):
        """
        Initializes self.filenameExtensions as a list of strings with
        the filename extensions (excluding '.') supported by this format
        """
        self.filenameExtensions = [] # Example: ['sm', 'prj']
        raise Exception('Virtual class can not be instantiated')

    def filenamePatterns(self):
        """
        Returns a list of the wildcard pattern that matches files on this format.

        Implementing this function on subclasses is: not appropiate.
        """
        return ['*.'+e for e in self.filenameExtensions]

    def description(self):
        """
        Returns a string with the name or description of this format to show on
        dialogs

        Implementing this function on subclasses is: recommended.
        Example string: 'PPC-Project files (*.prj, *.prj2)'
        """
        return ''.join(['(', ', '.join(self.filenamePatterns()), ')'])

    def canLoad(self):
        """
        Returns if this project format allows to save all data

        Implementing this function on subclasses is: not appropiate.
        """
        #xxx should be corrected to work on all subclass hierarchy

        return 'load' in self.__class__.__dict__

    def load(self, filename):
        """
        Return: project data=(activities, schedules, resources, resourceAsignaments)
        activities: table with the following fields: (act_number, act_name, opt.dur, most prob. dur, pes. dur, avg. dur, typ. dev, distribution)
        schedules: list containing lists with two elements: a string (schedule name) and a dictionary which uses activity names as keys and start times as definitions.
        resources: table with the following fields: (name, type, project units, period units)
        resourceAsignaments: table with the following fields: (activity name, resource, units)

        Raises: InvalidFileFormatException if data in file does not follow the format
        Implementing this function on subclasses is: optional.
        """
        raise Exception('Virtual method not implemented (base class reached)')

    def canSave(self):
        """
        Return: if this project format allows to save all data

        Implementing this function on subclasses is: not appropiate.
        """
        #xxx should be corrected to work on all subclass hierarchy

        return 'save' in self.__class__.__dict__

    def save(self, projectData, filename):
        """
        project data: exactly the same structure as load method:
        (activities, schedules, resources, resourceAsignaments)
        See load method for details.
        filename: path and filename to save (should include extension)
        Returns: None

        Implementing this function on subclasses is: optional.
        """
        raise Exception('Virtual method not implemented (base class reached)')

class PSPProjectFileFormat(ProjectFileFormat):
    """
    Allows loading PSPlib files
    """
    def __init__(self):
        self.filenameExtensions = ['sm']

    def description(self):
        """
        Returns a string with the name or description of this format to show on
        dialogs

        """
        return gettext.gettext('PSPLIB') + " " + "".join(['(', ', '.join(self.filenamePatterns()), ')'])

    def load(self, filename):
        """
        Load project data (see base class)
        """
        f = open(filename)
        prelaciones = []
        asig = []
        rec = []
        l = f.readline()
        while l:
        # Lectura de las actividades y sus siguientes
        if l[0] == 'j' and l[10] == '#':
        l = f.readline()
        while l[0] != '*':
        prel = (l.split()[0], l.split()[3:])
        prelaciones.append(prel)
        l = f.readline()

        # Lectura de la duración de las actividades y de las unidades de recursos
        # necesarias por actividad
        if l[0] == '-':
        l = f.readline()
        while l[0] != '*':
        asig.append(l.split())
        l = f.readline()

        # Lectura del nombre, tipo y unidad de los recursos
        if l[0:22] == 'RESOURCEAVAILABILITIES':
        l = f.readline()
        while l[0] != '*':
        rec.append(l.split())
        l = f.readline()

        l = f.readline()

        # Modify data structure
        cont=1
        longitud=len(prelaciones)
        activities = []

        for prelacion in prelaciones:
        if prelacion!=prelaciones[0] and prelacion!=prelaciones[longitud-1]:
        if prelacion[1]==[str(longitud)]: #activities with the last activity as next
        activities.append([cont, prelacion[0], [], '', '', '', '', '',
        gettext.gettext('Beta')] )
        else:
        activities.append([cont, prelacion[0], prelacion[1], '', '', '', '', '',
        gettext.gettext('Beta')])

        cont += 1

        # Update activities duration
        for n in range(len(asig)-1):
        if asig[n][2]!='0':
        m=n-1
        activities[m][6]=float(asig[n][2])

        # Se actualizan los recursos
        i=1
        m=0
        resources = []
        for n in range(len(rec[1])):
        # Si el recurso es Renovable
        if rec[0][m]=='R' or rec[0][m][0]=='R':
        if rec[0][m]=='R':
        row=[rec[0][m]+rec[0][i], 'Renewable', '', rec[1][n]]
        m+=2
        else:
        row=[rec[0][m], 'Renewable', '', rec[1][n]]
        m+=1
        # Si el recurso es No Renovable
        elif rec[0][m]=='N' or rec[0][m][0]=='N':
        if rec[0][m]=='N':
        row=[rec[0][m]+rec[0][i], 'Non renewable', rec[1][n], '']
        m+=2
        else:
        row=[rec[0][m], 'Non renewable', rec[1][n], '']
        m+=1
        # Si el recurso es Doblemente restringido
        elif rec[0][m]=='D' or rec[0][m][0]=='D':
        if rec[0][m]=='D':
        row=[rec[0][m]+rec[0][i], 'Double constrained', rec[1][n], rec[1][n]]
        m+=2
        else:
        row=[rec[0][m], 'Double constrained', rec[1][n], rec[1][n]]
        m+=1

        resources.append(row)
        i += 2

        # NOTA: no tenemos en cuenta si el recurso es Ilimitado porque éste tipo de recurso no existe en
        # en la librería de proyectos PSPLIB

        # Se actualizan los recursos necesarios por actividad
        asignation = []
        for n in range(len(asig)):
        for m in range(3, 3+len(rec[1])): #len(self.rec[1]): número de recursos
        if asig[n][m] != '0': #los recursos no usados no se muestran
        i = m-3
        row = [asig[n][0], resources[i][0], asig[n][m]]
        asignation.append(row)

        return (activities, [], resources, asignation)

class PPCProjectOLDFileFormat(ProjectFileFormat):
    """
    Permite cargar los fichero .prj generados con la versión anterior

    (está a drede en español ya que esta clase debe ser eliminada cuando
    se consolide el formato nuevo (convirtamos los ficheros útiles))
    """
    def __init__(self):
        self.filenameExtensions = ['prj']

    def description(self):
        """
        Returns a string with the name or description of this format to show on
        dialogs

        """
        return gettext.gettext('PPC-Project old file format')+ " "+ "".join(['(', ', '.join(self.filenamePatterns()), ')'])

    def load(self, filename):
        """
        Load project data (see base class)
        """
        f = open(filename, 'rb')
        try:
        table = pickle.load(f)
        except (UnpicklingError, AttributeError, EOFError, ImportError, IndexError, ValueError):
        raise InvalidFileFormatException('Unpickle failed')

        f.close()
        # Se actualiza la interfaz de las actividades
        activities = []
        assignations = []
        resources = []
        for row in table[0]:
        prepared_row = row[0:6] + [float(row[6])] + [row[7]] + row[9:]
        activities.append(prepared_row)

        # Check activities, schedules, resources, resourceAsignaments have the right data structure
        for row in activities:
        if len(row) != 9:
        raise InvalidFileFormatException('Incorrect data on file')

        for res in table[1]:
        if res[1] == 'Renovable':
        res[1] = 'Renewable'
        elif res[1] == 'No renovable':
        res[1] = 'Non renewable'
        elif res[1] == 'Doblemente restringido':
        res[1] = 'Double constrained'
        else:
        res[1] = 'Unlimited'
        resources.append(res)
        assignations = table[2]

        return (activities, [], resources, assignations)

class PPCProjectFileFormat(ProjectFileFormat):
    """
    Allows loading PPC-Project files.
    """
    def __init__(self):
        self.filenameExtensions = ['ppc']

    def description(self):
        """
        Returns a string with the name or description of this format to show on
        dialogs

        """
        return gettext.gettext('PPC-Project file') + " " + "".join(['(', ', '.join(self.filenamePatterns()), ')'])

    def load(self, filename):
        """
        Load project data (see base class)
        """
        f = open(filename, 'rb')
        try:
        data = pickle.load(f)
        activities, schedules, resources, resourceAsignaments = data
        except (UnpicklingError, AttributeError, EOFError, ImportError, IndexError, ValueError):
        raise InvalidFileFormatException('Unpickle failed')

        # Check activities, schedules, resources, resourceAsignaments have the right data structure
        for row in activities:
        if len(row) != 9:
        raise InvalidFileFormatException('Incorrect data on file')

        f.close()
        return data

    def save(self, projectData, filename):
        """
        Saves project data (see base class)
        """
        f = open(filename, 'wb')
        pickle.dump(projectData, f, protocol=1)
        f.close()

# --- Start running as a program
if __name__ == '__main__':
    o = PSPProjectFileFormat()
    print o.canSave()