Universidad de Córdoba

Escuela Politécnica Superior

Proyecto Fin de Carrera
Titulación

Titulo del proyecto
Documento/s (memoria técnica/manual de usuario/manual de código)

Autor: María Guisado Maximiano
Directores: D. Lorenzo Salas Morera
      D. Antonio Araúzo Azofra
Mes, 20XX
Otras páginas que podrían ir aquí:
- Página de firma del proyecto
- Informe del director
- Dedicatoria (opcional)
- Agradecimientos (opcional)

# Introducción
En la gestión de proyectos, muchos de los proyectos del mundo real se pueden modelar por medio de redes acíclicas. En aquellos proyectos donde la mayoría de los requisitos son conocidos como la duración de cada actividad, que viene dada por el tiempo de realización del último nudo de la red, se puede determinar fácilmente la duración del proyecto haciendo uso del método de la trayectoria más larga, también conocido como el Método del Camino Crítico (Critical Path Method, CPM) introducido en 1959. Sin embargo la incertidumbre en la duración de algunas de las actividades del proyecto, tales como las de desarrollo de un nuevo producto, suele ser la norma en vez de la excepción. Para resolver esto, se puede representar la duración de cada actividad como una variable aleatoria, y caracterizar ésta con una función de distribución de probabilidad. Este es el caso del método PERT, en el que se asume que la duración de las actividades son variables aleatorias que siguen una determinada función de distribución (uniforme, beta o triangular) que se caracteriza por tres valores de tiempo: optimista, pesimista y más probable. A partir de la duración aleatoria de cada una de las actividades del proyecto se supone, de acuerdo con el Teorema Central del Límite, que la duración del proyecto se rige con una función de distribución normal que representa la duración del camino más largo o crítico.
Es fácil demostrar que las aproximaciones del procedimiento PERT no son exactas, ya que subestima el plazo medio del proyecto, y sobrestima su función de distribución de probabilidad. Pero a pesar de ello, el procedimiento PERT se suele usar y enseñar en escuelas de ingeniería y se sigue presentando en muchos libros de texto.
No obstante se desarrolló un procedimiento de la teoría del valor extremo que proporciona más exactitud en la media, la varianza y la función de distribución de probabilidad en el tiempo del proyecto. Esto fue logrado usando la teoría del valor extremo que fue presentada por primera vez
por Dodin y Sirvanci (1990) en la gestión de proyecto.

De esta idea surge la necesidad de este proyecto, donde a base de simulaciones con distintos problemas de proyectos tomados de la librería PSPLIB, estimaremos la función de distribución que rige la duración del proyecto. Aunque la simulación es muy exacta, también es costosa y, por tanto, nos planteamos en este proyecto evaluar y mejorar las estimaciones de la función de distribución de la duración.

# Definición del Problema
En este capítulo se aclaran las dificultades que presenta el problema a tratar. Para ello diferenciaremos entre el problema real y el problema técnico.

## Identificación del problema real

Se dispone de software que permite hacer simulaciones de proyectos donde se extraerán características del proyecto para estimar su duración
En este software se pretende añadir posibles mejoras y módulos para la obtención de resultados adecuados a la función aleatoria que rige cada distribución de cada acción individual pueda regirse beta, triangular , uniforme y normal introducida por la PSPLIB o por el usuario.
El sistema puede hacer simulaciones masivas de duraciones de proyectos que permiten obtener comparaciones con la real del proyecto.
Para todo esto será necesario implementar las distribuciones beta, triangular, uniforme y normal, Zaderenko y los test de ajuste de distribución.

## Identificación del problema técnico

A continuación, se establecerán todos los condicionantes del problema. Para ello utilizaremos la técnica de ingeniería denominada PDS (Product Design Specification) consistente en dar respuesta a una lista de preguntas básicas:

- Funcionamiento: La funcionalidad básica de esta aplicación es la de aumentar y mejorar las prestaciones de la versión anterior PPC-PROJECT 2.0 añadiendo un nuevo módulo que permita simular la duración de las actividades de un proyecto metiendo los datos iguales a todas las actividades, para ello se implementará un menú que nos permita seleccionar el tipo de distribución y asignar automáticamente los datos que necesite cada una. Así mismo implementará una nueva opción del menú “Action” que asigne automáticamente datos a las actividades sin importar el tipo de distribución. Por último se mejorarán menús del programa y se realizará un proceso de simulación que nos permita realizar pruebas masivas con las librerías de proyectos.
  El módulo de selección de distribución que se integrará en la aplicación consta de las siguientes acciones:
  - Selección de la distribución entre Normal, Uniforme, Beta y Triangular.
  - Introducir datos necesarios según la distribución.
  - Rellenar automáticamente la tabla de actividades con los datos introducidos para realizar la simulación.
  El módulo de asignación que permitirá introducir el mismo valor a la media consta de:
  - Introducción del dato.
  - Rellenar automáticamente la columna de la media con el dato introducido.
- Entorno: La interfaz con el usuario es una aplicación realizada en un proyecto anterior y por tanto los módulos y mejoras se unirán a dicha aplicación. Los usuarios a los que va dirigido son aquellos a los que se inician en la programación y control de proyectos, el cual les permite comprobar y comprender sus ejercicios. También va dirigido aquellos usuarios avanzados que necesitan una herramienta para facilitar su trabajo a la hora de programar y gestionar proyectos. Ambos usuarios deben tener conocimientos básicos tanto de informática como de gestión de proyectos para el correcto manejo de la aplicación.
- Vida esperada: Resulta difícil determinar el tiempo de vida que tendrá una aplicación software, no obstante la vida de este proyecto queda condicionada a las necesidades que cubre actualmente.
- Ciclo de mantenimiento: Para este software no se especificará ningún tipo de ciclo de mantenimiento ya que el software sera el definitivo para la investigación que se esta llevando acabo. Sin embargo, no se descartan futuros mantenimientos para aumentar las prestaciones del software.
- Competencia: No existe competencia alguna ya que se trata de una investigación.
- Aspecto externo: Se entrega a través del repositorio común que tenemos y éste es de acceso libre.
- Estandarización: Se debe seguir un estilo de programación de Python según lo estipulado en la guía de estilo de Python. http://www.python.org/doc/essays/styleguide.html
- Calidad y fiabilidad: Factores importantes para el desarrollo del sistema, por ello se realizarán una serie de pruebas para minimizar el número de errores, proporcionando así un funcionamiento fiable, de forma que los resultados obtenidos se correspondan con lo que se plantea investigar y las pruebas den resultados correctos y conformes a lo esperado.
- Pruebas: A medida que se han ido implementando los diferentes módulos y mejoras se han ido realizando pruebas con el fin de evaluar la calidad, fiabilidad y robustez del entorno, comprobándose que se comportan de forma correcta.
  No obstante esta parte se desarrollará detalladamente en el capítulo X dedicado a las pruebas.
- Seguridad: Dado que es una aplicación mono-usuario sin datos sensibles, la seguridad se deja en manos del sistema opertativo.

# Objetivos
La finalidad perseguida con este proyecto es la de aumentar las prestaciones y mejorar la anterior aplicación de gestión de proyectos PPC-PROJECT.
Los objetivos principales son los siguientes:
- Extraer características de la red del proyecto que puedan ser útiles para estimar su duración.
- Mejorar la simulación de la duración de proyectos con PPC-Project:
  - Asegurar que los cálculos se hacen lo mas exactos posibles con cálculos numéricos adecuados.
  - Modularizar las partes de la simulación: Actividades, cálculo de la duración de proyecto, cálculo del histograma.
  - Usar métodos más eficaces para el cálculo de la duración simulada del proyecto.
- Caracterizar la variable aleatoria con la función de distribución de probabilidad para obtener la duración de proyecto a partir de las características extraídas.
- Experimentación con los problemas la librería PSPLIB para validar la función de distribución del proyecto.
# Antecedentes
A continuación describiremos otras aplicaciones ya existentes en el mercado relacionadas con el producto en cuestión.
- MICROSOFT PROJECT: herramienta para la planificación y control de proyectos. Representa las actividades de un proyecto como nodos de un grafo. A este tipo de representación se la denomina como grafo Roy. Microsoft Project también proporciona calendarios, diagramas de Gantt, de recursos…
- PERT 2.0: proyecto fin de carrera desarrollado por Raquel Aranda Gallardo y Olga Maria Fernández Barraza, alumnas de la titulación I.T. Informática de Gestión de la Universidad de Córdoba. Herramienta informática para la programación y gestión de proyectos que permite generar grafos Pert e informes asociados bajo el sistema operativo Microsoft Windows, incorporando la asignación de múltiples recursos a través de un algoritmo heurístico, así como la generación de calendarios, diagrama de Gantt, etc.
- PERT 4.0: proyecto fin de carrera desarrollado por María Dolores Ruiz Cuevas, alumna de la titulación I.T. Informática de Gestión de la Universidad de Córdoba. Dicha aplicación incluye un módulo de simulación del desarrollo del proyecto para estimar las posibles duraciones del proyecto y su probabilidad asociada.
- PPC-PROJECT: proyecto fin de carrera desarrollado por Cristina Urbano Roldán, alumna de la titulación I.T. Informática de Gestión de la Universidad de Córdoba. Herramienta utilizada para la adquisición cómoda y simple de los datos de los proyectos a partir de ficheros (propios, de texto o de la librería de proyectos PSPLIB) o introducidos por el usuario, además de para la representación gráfica del grafo PERT y ROY así como el cálculo de todos los caminos del grafo entre otras tantas utilidades.
- PPC-PROJECT V 2.0: fruto de proyectos fin de carrera desarrollados por Alejandro Villagrán Marín de la titulación I.T.I de Sistemas de la Universidad de Córdoba, Alejandro Jiménez Vilchez de la titulación I.T.I de Gestión de la Universidad de Córdoba y Javier Fernández Expósito de la titulación I.T Informática de Gestión de la Universidad de Córdoba.
Como te comenté, mejor si pones referencias bibliográficas.
Deberías hablar del articulo de Dodin.
Debes comentar las deficiencias de aplicaciones anteriores que se pretenden mejorar en este proyecto. Y si puedes, las mejoras que han ido haciendose en cada paso. Si tienes dudas pregunta, pero mira los proyectos primero e intentalo tu.
# Restricciones
En este capítulo se expondrán todas las restricciones existentes en el ámbito del diseño y que condicionan la elección de una u otra alternativa. Estos factores limitativos, según su tipo, se pueden clasificar en dos grupos: factores dato y factores estratégicos.

## Factores Dato

Cuando hablamos de factores dato nos referimos aquellos que no pueden ser modificados durante el transcurso del proyecto, como puede ser limitaciones de tiempo dadas por el plazo de entrega del proyecto, el presupuesto dado al proyecto...
- Se utilizará Pytton como lenguaje de programación dado que es una extensión de PPC-PROJECT.
- El aspecto de la interfaz debe seguir las directrices establecidas en la aplicación PPC-PROJECT ya que este proyecto va ha ser integrado en la misma.

## Factores Estratégicos

Cuando nos referimos a factores estratégicos hablamos de variables de diseño entre las que habrá que elegir entre dos o más posibilidades, dependiendo la solución final de la elección realizada. Son factores modificables por el ingeniero que dan lugar a diferentes alternativas en función de las decisiones que se hayan tomado . Por ejemplo ¿Se utilizarán gráficos o sólo pantallas de texto?
Se utilizará Ubuntu (GNU/Linux) por ser un sistema operativo libre, estable, sencillo de utilizar y configurar.
- Se usará el editor de textos LibreOffice por su sencillez y por ser el editor de textos predeterminado de Ubuntu.
- Para la generación de algunas funciones se hará uso de la librería Scipy de Python. Librería de código abierto de algoritmos y funciones matemáticas de Python.
# Recursos
A continuación, se expondrán cuáles son los recursos a utilizar para el desarrollo del proyecto. Este apartado lo dividiremos en recursos humanos, hardware y software disponibles para la ejecución del mismo.
## 6.1. Humanos
 Dirección y coordinación:
Dr. Lorenzo Salas Morera.
Dr. Antonio Araúzo Azofra.

Análisis, codificación y documentación:
María Guisado Maximiano.

## 6.2. Hardware
Procesador: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7450 @ 2.13GHz
Memoria: 4096 MB.
Disco duro: 500 GB.

## 6.3. Software
Sistema operativo:
Ubuntu 12.04 LTS.
Herramientas para el desarrollo de la aplicación:
Python. Lenguaje de programación.
Librerias de Python utilizadas:

Herramienta de desarrollo visual:
Glade. Genera interfaces gráficas mediante GTK/GNOME. No genera código fuente sino un archivo XML.
Aplicación:
PPC-PROJECT 2.0. Aplicación en la que se integrará el proyecto y se rehusará lo necesario.
Herramientas para el desarrollo de la documentación:
LibreOffice 3.5.2.2 Writer. Procesador de textos.
Herramientas para el manejo de hojas de calculo.
LibreOffice 3.5.2.2 calc. Aplicación para cargar los documentos resultantes de las pruebas y la realización de gráficos.
Herramientas para la presentación del proyecto:
LibreOffice 3.5.2.2 Impress. Aplicación para la creación de diapositivas y presentaciones de proyectos.
Debes incluir aquí todas las librerías que uses con su número de versión. SciPY por ejemplo falta.
# Especificación de Requisitos
Capítulo en el cual se va a presentar técnicamente qué debe hacer el sistema.
Dentro de la especificación de requisitos contemplaremos los siguiente aspectos.
## Descripción general

## Descripción de la información

## Interfaz
nnnn
# Especificación del Sistema
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam malesuada ligula at arcu. Nullam at dolor ultrices diam porttitor interdum. Nullam quis pede. Maecenas fringilla nulla. Quisque condimentum posuere odio. Aliquam erat volutpat. Sed non tellus vitae turpis egestas consectetuer. Nulla facilisi. Duis ac turpis. Cras faucibus eleifend arcu. Curabitur sed arcu id turpis euismod placerat. Integer egestas augue. Praesent eget tellus quis metus tincidunt dictum. Vivamus sed dolor eget ante ultrices luctus. Nulla sagittis feugiat pede. Sed blandit pellentesque nunc. Nulla accumsan pretium eros. Nunc auctor, nibh et posuere condimentum, odio lorem blandit pede, in sagittis velit enim non dolor.
## Apartado (y habrá más que seguirán)
Más capítulos y apartados seguirán....

XXX Revisar el formato y orden de la bibliografía. La bibliografía siempre debe estar ordenada. Aunque aquí está ordenada por orden de aparición, lo ideal es que esté por orden alfabético de autor.

Un apéndice con aquello que no tenía lugar en el documento principal
bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla.
bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla.

Manual de usuario
Instalación, desinstalación, referencia, tutorial, ejemplos...
Puede ser interesante leer la noma IEEE 1063-2001.
1. Manual de código fuente
  1. Contenidos que debe tener el manual de código fuente
- Introducción del documento, explicando: a que proyecto corresponde, que lenguajes de programación, entornos, o librerías se han utilizado, y todo aquello que tenga relación con como se ha creado y organizado el código fuente. (obligatorio)
- Instrucciones de compilación, empaquetado, actualización... (si proceden)
- Instrucciones de instalación y desinstalación (si procede aquí en vez de en el manual de usuario)
- Descripción de la organización del código en archivos y como se corresponde con la organización modular explicada en la memoria técnica. (obligatorio)
- Sí ayuda a la comprensión de la organización del código y se considera útil, documentación generada por sistemas automáticos de documentación, o breve explicación y enlace a la web (ej. http://www.uco.es/grupos/ayrna/jclec/javadoc/index.html) donde se puede encontrar esta documentación. (si procede)
- Todos los ficheros con el código fuente de la aplicación (ej. código fuente .py, código fuente .c, cabeceras .h, Makefile, configure, ficheros de creación de bases de datos .sql, páginas web .html, código fuente .php, ficheros de carga de datos básicos, scripts del sistema operativo .sh....) (obligatorio)
  1. Código fuente de otros autores
No se debe incluir código fuente que no haya sido desarrollado por el autor para el proyecto.
- Si hay ficheros completos tomados de otras fuentes que son necesarios para el proyecto, estos deberán ser referenciados y explicar como se integran en el proyecto.
- Si se han realizado modificaciones a código de otras fuentes, cuando se incluyan estos ficheros modificados, se deberá explicar claramente su origen y el alcance de las modificaciones realizadas. Todo esto debe quedar muy claro, de forma que no dé lugar a duda sobre la intención del autor al incluirlo en el manual.
- Nota: en cualquier caso, el autor debe recordar que debe cumplir con toda la legislación sobre derechos de propiedad intelectual.
  1. Estilo del texto de los ficheros de código fuente
Es importante que para incluir el código fuente se sigan algunas normas básicas. Se debe recordar siempre que la finalidad es facilitar el estudio y comprensión del código. Por tanto, éste deberá aparecer de la forma más parecida posible a como aparece en el editor y es mejor tener la mayor cantidad posible de código en cada página para reducir al máximo el tener que andar pasando páginas hacia atrás y hacia delante. No de debe en ningún caso usar un estilo con el objeto de engordar el código y que aparente mayor volumen de trabajo (en muchos casos esto consigue justo lo contrario).
El estilo para el código fuente debe:
- Tener espaciado entre líneas y párrafos a cero.
- Fuentes de tamaño fijo o monoespacio (todos los caracteres ocupan lo mismo). Esto hace que los indentados para indicar los bloques de código se vean bien y que todo el código se alinee igual que en el editor.
- Un tamaño de fuente pequeño, para evitar, o al menos reducir, que las líneas no quepan y se pasen a la siguiente. Como el código no va a ser leído de forma continuada, no importa que la letra tenga un tamaño más reducido que en el resto de la documentación, pero debe ser un tamaño legible.
A continuación se mostrará un ejemplo de código fuente con formato adecuado.
  1. fileFormats.py
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Load, Save, Import and Export files
# Classes here should deal with data storing and recovering. They should
# not have anything to do with graphical or text user interface (filenames,
# and options should be received by parameter).
# -----------------------------------------------------------------------
# PPC-PROJECT
# Multiplatform software tool for education and research in
# project management
#
# Copyright 2007-8 Universidad de Córdoba
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published
# by the Free Software Foundation, either version 3 of the License,
# or (at your option) any later version.
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

import gtk
import gettext
import pickle

class InvalidFileFormatException(Exception):
    """
    Raised when a file does not contain data in the expected format
    """
    pass

class ProjectFileFormat(object):
    """
    Base class for general project file format loader and saver
    """
    def __init__(self):
        """
        Initializes self.filenameExtensions as a list of strings with
        the filename extensions (excluding '.') supported by this format
        """
        self.filenameExtensions = [] # Example: ['sm', 'prj']
        raise Exception('Virtual class can not be instantiated')

    def filenamePatterns(self):
        """
        Returns a list of the wildcard pattern that matches files on this format.

        Implementing this function on subclasses is: not appropiate.
        """
        return ['*.'+e for e in self.filenameExtensions]

    def description(self):
        """
        Returns a string with the name or description of this format to show on
        dialogs

        Implementing this function on subclasses is: recommended.
        Example string: 'PPC-Project files (*.prj, *.prj2)'
        """
        return ''.join(['(', ', '.join(self.filenamePatterns()), ')'])

    def canLoad(self):
        """
        Returns if this project format allows to save all data

        Implementing this function on subclasses is: not appropiate.
        """
        #xxx should be corrected to work on all subclass hierarchy

        return 'load' in self.__class__.__dict__

    def load(self, filename):
        """
        Return: project data=(activities, schedules, resources, resourceAsignaments)
        activities: table with the following fields: (act_number, act_name, opt.dur, most prob. dur, pes. dur, avg. dur, typ. dev, distribution)
        schedules: list containing lists with two elements: a string (schedule name) and a dictionary which uses activity names as keys and start times as definitions.
        resources: table with the following fields: (name, type, project units, period units)
        resourceAsignaments: table with the following fields: (activity name, resource, units)

        Raises: InvalidFileFormatException if data in file does not follow the format
        Implementing this function on subclasses is: optional.
        """
        raise Exception('Virtual method not implemented (base class reached)')

    def canSave(self):
        """
        Return: if this project format allows to save all data

        Implementing this function on subclasses is: not appropiate.
        """
        #xxx should be corrected to work on all subclass hierarchy

        return 'save' in self.__class__.__dict__

    def save(self, projectData, filename):
        """
        project data: exactly the same structure as load method:
        (activities, schedules, resources, resourceAsignaments)
        See load method for details.
        filename: path and filename to save (should include extension)
        Returns: None

        Implementing this function on subclasses is: optional.
        """
        raise Exception('Virtual method not implemented (base class reached)')

class PSPProjectFileFormat(ProjectFileFormat):
    """
    Allows loading PSPlib files
    """
    def __init__(self):
        self.filenameExtensions = ['sm']

    def description(self):
        """
        Returns a string with the name or description of this format to show on
        dialogs

        """
        return gettext.gettext('PSPLIB') + " " + "".join(['(', ', '.join(self.filenamePatterns()), ')'])

    def load(self, filename):
        """
        Load project data (see base class)
        """
        f = open(filename)
        prelaciones = []
        asig = []
        rec = []
        l = f.readline()
        while l:
        # Lectura de las actividades y sus siguientes
        if l[0] == 'j' and l[10] == '#':
        l = f.readline()
        while l[0] != '*':
        prel = (l.split()[0], l.split()[3:])
        prelaciones.append(prel)
        l = f.readline()

        # Lectura de la duración de las actividades y de las unidades de recursos
        # necesarias por actividad
        if l[0] == '-':
        l = f.readline()
        while l[0] != '*':
        asig.append(l.split())
        l = f.readline()

        # Lectura del nombre, tipo y unidad de los recursos
        if l[0:22] == 'RESOURCEAVAILABILITIES':
        l = f.readline()
        while l[0] != '*':
        rec.append(l.split())
        l = f.readline()

        l = f.readline()

        # Modify data structure
        cont=1
        longitud=len(prelaciones)
        activities = []

        for prelacion in prelaciones:
        if prelacion!=prelaciones[0] and prelacion!=prelaciones[longitud-1]:
        if prelacion[1]==[str(longitud)]: #activities with the last activity as next
        activities.append([cont, prelacion[0], [], '', '', '', '', '',
        gettext.gettext('Beta')] )
        else:
        activities.append([cont, prelacion[0], prelacion[1], '', '', '', '', '',
        gettext.gettext('Beta')])

        cont += 1

        # Update activities duration
        for n in range(len(asig)-1):
        if asig[n][2]!='0':
        m=n-1
        activities[m][6]=float(asig[n][2])

        # Se actualizan los recursos
        i=1
        m=0
        resources = []
        for n in range(len(rec[1])):
        # Si el recurso es Renovable
        if rec[0][m]=='R' or rec[0][m][0]=='R':
        if rec[0][m]=='R':
        row=[rec[0][m]+rec[0][i], 'Renewable', '', rec[1][n]]
        m+=2
        else:
        row=[rec[0][m], 'Renewable', '', rec[1][n]]
        m+=1
        # Si el recurso es No Renovable
        elif rec[0][m]=='N' or rec[0][m][0]=='N':
        if rec[0][m]=='N':
        row=[rec[0][m]+rec[0][i], 'Non renewable', rec[1][n], '']
        m+=2
        else:
        row=[rec[0][m], 'Non renewable', rec[1][n], '']
        m+=1
        # Si el recurso es Doblemente restringido
        elif rec[0][m]=='D' or rec[0][m][0]=='D':
        if rec[0][m]=='D':
        row=[rec[0][m]+rec[0][i], 'Double constrained', rec[1][n], rec[1][n]]
        m+=2
        else:
        row=[rec[0][m], 'Double constrained', rec[1][n], rec[1][n]]
        m+=1

        resources.append(row)
        i += 2

        # NOTA: no tenemos en cuenta si el recurso es Ilimitado porque éste tipo de recurso no existe en
        # en la librería de proyectos PSPLIB

        # Se actualizan los recursos necesarios por actividad
        asignation = []
        for n in range(len(asig)):
        for m in range(3, 3+len(rec[1])): #len(self.rec[1]): número de recursos
        if asig[n][m] != '0': #los recursos no usados no se muestran
        i = m-3
        row = [asig[n][0], resources[i][0], asig[n][m]]
        asignation.append(row)

        return (activities, [], resources, asignation)

class PPCProjectOLDFileFormat(ProjectFileFormat):
    """
    Permite cargar los fichero .prj generados con la versión anterior

    (está a drede en español ya que esta clase debe ser eliminada cuando
    se consolide el formato nuevo (convirtamos los ficheros útiles))
    """
    def __init__(self):
        self.filenameExtensions = ['prj']

    def description(self):
        """
        Returns a string with the name or description of this format to show on
        dialogs

        """
        return gettext.gettext('PPC-Project old file format')+ " "+ "".join(['(', ', '.join(self.filenamePatterns()), ')'])

    def load(self, filename):
        """
        Load project data (see base class)
        """
        f = open(filename, 'rb')
        try:
        table = pickle.load(f)
        except (UnpicklingError, AttributeError, EOFError, ImportError, IndexError, ValueError):
        raise InvalidFileFormatException('Unpickle failed')

        f.close()
        # Se actualiza la interfaz de las actividades
        activities = []
        assignations = []
        resources = []
        for row in table[0]:
        prepared_row = row[0:6] + [float(row[6])] + [row[7]] + row[9:]
        activities.append(prepared_row)

        # Check activities, schedules, resources, resourceAsignaments have the right data structure
        for row in activities:
        if len(row) != 9:
        raise InvalidFileFormatException('Incorrect data on file')

        for res in table[1]:
        if res[1] == 'Renovable':
        res[1] = 'Renewable'
        elif res[1] == 'No renovable':
        res[1] = 'Non renewable'
        elif res[1] == 'Doblemente restringido':
        res[1] = 'Double constrained'
        else:
        res[1] = 'Unlimited'
        resources.append(res)
        assignations = table[2]

        return (activities, [], resources, assignations)

class PPCProjectFileFormat(ProjectFileFormat):
    """
    Allows loading PPC-Project files.
    """
    def __init__(self):
        self.filenameExtensions = ['ppc']

    def description(self):
        """
        Returns a string with the name or description of this format to show on
        dialogs

        """
        return gettext.gettext('PPC-Project file') + " " + "".join(['(', ', '.join(self.filenamePatterns()), ')'])

    def load(self, filename):
        """
        Load project data (see base class)
        """
        f = open(filename, 'rb')
        try:
        data = pickle.load(f)
        activities, schedules, resources, resourceAsignaments = data
        except (UnpicklingError, AttributeError, EOFError, ImportError, IndexError, ValueError):
        raise InvalidFileFormatException('Unpickle failed')

        # Check activities, schedules, resources, resourceAsignaments have the right data structure
        for row in activities:
        if len(row) != 9:
        raise InvalidFileFormatException('Incorrect data on file')

        f.close()
        return data

    def save(self, projectData, filename):
        """
        Saves project data (see base class)
        """
        f = open(filename, 'wb')
        pickle.dump(projectData, f, protocol=1)
        f.close()

# --- Start running as a program
if __name__ == '__main__':
    o = PSPProjectFileFormat()
    print o.canSave()