Universidad de Córdoba

Escuela Politécnica Superior

Proyecto Fin de Carrera
Titulación: i.t. Informática de gestión

“Revisión, implementación y pruebas de los algoritmos para construir grafos del programa PPC-project”
Documento/s (memoria técnica/manual de usuario/manual de código)

Alberto Pérez Caballero
Directores: Dr. Antonio Arauzo Azofra
Dra. Laura García Hernández
Mes, 2014
Otras páginas que podrían ir aquí:
- Página de firma del proyecto
- Informe del director
- Dedicatoria (opcional)
- Agradecimientos (opcional)

# Introducción
La gestión de los proyectos, se realiza mediante la planificación, la programación y el control de proyectos, las cuales permiten coordinar los recursos humanos para la realización de las actividades en las que se ha dividido el proyecto, estimar su duración, para que se desarrolle en el tiempo y coste fijados.
La planificación se realiza al comienzo del proyecto, ésta consiste en definir cuales serán las actividades en las que estará dividido el proyecto y el orden de realización que deberán seguir. La programación necesita la planificación y la estimación de duraciones y se puede llevar a cabo por las distintas técnicas, en función de los resultados que se desean. El control se encarga de llevar el seguimiento de la realización del proyecto, mediante la comprobación de los plazos y en caso necesario, determinar la modificación de la programación.
Para la realización de la gestión de proyectos existe PPC-project, herramienta utilizada para la adquisición de los datos de los proyectos a partir de ficheros propios, de texto, de la librería de proyectos PSPLIB o introducidos por el usuario, además de para la representación gráfica del grafo PERT y ROY así como el cálculo de todos los caminos del grafo entre otras tantas utilidades.
La técnica probabilística de revisión y evaluación de proyectos PERT (Program Evaluation and Review Technique) nos permite programar y gestionar los proyectos y optimizar su ejecución utilizando grafos PERT, estos grafos AOA (Activities On Arrows), tienen las actividades en las flechas y los sucesos en los vértices.
# Definición del Problema
## Introducción

En este apartado se define por completo el dominio y el entorno del problema que se trata. Para ello vamos a explicar el problema desde el punto de vista del cliente y desde el punto de vista del técnico (real y técnico respectivamente).

## Identificación del problema real

El programa PPC-Project tiene implementados unos algoritmos los cuales deben ser revisados porque que se han detectado errores y se cree que se puede mejorar su eficiencia, teniendo en cuenta las posibles mejoras que se le puede aplicar al código, tanto para añadir funcionalidad como aumentar rendimiento, además de estructurarlo, modularizarlo y facilitar su legibilidad.
Se requiere aumentar el número de algoritmos que se pueden aplicar para dibujar los grafos, estos serán posteriormente implementados, evaluados y se comparará su rendimiento.
Es necesario realizar pruebas con los problemas de la librería PSPLIB, los cuales tienen distintas dificultades y permiten evaluar el comportamiento de los algoritmos para un numero de casos considerable.

## Identificación del problema técnico

Para identificar el problema técnico utilizaremos la técnica de ingeniería denominada PDS (Product Design Specification), la cual consiste en responder a una lista de preguntas básicas que detallamos en los siguientes puntos.
### Funcionamiento
Un usuario o un archivo cargado por éste nos dará como datos de entrada las actividades y sus siguientes. Estos datos deben ser analizados para detectar posibles problemas:
- Ciclos que no tienen sentido en el grafo de un proyecto.
- Grafos partidos los cuales podrían ser tratados como proyectos individuales.
Se generarán grafos PERT, los cuales son grafos del conjunto de actividades que forman un proyecto, donde los nodos indican el principio y/o el fin de cada actividad. El grafo tiene un único nodo inicio y un único nodo fin. Las actividades se representan mediante flechas.
Para poder representar bien las prelaciones en un grafo puede ser necesario incluir actividades ficticias, que se representan mediante flechas discontinuas. Lo ideal es que el grafo tenga el menor número de ficticias. En este punto es donde reside la mayor complejidad del problema que se ha demostrado es NP-completo Krishnamoorthy, M. S., & Deo, N. (1979). Complexity of the minimum-dummy-activities problem in a pert network. Networks, 9(3), 189-194. doi:10.1002/net.3230090302

La figura 1 ilustra un ejemplo de construcción de un grafo PERT.
### Entorno
Ilustración 1: Ejemplo de construcción de un grafo PERT
Actividad	Act. Siguientes
A	B, E
B	F, G
C	D, E
D	F
E	J
F	I
G	H
H	I, J
I	K
J	K
K

Tabla 1: Tabla de datos
Se pretende que la aplicación realice los cálculos de los algoritmos de la forma mas eficiente posible y de una forma intuitiva, está destinada para estudiantes de I.T.I.G, I.T.I.S, I.S y para investigadores.
### Vida Esperada
El tiempo que se estima que se use PPC-project con esta aplicación es de 3 o 4 años.
### Ciclo de mantenimiento
En principio los algoritmos serán definitivos, pero no se descarta en un futuro realizar mantenimientos para mejoras o adaptaciones a nuevas versionas que aumenten las prestaciones de la aplicación PPC-Project, por lo que se utilizará un diseño modular.
### Competencia
Como se trata de un proyecto de investigación sobre diferentes algoritmos no existe competencia como tal. Queremos probar y evaluar todos los más importantes precisamente para compararlos.
### Aspecto externo
La aplicación mantendrá la interfaz anterior, dado que el proyecto no afecta directamente a la interfaz de PPC-Project.
### Estandarización
Se seguirán las directrices adoptadas en las versiones anteriores. Usando el estilo de codificación de Python [http://www3.uco.es/moodle/mod/resource/view.php?id=201947], XML para unir Glade y PyGTK.
### Calidad y fiabilidad
Los gafos tienen que ser correctos, no dando lugar a grafos PERT no válidos, es decir, que estén todas las prelaciones establecidas y no incluyan ninguna extra y que las soluciones óptimas que se obtengan no tengan soluciones subóptimas.

### Pruebas
Demostrar que los algoritmos son correctos y óptimos, evaluándolos con los problemas de la PSPLIB, se realizarán pruebas de rendimiento, de optimalidad. Se pretende detectar los errores a la hora de introducir los datos de las prelaciones, se realizaran las pruebas para los casos limite, en las dos primeras ejecuciones se muestra el proceso interno (caja blanca) mostrando las variables que muestran el flujo del programa, mientras que en las siguientes se muestra los datos de entrada, el resultado esperado y el resultado obtenido. Se probará que se detecten los ciclos, las redundancias y si los grafos son conexos, se informará al usuario de los errores encontrados y de las medidas que quiere tomar al respecto.
# Objetivos
La finalidad del presente proyecto es la de realizar un estudio y revisión de los algoritmos para dibujar grafos del programa PPC-project, implementar nuevos y realizar una evaluación de todos los algoritmos que se integren.

- Estudio, revisión, implementación e integración de los algoritmos para construir los grafos del programa PPC-project.
- Revisar la implementación de los algoritmos que están en PPC-PROJECT(Sharma, Cohen & Shade y Conjuntos) y optimizar el código para tener una mayor eficiencia, modularidad y legibilidad del código.
- Desarrollar los algoritmos Gento-Municio y Variante de Conjuntos.
- Integrar todos los algoritmos implementados y mejorados en PPC-Project.
- Realizar evaluación experimental y comparación del rendimiento con los problemas de la librería estándar PSPLIB(2523 problemas).
# Antecedentes
PPC-Project es el resultado del proyecto de Cristina Urbano Roldán, alumna de I.T.I. Gestión. Este proyecto se basó en Microsoft Project y en otros proyectos de la Universidad de Córdoba, PERT 1.0, PERT 2.0, PERT 3.0, PERT 4.0, MEJORA DE LOS ASPECTOS DE USABILIDAD, INTERNACIONALIZACIÓN, MODULARIZACIÓN E INCLUSIÓN DEL DIAGRAMA DE GANTT EN PPC-PROJECT, ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS PARA GENERACIÓN DE GRAFOS PERT SOBRE PPC-PROJECT, los cuales se exponen a continuación, forman la historia del desarrollo de PPC-Project.

PERT 1.0: proyecto fin de carrera elaborado en el año 2003 por Alfonso Aguilar Sebastián y Jaime Rabasco Ronda, alumnos de la titulación I.T. Informática de Gestión de la Universidad de Córdoba. Herramienta informática para la programación y gestión de proyectos que permite generar grafos Pert e informes asociados bajo el sistema operativo Microsoft Windows.
- PERT 2.0: proyecto fin de carrera desarrollado por Raquel Aranda Gallardo y Olga Maria Fernández Barraza, alumnas de la titulación I.T. Informática de Gestión de la Universidad de Córdoba. Herramienta informática para la programación y gestión de proyectos que permite generar grafos Pert e informes asociados bajo el sistema operativo Microsoft Windows, incorporando la asignación de múltiples recursos a través de un algoritmo heurístico, así como la generación de calendarios, diagrama de Gantt, etc.
- PERT 3.0: proyecto fin de carrera desarrollado por José Luis Guerrero Logroño, alumno de la titulación I.T. Informática de Gestión en la Universidad de Córdoba. Este proyecto consiste en la implementación de la librería de proyectos PSPLIB sobre la aplicación PERT 2.O y su aplicación a la resolución de problemas de asignación de recursos.
- PERT 4.0: proyecto fin de carrera desarrollado por María Dolores Ruiz Cuevas, alumna de la titulación I.T. Informática de Gestión de la Universidad de Córdoba. Dicha aplicación incluye un módulo de simulación del desarrollo del proyecto para estimar las posibles duraciones del proyecto y su probabilidad asociada.
- PPC-PROJECT: proyecto fin de carrera desarrollado por Cristina Urbano Roldán, alumna de la titulación I.T. Informática de Gestión de la Universidad de Córdoba. Herramienta utilizada para la adquisición cómoda y simple de los datos de los proyectos a partir de ficheros (propios, de texto o de la librería de proyectos PSPLIB) o introducidos por el usuario, además de para la representación gráfica del grafo PERT y ROY así como el cálculo de todos los caminos del grafo entre otras tantas utilidades.

- MEJORA DE LOS ASPECTOS DE USABILIDAD, INTERNACIONALIZACIÓN, MODULARIZACIÓN E INCLUSIÓN DEL DIAGRAMA DE GANTT EN PPC-PROJECT: proyecto fin de carrera desarrollado por Alfonso Jiménez Vílchez alumno de la titulación I.T. Informática de Gestión de la Universidad de Córdoba. Consiste en subsanar los siguientes defectos de la aplicación PPC-Project, los grafos PERT y ROY no representan de forma clara y sencilla la duración de las actividades y del proyecto, los usuarios que no saben castellano encuentran dificultades a la hora de usar PPC-Project, la interfaz actual es incómoda de usar, y la mayoría del código fuente está concentrado en un sólo archivo de casi 4900 líneas.
- ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS PARA GENERACIÓN DE GRAFOS PERT SOBRE PPC-PROJECT: proyecto fin de carrera desarrollado por Javier Fernández Exposito alumno de I.T. Informática de Gestión de la Universidad de Córdoba. Diseñar y desarrollar un tipo de dato “grafo” en python para poder realizar todas las operaciones posibles sobre los grafos sin tener que recurrir a funciones externas y convertirlo en un modulo portable y escalable, es decir, que podamos utilizarlo en otros proyectos e incluir mas funciones si hiciera falta por mejor o ampliación. Consiste en la adecuación del programa PPC-Project para poder utilizar el tipo de dato grafo, implementar e integrar en PPC-Project, los siguientes algoritmos para la construcción del grafo PERT:
    - La propuesta de Sharma 1998.
    - Un nuevo algoritmo que construya el grafo óptimo basado en la búsqueda de conjuntos de actividades precedentes o siguientes con el fin de simplificar la solución.
    - Un nuevo algoritmo que construya el grafo óptimo basándonos en la realización del grafo de forma manual.
    - Implementar el algoritmo de Yuval Cohen y Arik Sadeh.
  Pruebas de todos los grafos con planificaciones grandes para comparar los algoritmos determinando las eficiencias y deficiencias de cada uno.
  Mejoras en la representación gráfica buscando:
    - Escalar el gráfico (aumentar o disminuir la ventana).
    - Guardar el gráfico.
  Visualizar el gráfico entero, sin cortes ni actividades perdidas.
  A continuación vamos a indicar los artículos sobre los distintos algoritmos que vamos a revisar e implementar.
- SHARMA, R. R. K. (1998). A NEW ALGORITHM FOR PREPARING PERT NETWORKS: Heurística para preparar la red PERT, esta heurística usa las ideas (a) añadir las actividades ficticias antes y después de las actividades para establecer la precedencia en la red AOA y (b) colapsar las actividades ficticias en su comienzo y en su final en un nodo simple.
- COHEN, Y, & SADEH, A. (2006). A NEW APPROACH FOR CONSTRUCTING AND GENERATING AOA NETWORKS: El algoritmo permite tanto la traducción sistemática de redes AON a redes AOA como el proceso de construcción sistemático de redes AOA. Para la programación del algoritmo, las redes AOA pueden ser generadas para la correspondiente tabla de predecesores inmediatos.
- GENTO-MUNICIO, A. M. (2004). UN ALGORITMO PARA LA REALIZACIÓN DE GRAFOS CON LAS ACTIVIDADES EN LOS ARCOS, GRAFOS PERT: Algoritmo que clasifica las diferentes actividades según patrones determinados que posteriormente serán enlazados, siguiendo un proceso similar al establecido de forma manual. Uno de los problemas a resolver es el grado de complicación que se produce al aumentar el número de actividades. Es un algoritmo muy fácil de implementar en un ordenador lo que facilita los análisis complejos y permite elaborar proyectos PERT.
- ALGORITMO “CONJUNTOS”: Este algoritmo denominado algoritmo "Conjuntos" recibe este nombre debido a que los nodos que conformarán el grafo se forman en base a las actividades que llegan a ese nodo, es decir, si a un nodo llegan las actividades 'A' y 'B' ese nodo será el nodo 'AB'. Por tanto, de una tabla de prelaciones en la cual podemos ver que los nodos mínimos que formarán parte del Grafo PERT son todas las listas de nodos sin repetir ninguna que preceda a una actividad.
# Restricciones
## Factores Dato
Se utilizará Python como lenguaje de programación dado que es una extensión de PPC-project que está programado en python.
Se utilizará el software de sistema de control de versiones Subversion, ya que es el software de sistema de control de versiones utilizado por Google Code, dónde PPC-Project está alojado.

## Factores Estratégicos
Se utilizará Ubuntu GNU/Linux por ser un sistema operativo libre, gratuito, estable, potente, sencillo de utilizar y configurar y por usar versiones modernas de las aplicaciones que incluye, este sistema operativo está basado en Debian GNU/Linux.
Se usará el editor de textos gedit por ser el editor de textos predeterminado de Ubuntu GNU/Linux, por su sencillez y soporte para Python.
Como idioma principal para el código y su documentación interna se utilizará el inglés, por ser el idioma principal en el campo de la informática y la investigación.

# Recursos
## Humanos

Autor:
Alberto Pérez Caballero
i52pecaa@uco.es
DNI: 44368945J

Dirección y coordinación:
Dr. Antonio Arauzo Azofra
Departamento de Ingeniería Rural
Universidad de Córdoba

Dra. Laura García Hernández
Departamento de Ingeniería Rural
Universidad de Córdoba
## Hardware

Se dispondrá de varios equipos para el desarrollo y testeo de las aplicaciones desarrolladas.
Por parte del Departamento de Ingeniería Rural de la Universidad de Córdoba, se dispone de tres equipos de sobremesa, de características idénticas:
  - Intel R CoreTM 2 Duo E4500 @ 2.2 GHz 1024 MB DDR2 @ 333 MHz

Por parte del autor, se dispone de otros dos equipos, un portátil y otro de sobremesa, ambos de uso personal, que también se utilizarán para el desarrollo y las pruebas.
Las características de éstos son:
  - Intel Core 2 T7200 @ 2.0 GHz , 2048 MB DDR2 @ 667 MHz
  - Intel Pentium 4 Prescott @ 3.2 GHz, 1024 MB DDR2 @ 667 Mhz
## Software

El proyecto se desarrollará únicamente en plataformas GNU/Linux. Concretamente, el sistema operativo con el que se está trabajando es Ubuntu en su versión de octubre de 2010.
La documentación se realizará mediante Writer(OpenOffice.org).
Para implementar los algoritmos seleccionados se utilizará el lenguaje de programación interpretado Python [http://www.python.org/]. Éste ha sido elegido porque PPC-Project está escrito en python.
Para crear y editar tanto los archivos de código fuente como cualquier otro archivo de texto plano, se utilizará gedit [http://projects.gnome.org/gedit/].
# Especificación de Requisitos
## Datos

Un proyecto se compone de actividades que serán los datos de entrada, estos datos serán introducidos por el usuario. La introducción puede ser manual o mediante la carga de un archivo. Después de la introducción de los datos, se comprueba que no tengan ciclos ni partes conexas. A continuación, si ha pasado las comprobaciones, los datos son procesados con los pasos especificados por el algoritmo obteniendo un grafo PERT. El grafo obtenido se corresponderá con los datos de salida, para lo que deben pasar el proceso de validación de forma satisfactoria, asegurándose así que el grafo obtenido es correcto. Utilizaremos una tabla con las actividades y sus relaciones. Hay que ordenar las actividades por prelaciones (Jerarquías de orden). Las prelaciones pueden ser de varios tipos: directas (A precede a B), convergentes (A precede a C y B precede a C), divergentes (A precede a B y C) y otras combinaciones de éstas.
Las actividades serán identificadas por cadenas de texto y las prelaciones introducidas en una tabla como la Tabla 2.

Actividades	Siguientes
A	B, C
B	D
C	D
D

Tabla 2: Ejemplo prelaciones

## Grafos
Los grafos constituyen una teoría matemática que forma parte del Álgebra de conjuntos. Es un instrumento muy importante para muchas áreas, incluyendo entre otras la Sociología, la Economía, y las Ingenierías. Recordaremos en esta introducción los conceptos necesarios para comprender los métodos de programación y control de proyectos.
Un grafo esta definido por dos conjuntos, uno de vértices (V) y otro de arcos (  A subset V times V  ) que representa las relaciones existentes entre el los elementos de V.
Los arcos pueden tener un peso asociado que nos da cierta información sobre el arco, por ejemplo la duración de una actividad.
Los grafos pueden ser dirigidos, si el sentido de los arcos importa, o no dirigidos, si es indiferente.
En la ilustración 2 se muestra la representación gráfica de un grafo dirigido.
Un grafo parcial del grafo G es un grafo que contiene los mismos vértices que G pero en el que algunos de los arcos de G se han suprimido. Si a G le quitamos algunos vértices y sus arcos correspondientes obtenemos un subgrafo de G.
Un camino es una sucesión de arcos, tal que cada arco comienza en el vértice que termina el arco anterior, por ejemplo en la ilustración 2 un camino sería: [(1,2)(2,4)(4,5)]. También puede expresarse como una sucesión de vértices, el mismo ejemplo expresado de esta forma: [1,2,4,5].

Ilustración 2: Camino

Un circuito es un caso particular de camino en el que el vértice inicial coincide con el final. Por ejemplo, [(1,3)(3,5)(5,1)] en la ilustración 3 es un circuito.

Ilustración 3: Circuito

## Grafos PERT
Los datos necesarios para construir el grafo PERT de un proyecto son las actividades y las relaciones existentes entre ellas. Se pueden identificar las relaciones con las actividades precedentes o con las siguientes. Esto nos define de forma implícita un grafo tipo AON, donde las actividades serán los nodos y las prelaciones las flechas direccionales que unen las actividades. En los grafos PERT los nodos indican el principio y/o el fin de las actividades. El grafo tiene un único nodo inicio y un único nodo fin. Las actividades se representan en los arcos.
Para dibujar las actividades, tenemos que tener en cuenta unas reglas, cuando dos o más actividades tienen las mismas siguientes, tienen el mismo nodo final, cuando dos o más actividades tienen las mismas precedentes, estas tienen el mismo nodo inicial. Dado que dos actividades no pueden tener las misma actividades iniciales y finales (paralelismo), es decir, (A precede a B y C, B y C preceden a D) en estos casos es necesario introducir una actividad ficticia, como se observa en el ejemplo de la ilustración 4 reflejando las prelaciones de la tabla 3. Otro caso en el que es necesario el uso de ficticias es para separar prelaciones de actividades de grupos distintos que se crean por la propia estructura del grafo (estructural), por ejemplo, (A precede a B y C, D precede a C; ver ilustración 5 reflejando las prelaciones de la tabla 4). Las actividades ficticias son actividades que no consumen ni tiempo ni recursos, con esta actividad se evita que dos actividades tengan la misma siguiente. Se etiquetaran las actividades ficticias para que queden claramente diferenciadas de las actividades reales.

Actividades	Siguientes
A	B, C
B	D
C	D
D

Tabla 3: Paralelismo
Actividades	Siguientes
A	B, C
B
C
D	C

Tabla 4: Estructural

Ilustración 4: Actividad Ficticia Paralelismo
Ilustración 5: Actividad Ficticia Estructural
Antes de crear los grafos PERT de forma correcta, debemos revisar los datos de entrada, evitando que se introduzcan grafos no conexos (7.3.1) o con ciclos (7.3.2).
Después de procesar los datos se realizará una validación (7.3.3) para comprobar que el grafo obtenido es el grafo que se quería obtener.
### Detección de partes no conexas.
Las actividades del grafo deben ser conexas. Las actividades son conexas cuando desde cualquier actividad se puede trazar un camino hasta todas las restantes actividades, considerándolo un grafo no dirigido. El grafo no dirigido es aquel que no tiene restricción en el sentido de sus actividades. Tiene las actividades unidas pero no tiene dirección. Así, se puede recorrer el grafo en el sentido que interese. Si tenemos partes no conexas hay mas de un grafo y, por lo tanto, podrían ser tratados de forma separada (como proyectos separados).
### Detección de Ciclos.
Un ciclo, en un grafo, es un camino cerrado en el que se empieza en un nodo y existe al menos un camino que termina en el nodo en el que se comenzó. Si se tienen ciclos en los grafos PERT, se crearán problemas a la hora de trabajar con ellos. Por ejemplo, si se quiere calcular los caminos que tiene el grafo con el que se está trabajando, el algoritmo nunca terminaría (bucle infinito) por entrar en el ciclo. Por lo tanto hay que detectarlos y avisar al usuario.
Ejemplos detección de ciclos:
Actividades sin ciclo

Tabla 5: Actividades sin ciclo
Ilustración 6: Actividades sin ciclo

Actividades con el ciclo más pequeño posible

Tabla 6: Actividades con ciclo pequeño
Ilustración 7: Actividades con ciclo pequeño

Actividades con ciclo simple

Ilustración 8: Actividades con ciclo simple
Tabla 7: Actividades con ciclo simple

Actividades con tres ciclos
Ilustración 9: Actividades con tres ciclos

Tabla 8: Actividades con tres ciclos

### Validación
Para realizar la validación se comparará los datos introducidos con los datos generados después de procesados, lo que permitirá comprobar que todas las actividades generadas son las mismas que las actividades de entrada y que las relaciones generadas en el grafo se corresponden con las relaciones de entrada (están todas y no se ha añadido ninguna extra). En caso de no corresponderse los datos de entrada, que se pueden observar en el ejemplo a continuación en la tabla 9 (Precedence Relations) con los de salida se indicará con un mensaje de error, tabla 10 (Validation).

Tabla 9: Ejemplo validación
Tabla 10: Error Validación

## Algoritmos

### Algoritmo Cohen Sadeh
El algoritmo Conhen Sadeh consta de ocho pasos:
1. Construir la tabla de predecesores inmediatos.
2. Marcar actividades que tengan idénticas relaciones de precedencias.
3. Encontrar las actividades ficticias necesarias.
4. Añadir las actividades ficticias a la tabla.
5. Numerar los nodos.
6. Asociar cada nodo con sus arcos de entrada.
7. Asociar cada nodo con sus arcos de salida.
8. Marcar los arcos (actividades) con índices para sus nodos de inicio y fin.
A continuación se realiza una pequeña explicación sobre las etapas del algoritmo.
- Primera etapa del algoritmo (pasos 1, ..): construir una tabla de precedencia simple, que enumere los predecesores inmediatos (actividades) para cada actividad, y transformarlo en una red «Actividades sobre nodo». Para un numero de tareas n, la complejidad de el primer paso es O (n2).
- Segunda etapa del algoritmo: identificar los nodos AOA final. Cada nodo AOA corresponde a una restricción de precedencia único. Cada nodo en la AOA marca el evento de comienzo de los arcos que emanan de él. Así, si dos o más actividades tienen la misma restricción de precedencia, sus arcos pueden emanar de un mismo nodo (que corresponde a esa restricción). Combinando el punto de partida de todos los arcos que tienen la misma restricción de precedencia, en un nodo, ayuda a minimizar el número de nodos de la red AOA. El segundo paso del algoritmo genera una lista de restricciones de precedencia único, cada uno de ellos se convierte en un el nodo en el diagrama AOA final (incluido el nodo de inicio de actividades sin predecesores). Por último, si más de una actividad no tiene sucesor, un nodo ficticio debe añadirse que simboliza el final del proyecto.
- Tercera etapa: identificar las actividades ficticias necesarias. Un arco ficticio es necesario cuando una actividad está jugando parte en más de una restricción de precedencia única (desde el paso 2). La razón de necesitar el arco ficticio es tener más de un nodo final, cada nodo representa restricciones de precedencia diferentes de sus sucesores. Por lo tanto, el tercer paso del algoritmo, es identificar todos estos arcos ficticios necesarios. Se identificarán en el grafo con el nombre de la actividad precedente seguida de un guión y un número, que dependerá del número de actividades ficticias que tenga la actividad precedente, la primera sera 1, la segunda 2 y así sucesivamente, se puede ver un ejemplo en la ilustración 10.
- Después de la tercera etapa que tenemos todos los nodos de la red AOA (desde el paso 2) y todos los arcos de la red AOA (un arco para cada actividad y los arcos ficticios del paso 3). Todo lo que queda por hacer es asignar a cada par de nodos el comienzo y el final de sus arcos correspondientes. El resto de los pasos del algoritmo es lograr este fin. Además, dar a las actividades nuevos nombres de acuerdo con un esquema "desde- hasta" facilita la formulación del problema de optimización y también forma parte del algoritmo. El algoritmo contiene un total de siete pasos. Los resultados de cada paso se resumen en tablas. El algoritmo finaliza con una tabla adecuada para formar una red AOA.

  Ilustración 10: Ejemplo varias ficticias
### Algoritmo Gento Municio
El problema de dibujar redes con las actividades en los arcos ( redes PERT) es un problema NP-completo. Diferentes autores (Syslo, 1984) han establecido límites al mismo.
En primer lugar debemos diferenciar entre redes con actividades en los nudos y redes con actividades en los arcos. Si las actividades están en los nudos, el dibujo de la red es muy fácil, pero cuando las actividades están en los arcos, generalmente es necesaria la utilización de actividades ficticias para mantener de forma correcta las relaciones entre las actividades.
En este articulo se propone un sencillo y didáctico algoritmo para el caso de un pequeño número de nodos donde es necesario un algoritmo intuitivo.
En el algoritmo se definen cuatro tipos diferentes de nodos que pueden aparecer en el grafo, permitiéndonos identificar las actividades ficticias tal y como se muestra en un ejemplo.

El algoritmo trabaja con los datos de entrada de actividad y siguientes, las actividades se clasificarán en patrones excluyentes (Tipo I, Tipo II Completo, Tipo II Incompleto, Coincidencias y Cadenas), existe una coincidencia entre los patrones de Tipo II Incompleto y las Cadenas, una de las premisas de este método es introducir en cada paso el menor número de elementos (nodos y actividades ficticias) posibles, para no generar elementos superfluos.
Patrón de Tipo I, una actividad pertenece al patrón de este tipo si todas las actividades siguientes son exclusivas para dicha actividad.
Patrón de Tipo II, se determina si varias actividades pueden tener el mismo nodo final, esto ocurrirá si dos o más actividades tienen las mismas actividades siguientes sin diferencias. Se pueden distinguir dos casos.
- Patrón de Tipo II Completo, las actividades siguientes solo aparecen con las actividades implicadas, por lo que el nodo inicial de las siguientes será el nodo final de las precedentes.
- Patrón de Tipo II Incompleto, al menos una de las actividades siguientes es también siguiente de otra u otras actividades que no pertenecen a este patrón, por lo que no podemos afirmas que el nodo inicial de las actividades siguientes es el final de las precedentes y puede ser necesario el uso de actividades ficticias.
Patrón Coincidencias, dos o más actividades, tienen una o más actividades siguientes en común y una o más actividades siguientes diferentes, por lo que serán necesarias actividades ficticias.
Patrón Cadenas, en este caso para tener un número mínimo de actividades ficticias, éstas deben estar concatenadas.
Los pasos del algoritmo son:
1. Búsqueda de actividades que comiencen en el nodo inicial.
2. Búsqueda de actividades que finalicen en el nodo final.
3. Búsqueda de patrones de Tipo I.
4. Búsqueda de patrones de Tipo II.
5. Búsqueda de Coincidencias.
6. Identificación de los nodos de inicio de las actividades de los patrones Coincidencia.
7. Búsqueda de Cadenas.
8. Identificación de los nodos finales del resto de actividades y determinación de las actividades ficticias.
9. Asignación de los nodos finales de los patrones de Tipo II Incompletos.

## Interfaz
Se necesitan añadir las nuevas opciones para la generación de los grafos tratados por los nuevos algoritmos, mientras que se comprobará que para los modificados siguen funcionando correctamente cuando son seleccionados. Se añade en el menú Action, con nombre Draw PERT Gento-Municio y se modifican las archivos que se ejecutan al pulsar sobre Draw PERT CohenSadeh, Draw PERT Conjuntos y Draw PERT Salas, se puede observar como queda el menú después de los cambios realizados, ilustración 12.
Para indicar que se ha detectado un error, ya sea por la presencia de uno o varios ciclos y una o varias actividades conexas, se generará un mensaje que informe al usuario de esta situación.
Ilustración 11: Pantalla principal ppcproject

GUI: Menú generación grafos, Mensajes alerta detección ciclos, conexas, validación redund. Part.
Ilustración 12: Menú Action cambiado

# Diseño
Los datos de entrada deben cumplir una serie de requisitos y se procesarán para obtener el resultado esperado, este resultado también será evaluado para detectar posibles errores en el procesamiento de los datos.
Datos de entrada.
- Comprobar si los datos tienen ciclos (8.1).
- Comprobar si todas las actividades son conexas (8.2).
Procesar Datos Comprobados (sin ciclos y conexo).
- Algoritmo Sharma
- Algoritmo Cohen-Sadeh (
- Algoritmo Gento-Municio
- Algoritmo Conjuntos
Validar los datos procesados.
Validar el grafo PERT obtenido (8.3).
## Detección de ciclos

Para comprobar si los datos de entrada tienen ciclos utilizamos una adaptación del algoritmo de Kahn 1962 Topological sorting - Wikipedia, the free encyclopedia. (s. f.). Recuperado enero 29, 2014, a partir de http://en.wikipedia.org/wiki/Topological_sorting
Se seleccionan las actividades sin arcos de entrada, se añaden las siguientes a cada actividad y se quitan las que ya están visitadas, se analizan las nuevas actividades sin arcos de entrada, cuando no quedan actividades sin arcos de entrada, si no se han analizado todas las actividades, existe al menos un ciclo, en caso contrario, los datos no contienen ningún ciclo.
Mientras queden actividades sin arcos de entrada
seleccionar actividad
añadir siguientes de la actividad
actualizar las nuevas actividades sin arcos de entrada
 Si quedan actividades por analizar
existe un ciclo (False)
sino
no existe ningún ciclo (True)

Ejecución del algoritmo
no_cycle
{'a': ['b', 'c'], 'c': ['e'], 'b': ['d'], 'e': [], 'd': ['e']}
True
small_cycle
{'a': ['b'], 'b': ['a']}
False
simple_cycle
{'a': ['b', 'c'], 'c': ['e', 'b'], 'b': ['c', 'd'], 'e': [], 'd': ['e']}
False
cycle
{'a': ['b'], 'c': ['e'], 'b': ['c', 'd'], 'e': ['f', 'h'], 'd': ['e'], 'g': ['h', 'i'], 'f': ['g'], 'i': [], 'h': ['f', 'i']}
False
two_cycles
{'a': ['b', 'c'], 'c': ['e'], 'b': ['d'], 'e': ['d', 'c'], 'd': ['e']}
False

## Detección conexos

Para comprobar si los datos de entrada tienen partes conexas, transformamos el grafo en no dirigido, creamos un conjunto vacío para las actividades visitadas, creamos un iterador para recorrer el grafo no dirigido, creamos un conjuntos con las actividades a visitar y se almacena todas las actividades para poder comprobar que hemos visitado todas las actividades, mientras queden actividades por visitar se selecciona una, se añade a visitados, se crea un nuevo conjunto de prelaciones de la actividad seleccionada, se actualizan los nuevos elementos para visitar, finalmente se comprueba si los elementos visitados son distintos de las actividades que almacenamos para comprobar, si son distintos es que hay al menos una actividad no conexa, si son iguales, todas las actividades están conectadas y por tanto el grafo es conexo.
si grafo dirigido
trasformar grafo a no dirigido
almacenamos todas las actividades a recorrer
mientras queden actividades por recorrer
añadimos la actividad recorrida a visitados
se actualizan las actividades a recorrer
si actividades visitadas igual a actividades a recorrer
grafo es conexo
sino
grafo no conexo

Ejecución del algoritmo
related
{'a': ['b', 'c'], 'c': ['e'], 'b': ['d'], 'e': [], 'd': ['e']}
True

big_related
{'a': ['b', 'c', 'e', 'g'], 'c': ['e', 'b', 'k'], 'b': ['c', 'd', 'h'], 'e': ['f', 'g', 'h', 'j'], 'd': ['e', 'f', 'g'], 'g': ['h', 'i'], 'f': ['g', 'i', 'k', 'l'], 'i': ['j', 'k'], 'h': ['l'], 'k': ['h'], 'j': ['k', 'l'], 'l': []}
True

not_related
{'a': ['b'], 'c': ['e'], 'b': ['c', 'd'], 'e': ['f', 'h'], 'd': ['e'], 'g': ['h', 'i'], 'f': ['g'], 'i': [], 'h': ['f', 'i'], 'j': []}
False

big_not_related
{'a': ['b', 'c', 'e'], 'c': ['e', 'b', 'k'], 'b': ['c', 'd', 'h'], 'e': ['f', 'h', 'j'], 'd': ['e', 'f'], 'g': [], 'f': ['i', 'k', 'l'], 'i': ['j', 'k'], 'h': ['l'], 'k': ['h'], 'j': ['k', 'l'], 'm': [], 'l': []}
False

## Validación
Clases, funciones, paquetes
10 Pruebas
Explicar pruebas auto.
Listar las que se hacen.
11 Conclusiones

# Especificación del Sistema
## Apartado (y habrá más que seguirán)
Más capítulos y apartados seguirán....
[1]Aguilar Sebastián, A., & Rabasco Ronda, J. (2003, September). Herramienta Informática para la Programación y Gestión de Proyectos, PERT 1.0. Proyecto Fin de Carrera de I.T. Informática de Gestión. Escuela Politécnica Superior. Universidad de Córdoba.

XXX Revisar el formato y orden de la bibliografía. La bibliografía siempre debe estar ordenada. Aunque aquí está ordenada por orden de aparición, lo ideal es que esté por orden alfabético de autor.
Un apéndice con aquello que no tenía lugar en el documento principal
bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla.
bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla. bla bla blabla bla.

Manual de usuario
Instalación, desinstalación, referencia, tutorial, ejemplos...
Puede ser interesante leer la noma IEEE 1063-2001.
1. Manual de código fuente
  1. Contenidos que debe tener el manual de código fuente
- Introducción del documento, explicando: a que proyecto corresponde, que lenguajes de programación, entornos, o librerías se han utilizado, y todo aquello que tenga relación con como se ha creado y organizado el código fuente. (obligatorio)
- Instrucciones de compilación, empaquetado, actualización... (si proceden)
- Instrucciones de instalación y desinstalación (si procede aquí en vez de en el manual de usuario)
- Descripción de la organización del código en archivos y como se corresponde con la organización modular explicada en la memoria técnica. (obligatorio)
- Sí ayuda a la comprensión de la organización del código y se considera útil, documentación generada por sistemas automáticos de documentación, o breve explicación y enlace a la web (ej. http://www.uco.es/grupos/ayrna/jclec/javadoc/index.html) donde se puede encontrar esta documentación. (si procede)
- Todos los ficheros con el código fuente de la aplicación (ej. código fuente .py, código fuente .c, cabeceras .h, Makefile, configure, ficheros de creación de bases de datos .sql, páginas web .html, código fuente .php, ficheros de carga de datos básicos, scripts del sistema operativo .sh....) (obligatorio)
  1. Código fuente de otros autores
No se debe incluir código fuente que no haya sido desarrollado por el autor para el proyecto.
- Si hay ficheros completos tomados de otras fuentes que son necesarios para el proyecto, estos deberán ser referenciados y explicar como se integran en el proyecto.
- Si se han realizado modificaciones a código de otras fuentes, cuando se incluyan estos ficheros modificados, se deberá explicar claramente su origen y el alcance de las modificaciones realizadas. Todo esto debe quedar muy claro, de forma que no dé lugar a duda sobre la intención del autor al incluirlo en el manual.
- Nota: en cualquier caso, el autor debe recordar que debe cumplir con toda la legislación sobre derechos de propiedad intelectual.
  1. Estilo del texto de los ficheros de código fuente
Es importante que para incluir el código fuente se sigan algunas normas básicas. Se debe recordar siempre que la finalidad es facilitar el estudio y comprensión del código. Por tanto, éste deberá aparecer de la forma más parecida posible a como aparece en el editor y es mejor tener la mayor cantidad posible de código en cada página para reducir al máximo el tener que andar pasando páginas hacia atrás y hacia delante. No de debe en ningún caso usar un estilo con el objeto de engordar el código y que aparente mayor volumen de trabajo (en muchos casos esto consigue justo lo contrario).
El estilo para el código fuente debe:
- Tener espaciado entre líneas y párrafos a cero.
- Fuentes de tamaño fijo o monoespacio (todos los caracteres ocupan lo mismo). Esto hace que los indentados para indicar los bloques de código se vean bien y que todo el código se alinee igual que en el editor.
- Un tamaño de fuente pequeño, para evitar, o al menos reducir, que las líneas no quepan y se pasen a la siguiente. Como el código no va a ser leído de forma continuada, no importa que la letra tenga un tamaño más reducido que en el resto de la documentación, pero debe ser un tamaño legible.
A continuación se mostrará un ejemplo de código fuente con formato adecuado.
  1. fileFormats.py
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Load, Save, Import and Export files
# Classes here should deal with data storing and recovering. They should
# not have anything to do with graphical or text user interface (filenames,
# and options should be received by parameter).
# -----------------------------------------------------------------------
# PPC-PROJECT
# Multiplatform software tool for education and research in
# project management
#
# Copyright 2007-8 Universidad de Córdoba
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published
# by the Free Software Foundation, either version 3 of the License,
# or (at your option) any later version.
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

import gtk
import gettext
import pickle

class InvalidFileFormatException(Exception):
    """
    Raised when a file does not contain data in the expected format
    """
    pass

class ProjectFileFormat(object):
    """
    Base class for general project file format loader and saver
    """
    def __init__(self):
        """
        Initializes self.filenameExtensions as a list of strings with
        the filename extensions (excluding '.') supported by this format
        """
        self.filenameExtensions = [] # Example: ['sm', 'prj']
        raise Exception('Virtual class can not be instantiated')

    def filenamePatterns(self):
        """
        Returns a list of the wildcard pattern that matches files on this format.

        Implementing this function on subclasses is: not appropiate.
        """
        return ['*.'+e for e in self.filenameExtensions]

    def description(self):
        """
        Returns a string with the name or description of this format to show on
        dialogs

        Implementing this function on subclasses is: recommended.
        Example string: 'PPC-Project files (*.prj, *.prj2)'
        """
        return ''.join(['(', ', '.join(self.filenamePatterns()), ')'])

    def canLoad(self):
        """
        Returns if this project format allows to save all data

        Implementing this function on subclasses is: not appropiate.
        """
        #xxx should be corrected to work on all subclass hierarchy

        return 'load' in self.__class__.__dict__

    def load(self, filename):
        """
        Return: project data=(activities, schedules, resources, resourceAsignaments)
        activities: table with the following fields: (act_number, act_name, opt.dur, most prob. dur, pes. dur, avg. dur, typ. dev, distribution)
        schedules: list containing lists with two elements: a string (schedule name) and a dictionary which uses activity names as keys and start times as definitions.
        resources: table with the following fields: (name, type, project units, period units)
        resourceAsignaments: table with the following fields: (activity name, resource, units)

        Raises: InvalidFileFormatException if data in file does not follow the format
        Implementing this function on subclasses is: optional.
        """
        raise Exception('Virtual method not implemented (base class reached)')

    def canSave(self):
        """
        Return: if this project format allows to save all data

        Implementing this function on subclasses is: not appropiate.
        """
        #xxx should be corrected to work on all subclass hierarchy

        return 'save' in self.__class__.__dict__

    def save(self, projectData, filename):
        """
        project data: exactly the same structure as load method:
        (activities, schedules, resources, resourceAsignaments)
        See load method for details.
        filename: path and filename to save (should include extension)
        Returns: None

        Implementing this function on subclasses is: optional.
        """
        raise Exception('Virtual method not implemented (base class reached)')

class PSPProjectFileFormat(ProjectFileFormat):
    """
    Allows loading PSPlib files
    """
    def __init__(self):
        self.filenameExtensions = ['sm']

    def description(self):
        """
        Returns a string with the name or description of this format to show on
        dialogs

        """
        return gettext.gettext('PSPLIB') + " " + "".join(['(', ', '.join(self.filenamePatterns()), ')'])

    def load(self, filename):
        """
        Load project data (see base class)
        """
        f = open(filename)
        prelaciones = []
        asig = []
        rec = []
        l = f.readline()
        while l:
        # Lectura de las actividades y sus siguientes
        if l[0] == 'j' and l[10] == '#':
        l = f.readline()
        while l[0] != '*':
        prel = (l.split()[0], l.split()[3:])
        prelaciones.append(prel)
        l = f.readline()

        # Lectura de la duración de las actividades y de las unidades de recursos
        # necesarias por actividad
        if l[0] == '-':
        l = f.readline()
        while l[0] != '*':
        asig.append(l.split())
        l = f.readline()

        # Lectura del nombre, tipo y unidad de los recursos
        if l[0:22] == 'RESOURCEAVAILABILITIES':
        l = f.readline()
        while l[0] != '*':
        rec.append(l.split())
        l = f.readline()

        l = f.readline()

        # Modify data structure
        cont=1
        longitud=len(prelaciones)
        activities = []

        for prelacion in prelaciones:
        if prelacion!=prelaciones[0] and prelacion!=prelaciones[longitud-1]:
        if prelacion[1]==[str(longitud)]: #activities with the last activity as next
        activities.append([cont, prelacion[0], [], '', '', '', '', '',
        gettext.gettext('Beta')] )
        else:
        activities.append([cont, prelacion[0], prelacion[1], '', '', '', '', '',
        gettext.gettext('Beta')])

        cont += 1

        # Update activities duration
        for n in range(len(asig)-1):
        if asig[n][2]!='0':
        m=n-1
        activities[m][6]=float(asig[n][2])

        # Se actualizan los recursos
        i=1
        m=0
        resources = []
        for n in range(len(rec[1])):
        # Si el recurso es Renovable
        if rec[0][m]=='R' or rec[0][m][0]=='R':
        if rec[0][m]=='R':
        row=[rec[0][m]+rec[0][i], 'Renewable', '', rec[1][n]]
        m+=2
        else:
        row=[rec[0][m], 'Renewable', '', rec[1][n]]
        m+=1
        # Si el recurso es No Renovable
        elif rec[0][m]=='N' or rec[0][m][0]=='N':
        if rec[0][m]=='N':
        row=[rec[0][m]+rec[0][i], 'Non renewable', rec[1][n], '']
        m+=2
        else:
        row=[rec[0][m], 'Non renewable', rec[1][n], '']
        m+=1
        # Si el recurso es Doblemente restringido
        elif rec[0][m]=='D' or rec[0][m][0]=='D':
        if rec[0][m]=='D':
        row=[rec[0][m]+rec[0][i], 'Double constrained', rec[1][n], rec[1][n]]
        m+=2
        else:
        row=[rec[0][m], 'Double constrained', rec[1][n], rec[1][n]]
        m+=1

        resources.append(row)
        i += 2

        # NOTA: no tenemos en cuenta si el recurso es Ilimitado porque éste tipo de recurso no existe en
        # en la librería de proyectos PSPLIB

        # Se actualizan los recursos necesarios por actividad
        asignation = []
        for n in range(len(asig)):
        for m in range(3, 3+len(rec[1])): #len(self.rec[1]): número de recursos
        if asig[n][m] != '0': #los recursos no usados no se muestran
        i = m-3
        row = [asig[n][0], resources[i][0], asig[n][m]]
        asignation.append(row)

        return (activities, [], resources, asignation)

class PPCProjectOLDFileFormat(ProjectFileFormat):
    """
    Permite cargar los fichero .prj generados con la versión anterior

    (está a drede en español ya que esta clase debe ser eliminada cuando
    se consolide el formato nuevo (convirtamos los ficheros útiles))
    """
    def __init__(self):
        self.filenameExtensions = ['prj']

    def description(self):
        """
        Returns a string with the name or description of this format to show on
        dialogs

        """
        return gettext.gettext('PPC-Project old file format')+ " "+ "".join(['(', ', '.join(self.filenamePatterns()), ')'])

    def load(self, filename):
        """
        Load project data (see base class)
        """
        f = open(filename, 'rb')
        try:
        table = pickle.load(f)
        except (UnpicklingError, AttributeError, EOFError, ImportError, IndexError, ValueError):
        raise InvalidFileFormatException('Unpickle failed')

        f.close()
        # Se actualiza la interfaz de las actividades
        activities = []
        assignations = []
        resources = []
        for row in table[0]:
        prepared_row = row[0:6] + [float(row[6])] + [row[7]] + row[9:]
        activities.append(prepared_row)

        # Check activities, schedules, resources, resourceAsignaments have the right data structure
        for row in activities:
        if len(row) != 9:
        raise InvalidFileFormatException('Incorrect data on file')

        for res in table[1]:
        if res[1] == 'Renovable':
        res[1] = 'Renewable'
        elif res[1] == 'No renovable':
        res[1] = 'Non renewable'
        elif res[1] == 'Doblemente restringido':
        res[1] = 'Double constrained'
        else:
        res[1] = 'Unlimited'
        resources.append(res)
        assignations = table[2]

        return (activities, [], resources, assignations)

class PPCProjectFileFormat(ProjectFileFormat):
    """
    Allows loading PPC-Project files.
    """
    def __init__(self):
        self.filenameExtensions = ['ppc']

    def description(self):
        """
        Returns a string with the name or description of this format to show on
        dialogs

        """
        return gettext.gettext('PPC-Project file') + " " + "".join(['(', ', '.join(self.filenamePatterns()), ')'])

    def load(self, filename):
        """
        Load project data (see base class)
        """
        f = open(filename, 'rb')
        try:
        data = pickle.load(f)
        activities, schedules, resources, resourceAsignaments = data
        except (UnpicklingError, AttributeError, EOFError, ImportError, IndexError, ValueError):
        raise InvalidFileFormatException('Unpickle failed')

        # Check activities, schedules, resources, resourceAsignaments have the right data structure
        for row in activities:
        if len(row) != 9:
        raise InvalidFileFormatException('Incorrect data on file')

        f.close()
        return data

    def save(self, projectData, filename):
        """
        Saves project data (see base class)
        """
        f = open(filename, 'wb')
        pickle.dump(projectData, f, protocol=1)
        f.close()

# --- Start running as a program
if __name__ == '__main__':
    o = PSPProjectFileFormat()
    print o.canSave()